## Summary
TSE
stage | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | gangs | projects | start_date | end_date
Overall | 3.5866 | 584.9683 | 639 | 231 | 66 | 8 | 2024-05-06 | 2026-02-11
P/O | 9.3588 | 593.3462 | 534 | 237 | 69 | 11 | 2024-05-06 | 2026-02-09
F/S | 14.1475 | 583.3503 | 419 | 231 | 65 | 8 | 2024-05-19 | 2026-02-11
Overall
stage | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | gangs | projects | start_date | end_date
Overall | 2.3878 | 663.6366 | 766 | 440 | 113 | 9 | 2024-01-08 | 2026-02-11
P/O | 5.0229 | 671.0556 | 764 | 440 | 115 | 11 | 2024-01-08 | 2026-02-09
F/S | 6.7136 | 661.2867 | 766 | 435 | 112 | 9 | 2024-01-08 | 2026-02-11

## Sheet2
stage | gang_name | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | projects | Prod_Bucket
Overall | ANARUL ISLAM | 5.7635 | 29.394 | 142 | 11 | 1 | 4-6
Overall | Alam Construction | 3.1107 | 12.028 | 87 | 10 | 1 | 3-4 |  | Productivity | Count of gang_name | Sum of total_km | Productivity | Gang Share | Output Share
Overall | Alongir | 4.1076 | 1.7799 | 13 | 1 | 1 | 4-6 |  | <1 | 3.077% | 0.4347% | <1 | 3.077% | 0.4347%
Overall | Amir Sheikh | 6.1432 | 6.348 | 31 | 2 | 1 | >=6 |  | 1-2 | 15.38% | 13.57% | 1-2 | 15.38% | 13.57%
Overall | Babloo Haque/Anarul-2 | 3.8052 | 1.1416 | 9 | 1 | 1 | 3-4 |  | 2-3 | 10.77% | 3.118% | 2-3 | 10.77% | 3.118%
Overall | Bhola Prasad & Kamruddin | 7.212 | 1.202 | 5 | 1 | 1 | >=6 |  | 3-4 | 18.46% | 29.35% | 3-4 | 18.46% | 29.35%
Overall | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1 | 4-6 |  | 4-6 | 26.15% | 26.01% | 4-6 | 26.15% | 26.01%
Overall | Deepak | 4.2937 | 8.158 | 41 | 2 | 2 | 4-6 |  | >=6 | 26.15% | 27.51% | >=6 | 26.15% | 27.51%
Overall | Deepak Sarkar | 3.0445 | 7.2052 | 66 | 6 | 1 | 3-4 |  | Grand Total | 100% | 100%
Overall | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 5.4663 | 2.7331 | 15 | 1 | 1 | 4-6
Overall | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1 | >=6
Overall | Devi Power | 3.6285 | 17.296 | 93 | 6 | 2 | 3-4
Overall | Enamul Haque | 4.6507 | 12.4019 | 80 | 8 | 1 | 4-6
Overall | GPJ Const. | 3.7728 | 29.428 | 180 | 11 | 1 | 3-4
Overall | Gokul Sarkar | 7.9702 | 2.3911 | 9 | 1 | 1 | >=6
Overall | Gopal Associate | 3.322 | 15.835 | 114 | 5 | 1 | 3-4
Overall | Gopal Ji | 0.735 | 0.49 | 20 | 2 | 1 | <1
Overall | Indrajeet | 1.2456 | 15.404 | 166 | 7 | 1 | 1-2
Overall | Indrajeet/Rahim | 1.3922 | 2.97 | 46 | 2 | 1 | 1-2
Overall | J PG CON | 9.9038 | 11.5544 | 35 | 3 | 1 | >=6
Overall | JPJ Construction/MC Power | 1.1206 | 5.416 | 145 | 2 | 1 | 1-2
Overall | Jahangir Alam | 1.3813 | 4.328 | 44 | 4 | 1 | 1-2
Overall | Jahangir(Company) | 2.3864 | 2.2273 | 28 | 1 | 1 | 2-3
Overall | Kamaruddin | 5.8429 | 6.622 | 29 | 3 | 1 | 4-6
Overall | Kamruddin | 2.0807 | 4.647 | 67 | 3 | 1 | 2-3
Overall | Kamruddin & Deepak | 12.3225 | 4.929 | 12 | 2 | 1 | >=6
Overall | Kamruddin & Deepak Sarkar | 0.6416 | 2.053 | 96 | 1 | 1 | <1
Overall | Kamruddin & Maidul rahman | 1.9532 | 1.237 | 19 | 1 | 1 | 1-2
Overall | Kamruddinn | 4.8925 | 1.957 | 12 | 1 | 1 | 4-6
Overall | Kddus Ali | 5.2444 | 2.797 | 16 | 1 | 1 | 4-6
Overall | Krishna Const. | 1.5209 | 22.965 | 365 | 9 | 1 | 1-2
Overall | Krishna Const. -2 | 8.4386 | 20.534 | 61 | 5 | 1 | >=6
Overall | Krishna-1 | 12.2469 | 5.307 | 13 | 2 | 1 | >=6
Overall | Kuddus ali | 5.4182 | 22.937 | 88 | 5 | 1 | 4-6
Overall | M R Constructions | 3.1642 | 41.7676 | 268 | 18 | 1 | 3-4
Overall | MC Const. | 6.0487 | 9.073 | 36 | 3 | 1 | >=6
Overall | MC Power | 7.3704 | 13.758 | 56 | 5 | 1 | >=6
Overall | MR Power | 1.9937 | 15.883 | 168 | 5 | 2 | 1-2
Overall | Manik Sarkar | 2.8461 | 5.2178 | 36 | 3 | 1 | 2-3
Overall | Monera | 3.8764 | 1.809 | 14 | 1 | 1 | 3-4
Overall | Muslehuddin | 5.0012 | 14.0033 | 81 | 8 | 1 | 4-6
Overall | Muslehuddin + Enamul | 1.7995 | 2.3994 | 40 | 1 | 1 | 1-2
Overall | Muslehuddin and Giyash | 4.66 | 1.398 | 9 | 1 | 1 | 4-6
Overall | Muslehuddinn + GPJ | 2.0689 | 0.8276 | 12 | 1 | 1 | 2-3
Overall | Nasir | 8.6174 | 15.7985 | 48 | 6 | 1 | >=6
Overall | Nasiruddin | 12.6478 | 26.982 | 64 | 6 | 1 | >=6
Overall | Nasruddin | 4.7501 | 11.717 | 67 | 3 | 1 | 4-6
Overall | National Construction | 11.7162 | 9.373 | 14 | 2 | 1 | >=6
Overall | Rafikul Alam | 3.226 | 1.613 | 15 | 1 | 1 | 3-4
Overall | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1 | >=6
Overall | Rafikul Alam Construction | 1.3841 | 1.338 | 29 | 1 | 1 | 1-2
Overall | Rafikul Alam constr. | 2.4092 | 1.044 | 13 | 1 | 1 | 2-3
Overall | Rafikul Alam construction | 3.029 | 2.8271 | 28 | 1 | 1 | 3-4
Overall | Rafikul Alam construction + Enamul | 4.8941 | 5.2204 | 21 | 2 | 1 | 4-6
Overall | RafikulAlam Construction | 2.1412 | 2.9976 | 42 | 1 | 1 | 2-3
Overall | Rahim Khan | 4.3506 | 25.0884 | 129 | 9 | 2 | 4-6
Overall | Rejaul | 6.088 | 3.4498 | 17 | 2 | 1 | >=6
Overall | Rejaul + Rafikul | 6.7917 | 2.0375 | 9 | 1 | 1 | >=6
Overall | Rejaul + enamul | 2.9541 | 1.2801 | 13 | 1 | 1 | 2-3
Overall | S K INFRA | 3.9055 | 33.1966 | 175 | 8 | 1 | 3-4
Overall | SK Infratech | 6.4008 | 24.5364 | 77 | 7 | 1 | >=6
Overall | SK Zenarul | 4.5414 | 1.211 | 8 | 1 | 1 | 4-6
Overall | SUFIYAN | 3.3394 | 7.5693 | 54 | 3 | 1 | 3-4
Overall | SUFIYAN / Haque | 1.9401 | 7.4371 | 108 | 4 | 1 | 1-2
Overall | Teklal Saw | 5.7338 | 3.058 | 16 | 2 | 1 | 4-6
stage | gang_name | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | projects | Prod_Bucket | Other Prod_Bucket |  | Productivity Bucket | Number of Gangs
Overall | ANARUL ISLAM | 5.7635 | 29.394 | 142 | 11 | 1 | 4-6 | 4-6 |  | 0-2 | 12
Overall | Alam Construction | 3.1107 | 12.028 | 87 | 10 | 1 | 3-4 | 2-4 |  | 2-4 | 19
Overall | Alongir | 4.1076 | 1.7799 | 13 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6 |  | 4-6 | 17
Overall | Amir Sheikh | 6.1432 | 6.348 | 31 | 2 | 1 | >=6 | 6-8 |  | 6-8 | 9
Overall | Babloo Haque/Anarul-2 | 3.8052 | 1.1416 | 9 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4 |  | 8-10 | 3
Overall | Bhola Prasad & Kamruddin | 7.212 | 1.202 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 6-8 |  | 10-12 | 1
Overall | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6 |  | >=12+ | 4
Overall | Deepak | 4.2937 | 8.158 | 41 | 2 | 2 | 4-6 | 4-6 |  | Grand Total | 65
Overall | Deepak Sarkar | 3.0445 | 7.2052 | 66 | 6 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 5.4663 | 2.7331 | 15 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Devi Power | 3.6285 | 17.296 | 93 | 6 | 2 | 3-4 | 2-4
Overall | Enamul Haque | 4.6507 | 12.4019 | 80 | 8 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | GPJ Const. | 3.7728 | 29.428 | 180 | 11 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Gokul Sarkar | 7.9702 | 2.3911 | 9 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Gopal Associate | 3.322 | 15.835 | 114 | 5 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Gopal Ji | 0.735 | 0.49 | 20 | 2 | 1 | <1 | 0-2
Overall | Indrajeet | 1.2456 | 15.404 | 166 | 7 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Indrajeet/Rahim | 1.3922 | 2.97 | 46 | 2 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | J PG CON | 9.9038 | 11.5544 | 35 | 3 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | JPJ Construction/MC Power | 1.1206 | 5.416 | 145 | 2 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Jahangir Alam | 1.3813 | 4.328 | 44 | 4 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Jahangir(Company) | 2.3864 | 2.2273 | 28 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Kamaruddin | 5.8429 | 6.622 | 29 | 3 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Kamruddin | 2.0807 | 4.647 | 67 | 3 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Kamruddin & Deepak | 12.3225 | 4.929 | 12 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Kamruddin & Deepak Sarkar | 0.6416 | 2.053 | 96 | 1 | 1 | <1 | 0-2
Overall | Kamruddin & Maidul rahman | 1.9532 | 1.237 | 19 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Kamruddinn | 4.8925 | 1.957 | 12 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Kddus Ali | 5.2444 | 2.797 | 16 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Krishna Const. | 1.5209 | 22.965 | 365 | 9 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Krishna Const. -2 | 8.4386 | 20.534 | 61 | 5 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | Krishna-1 | 12.2469 | 5.307 | 13 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Kuddus ali | 5.4182 | 22.937 | 88 | 5 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | M R Constructions | 3.1642 | 41.7676 | 268 | 18 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | MC Const. | 6.0487 | 9.073 | 36 | 3 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | MC Power | 7.3704 | 13.758 | 56 | 5 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | MR Power | 1.9937 | 15.883 | 168 | 5 | 2 | 1-2 | 0-2
Overall | Manik Sarkar | 2.8461 | 5.2178 | 36 | 3 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Monera | 3.8764 | 1.809 | 14 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Muslehuddin | 5.0012 | 14.0033 | 81 | 8 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Muslehuddin + Enamul | 1.7995 | 2.3994 | 40 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Muslehuddin and Giyash | 4.66 | 1.398 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Muslehuddinn + GPJ | 2.0689 | 0.8276 | 12 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Nasir | 8.6174 | 15.7985 | 48 | 6 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | Nasiruddin | 12.6478 | 26.982 | 64 | 6 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Nasruddin | 4.7501 | 11.717 | 67 | 3 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | National Construction | 11.7162 | 9.373 | 14 | 2 | 1 | >=6 | 10-12
Overall | Rafikul Alam | 3.226 | 1.613 | 15 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Rafikul Alam Construction | 1.3841 | 1.338 | 29 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Rafikul Alam constr. | 2.4092 | 1.044 | 13 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Rafikul Alam construction | 3.029 | 2.8271 | 28 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Rafikul Alam construction + Enamul | 4.8941 | 5.2204 | 21 | 2 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | RafikulAlam Construction | 2.1412 | 2.9976 | 42 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Rahim Khan | 4.3506 | 25.0884 | 129 | 9 | 2 | 4-6 | 4-6
Overall | Rejaul | 6.088 | 3.4498 | 17 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Rejaul + Rafikul | 6.7917 | 2.0375 | 9 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Rejaul + enamul | 2.9541 | 1.2801 | 13 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | S K INFRA | 3.9055 | 33.1966 | 175 | 8 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | SK Infratech | 6.4008 | 24.5364 | 77 | 7 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | SK Zenarul | 4.5414 | 1.211 | 8 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | SUFIYAN | 3.3394 | 7.5693 | 54 | 3 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | SUFIYAN / Haque | 1.9401 | 7.4371 | 108 | 4 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Teklal Saw | 5.7338 | 3.058 | 16 | 2 | 1 | 4-6 | 4-6

## Gang_Productivity
TSE
stage | gang_name | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | projects | Prod_Bucket | Other Prod_Bucket
Overall | ANARUL ISLAM | 5.7635 | 29.394 | 142 | 11 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Alam Construction | 3.1107 | 12.028 | 87 | 10 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Alongir | 4.1076 | 1.7799 | 13 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Amir Sheikh | 6.1432 | 6.348 | 31 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Babloo Haque/Anarul-2 | 3.8052 | 1.1416 | 9 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Bhola Prasad & Kamruddin | 7.212 | 1.202 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Deepak | 4.2937 | 8.158 | 41 | 2 | 2 | 4-6 | 4-6
Overall | Deepak Sarkar | 3.0445 | 7.2052 | 66 | 6 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 5.4663 | 2.7331 | 15 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Devi Power | 3.6285 | 17.296 | 93 | 6 | 2 | 3-4 | 2-4
Overall | Enamul Haque | 4.6507 | 12.4019 | 80 | 8 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | GPJ Const. | 3.7728 | 29.428 | 180 | 11 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Gokul Sarkar | 7.9702 | 2.3911 | 9 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Gopal Associate | 3.322 | 15.835 | 114 | 5 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Gopal Ji | 0.735 | 0.49 | 20 | 2 | 1 | <1 | 0-2
Overall | Indrajeet | 1.2456 | 15.404 | 166 | 7 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Indrajeet/Rahim | 1.3922 | 2.97 | 46 | 2 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | J PG CON | 9.9038 | 11.5544 | 35 | 3 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | JPJ Construction/MC Power | 1.1206 | 5.416 | 145 | 2 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Jahangir Alam | 1.3813 | 4.328 | 44 | 4 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Jahangir(Company) | 2.3864 | 2.2273 | 28 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Kamaruddin | 5.8429 | 6.622 | 29 | 3 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Kamruddin | 2.0807 | 4.647 | 67 | 3 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Kamruddin & Deepak | 12.3225 | 4.929 | 12 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Kamruddin & Deepak Sarkar | 0.6416 | 2.053 | 96 | 1 | 1 | <1 | 0-2
Overall | Kamruddin & Maidul rahman | 1.9532 | 1.237 | 19 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Kamruddinn | 4.8925 | 1.957 | 12 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Kddus Ali | 5.2444 | 2.797 | 16 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Krishna Const. | 1.5209 | 22.965 | 365 | 9 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Krishna Const. -2 | 8.4386 | 20.534 | 61 | 5 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | Krishna-1 | 12.2469 | 5.307 | 13 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Kuddus ali | 5.4182 | 22.937 | 88 | 5 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | M R Constructions | 3.1642 | 41.7676 | 268 | 18 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | MC Const. | 6.0487 | 9.073 | 36 | 3 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | MC Power | 7.3704 | 13.758 | 56 | 5 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | MR Power | 1.9937 | 15.883 | 168 | 5 | 2 | 1-2 | 0-2
Overall | Manik Sarkar | 2.8461 | 5.2178 | 36 | 3 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Monera | 3.8764 | 1.809 | 14 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Muslehuddin | 5.0012 | 14.0033 | 81 | 8 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Muslehuddin + Enamul | 1.7995 | 2.3994 | 40 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Muslehuddin and Giyash | 4.66 | 1.398 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | Muslehuddinn + GPJ | 2.0689 | 0.8276 | 12 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Nasir | 8.6174 | 15.7985 | 48 | 6 | 1 | >=6 | 8-10
Overall | Nasiruddin | 12.6478 | 26.982 | 64 | 6 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Nasruddin | 4.7501 | 11.717 | 67 | 3 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | National Construction | 11.7162 | 9.373 | 14 | 2 | 1 | >=6 | 10-12
Overall | Rafikul Alam | 3.226 | 1.613 | 15 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
Overall | Rafikul Alam Construction | 1.3841 | 1.338 | 29 | 1 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Rafikul Alam constr. | 2.4092 | 1.044 | 13 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Rafikul Alam construction | 3.029 | 2.8271 | 28 | 1 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | Rafikul Alam construction + Enamul | 4.8941 | 5.2204 | 21 | 2 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | RafikulAlam Construction | 2.1412 | 2.9976 | 42 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | Rahim Khan | 4.3506 | 25.0884 | 129 | 9 | 2 | 4-6 | 4-6
Overall | Rejaul | 6.088 | 3.4498 | 17 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Rejaul + Rafikul | 6.7917 | 2.0375 | 9 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | Rejaul + enamul | 2.9541 | 1.2801 | 13 | 1 | 1 | 2-3 | 2-4
Overall | S K INFRA | 3.9055 | 33.1966 | 175 | 8 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | SK Infratech | 6.4008 | 24.5364 | 77 | 7 | 1 | >=6 | 6-8
Overall | SK Zenarul | 4.5414 | 1.211 | 8 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
Overall | SUFIYAN | 3.3394 | 7.5693 | 54 | 3 | 1 | 3-4 | 2-4
Overall | SUFIYAN / Haque | 1.9401 | 7.4371 | 108 | 4 | 1 | 1-2 | 0-2
Overall | Teklal Saw | 5.7338 | 3.058 | 16 | 2 | 1 | 4-6 | 4-6
P/O | ANARUL ISLAM | 12.78 | 29.394 | 69 | 11 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Alam Construction | 8.0186 | 12.028 | 36 | 10 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Alimuddin | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | <1 | 0-2
P/O | Alongir | 7.6283 | 1.7799 | 7 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | Amir Sheikh | 11.9025 | 6.348 | 16 | 2 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Babloo Haque/Anarul-2 | 8.5617 | 1.1416 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Bhola Prasad & Kamruddin | 9.015 | 1.202 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 4-6
P/O | Deepak | 20.395 | 8.158 | 12 | 2 | 2 | >=6 | >=12+
P/O | Deepak Sarkar | 4.4113 | 7.2052 | 45 | 6 | 1 | 4-6 | 4-6
P/O | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 13.6656 | 2.7331 | 6 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | Devi Power | 13.3471 | 19.5758 | 44 | 7 | 2 | >=6 | >=12+
P/O | Enamul Haque | 11.6268 | 12.4019 | 32 | 8 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | GPJ Const. | 12.0937 | 29.428 | 73 | 11 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Gokul Sarkar | 17.9329 | 2.3911 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Gopal Associate | 10.3272 | 15.835 | 46 | 5 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Gopal Ji | 0.735 | 0.49 | 20 | 2 | 1 | <1 | 0-2
P/O | Indrajeet | 11.8492 | 15.404 | 39 | 7 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Indrajeet/Rahim | 6.3643 | 2.97 | 14 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | J PG CON | 16.5063 | 11.5544 | 21 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | JPJ Construction/MC Power | 6.0178 | 5.416 | 27 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | Jahangir Alam | 3.8188 | 4.328 | 22 | 4 | 1 | 3-4 | 2-4
P/O | Jahangir(Company) | 3.8021 | 2.9149 | 23 | 2 | 1 | 3-4 | 2-4
P/O | Kamaruddin | 13.244 | 6.622 | 15 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Kamruddin | 6.3368 | 4.647 | 22 | 3 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | Kamruddin & Deepak | 24.645 | 4.929 | 6 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Kamruddin & Deepak Sarkar | 15.3975 | 2.053 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Kamruddin & Maidul rahman | 9.2775 | 1.237 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Kamruddinn | 11.742 | 1.957 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Kddus Ali | 20.9775 | 2.797 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Krishna Const. | 1.8875 | 22.965 | 339 | 9 | 1 | 1-2 | 0-2
P/O | Krishna Const. -2 | 13.4521 | 23.317 | 48 | 6 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Krishna-1 | 15.0212 | 6.0085 | 12 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Kuddus ali | 15.6389 | 22.937 | 44 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Lamba Construction | 10.9995 | 1.4666 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | M R Constructions | 6.1846 | 37.5196 | 148 | 16 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | MC Const. | 14.3258 | 9.073 | 19 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | MC Power | 13.3142 | 13.758 | 31 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | MR Power | 6.1882 | 15.883 | 77 | 5 | 2 | >=6 | 6-8
P/O | Mahadev Enterprises | 15.145 | 3.029 | 6 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Manik Sarkar | 11.181 | 5.2178 | 14 | 3 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Monera | 18.09 | 1.809 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Muslehuddin | 12.0028 | 14.0033 | 35 | 8 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Muslehuddin + Enamul | 23.9938 | 2.3994 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Muslehuddin and Giyash | 8.388 | 1.398 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Muslehuddinn + GPJ | 12.4134 | 0.8276 | 2 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Nasir | 15.8882 | 17.477 | 29 | 7 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Nasiruddin | 21.3016 | 26.982 | 38 | 6 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Nasruddin | 14.0604 | 11.717 | 25 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | National Construction | 25.5627 | 9.373 | 10 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rafikul Alam | 12.0975 | 1.613 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rafikul Alam Construction | 8.028 | 1.338 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Rafikul Alam constr. | 7.83 | 1.044 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
P/O | Rafikul Alam construction | 16.9626 | 2.8271 | 5 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rafikul Alam construction + Enamul | 19.5764 | 5.2204 | 8 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | RafikulAlam Construction | 22.4823 | 2.9976 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rahim Khan | 12.5442 | 25.0884 | 60 | 9 | 2 | >=6 | >=12+
P/O | Rejaul | 12.9369 | 3.4498 | 8 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | Rejaul + Rafikul | 10.1875 | 2.0375 | 6 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | Rejaul + enamul | 12.8012 | 1.2801 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | S K INFRA | 16.3262 | 33.1966 | 61 | 8 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | SK Infratech | 18.4023 | 24.5364 | 40 | 7 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | SK Zenarul | 12.1103 | 1.211 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
P/O | SUFIYAN | 11.3539 | 7.5693 | 20 | 3 | 1 | >=6 | 10-12
P/O | SUFIYAN / Haque | 8.5812 | 7.4371 | 26 | 4 | 1 | >=6 | 8-10
P/O | Teklal Saw | 11.4675 | 3.058 | 8 | 2 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | ANARUL ISLAM | 25.1948 | 29.394 | 34 | 11 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Alam Construction | 7.8443 | 12.028 | 36 | 10 | 1 | >=6 | 6-8
F/S | Alongir | 17.7994 | 1.7799 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Amir Sheikh | 19.044 | 6.348 | 10 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Babloo Haque/Anarul-2 | 8.5617 | 1.1416 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Bhola Prasad & Kamruddin | 9.015 | 1.202 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 9.9986 | 1.6664 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Deepak | 30.5925 | 8.158 | 8 | 2 | 2 | >=6 | >=12+
F/S | Deepak Sarkar | 5.0269 | 7.2052 | 39 | 6 | 1 | 4-6 | 4-6
F/S | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 11.7134 | 2.7331 | 7 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | Deepak/Devi Power | 7.0845 | 1.653 | 7 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
F/S | Devi Power | 15.7236 | 17.296 | 32 | 6 | 2 | >=6 | >=12+
F/S | Enamul Haque | 14.3099 | 12.4019 | 26 | 8 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | GPJ Const. | 15.4884 | 29.428 | 57 | 11 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Gokul Sarkar | 23.9106 | 2.3911 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Gopal Associate | 16.381 | 15.835 | 29 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Gopal Ji | 0.735 | 0.49 | 20 | 2 | 1 | <1 | 0-2
F/S | Indrajeet | 12.1611 | 15.404 | 38 | 7 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Indrajeet/Rahim | 7.425 | 2.97 | 12 | 2 | 1 | >=6 | 6-8
F/S | J PG CON | 26.6641 | 11.5544 | 13 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | JPJ Construction/MC Power | 16.248 | 5.416 | 10 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Jahangir Alam | 5.9018 | 4.328 | 13 | 4 | 1 | 4-6 | 4-6
F/S | Jahangir(Company) | 9.5454 | 2.2273 | 7 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Kamaruddin | 11.6859 | 6.622 | 12 | 3 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | Kamruddin | 13.941 | 4.647 | 10 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Kamruddin & Deepak | 21.1243 | 4.929 | 7 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Kamruddin & Deepak Sarkar | 20.53 | 2.053 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Kamruddin & Maidul rahman | 6.185 | 1.237 | 6 | 1 | 1 | >=6 | 6-8
F/S | Kamruddinn | 19.57 | 1.957 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Krishna Const. | 14.6585 | 22.965 | 34 | 9 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Krishna Const. -2 | 19.8716 | 20.534 | 24 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Krishna-1 | 19.9012 | 5.307 | 8 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Kuddus ali | 20.8518 | 22.937 | 33 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | M R Constructions | 7.9043 | 42.9466 | 119 | 19 | 1 | >=6 | 6-8
F/S | MC Const. | 19.4421 | 9.073 | 14 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | MC Power | 20.637 | 13.758 | 20 | 5 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | MR Power | 16.4307 | 15.883 | 29 | 5 | 2 | >=6 | >=12+
F/S | Manik Sarkar | 19.5667 | 5.2178 | 6 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Monera | 13.5675 | 1.809 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Muslehuddin | 12.3559 | 14.0033 | 34 | 8 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Muslehuddin + Enamul | 23.9938 | 2.3994 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Muslehuddin and Giyash | 10.485 | 1.398 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | Muslehuddinn + GPJ | 8.2756 | 0.8276 | 3 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Nasir | 9.1145 | 15.7985 | 41 | 6 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Nasiruddin | 47.6154 | 26.982 | 17 | 6 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Nasruddin | 35.151 | 11.717 | 10 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | National Construction | 25.5627 | 9.373 | 6 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rafikul Alam | 9.678 | 1.613 | 5 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rafikul Alam Construction | 10.035 | 1.338 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | Rafikul Alam constr. | 10.44 | 1.044 | 3 | 1 | 1 | >=6 | 10-12
F/S | Rafikul Alam construction | 12.1161 | 2.8271 | 7 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rafikul Alam construction + Enamul | 26.1019 | 5.2204 | 3 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | RafikulAlam Construction | 22.4823 | 2.9976 | 4 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rahim Khan | 10.4535 | 25.0884 | 61 | 9 | 2 | >=6 | 10-12
F/S | Rejaul | 14.785 | 3.4498 | 7 | 2 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rejaul + Rafikul | 20.375 | 2.0375 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Rejaul + enamul | 9.6009 | 1.2801 | 4 | 1 | 1 | >=6 | 8-10
F/S | S K INFRA | 22.634 | 33.1966 | 44 | 8 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | SK Infratech | 12.9139 | 24.5364 | 42 | 7 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | SK Zenarul | 12.1103 | 1.211 | 3 | 1 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | SUFIYAN | 17.4675 | 7.5693 | 8 | 3 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | SUFIYAN / Haque | 14.8742 | 7.4371 | 15 | 4 | 1 | >=6 | >=12+
F/S | Teklal Saw | 11.4675 | 3.058 | 8 | 2 | 1 | >=6 | 10-12
Overall
stage | gang_name | avg_productivity_km_month | total_km | active_days | spans | projects
Overall | AE Solution | 1.102 | 0.4775 | 13 | 2 | 1
Overall | AE Solution(Company) | 0.9447 | 0.4408 | 14 | 1 | 1
Overall | ANARUL ISLAM | 4.5113 | 31.2781 | 183 | 17 | 1
Overall | Abdul Adut | 2.7562 | 0.735 | 8 | 1 | 1
Overall | Alam Construction | 2.6131 | 17.9435 | 138 | 23 | 1
Overall | Alam Construction / Enamul / Giyash / Alongir | 3.405 | 0.227 | 2 | 1 | 1
Overall | Alamgir | 0.5743 | 0.268 | 14 | 1 | 1
Overall | Alimuddin | 0.6616 | 0.419 | 19 | 1 | 1
Overall | Alongir | 3.1758 | 2.3289 | 22 | 2 | 1
Overall | Amir Sheikh | 6.1432 | 6.348 | 31 | 2 | 1
Overall | Babloo Haque/Anarul-2 | 1.2676 | 1.6901 | 40 | 3 | 1
Overall | Bhola | 1.2 | 0.16 | 4 | 1 | 1
Overall | Bhola Prasad | 0.5222 | 1.323 | 51 | 3 | 1
Overall | Bhola Prasad & Kamruddin | 7.212 | 1.202 | 5 | 1 | 1
Overall | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1
Overall | Deepak | 4.2937 | 8.158 | 41 | 2 | 2
Overall | Deepak Sarkar | 2.4228 | 9.3682 | 98 | 10 | 1
Overall | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 5.2476 | 2.9737 | 17 | 2 | 1
Overall | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1
Overall | Devi Power | 3.0735 | 17.5189 | 99 | 8 | 2
Overall | Dharmendra 1 | 1.0714 | 1.4286 | 40 | 5 | 1
Overall | Dharmendra 2 | 1.5014 | 1.9518 | 39 | 7 | 1
Overall | Dharmendra Electrical | 1.29 | 2.064 | 48 | 8 | 1
Overall | Dhervendra Electricals | 0.3137 | 4.6736 | 429 | 14 | 1
Overall | Enamul + Alam Constrution | 6.7014 | 0.2234 | 1 | 1 | 1
Overall | Enamul Haque | 2.7762 | 18.3228 | 158 | 22 | 1
Overall | GPJ Const. | 3.7075 | 29.907 | 184 | 13 | 1
Overall | Giyash | 0.7582 | 0.278 | 11 | 1 | 1
Overall | Giyash / Alongir | 4.19 | 0.419 | 3 | 1 | 1
Overall | Gokul Sarkar | 1.1406 | 4.4864 | 80 | 7 | 1
Overall | Gopal Associate | 3.322 | 15.835 | 114 | 5 | 1
Overall | Gopal Associate, Hotline | 0.9684 | 0.6456 | 20 | 3 | 1
Overall | Gopal Ji | 0.7249 | 1.184 | 49 | 5 | 1
Overall | Indrajeet | 1.3283 | 17.179 | 171 | 12 | 1
Overall | Indrajeet/Mohan/Amir Sheikh | 0.32 | 0.544 | 51 | 1 | 1
Overall | Indrajeet/Rahim | 1.3922 | 2.97 | 46 | 2 | 1
Overall | J PG CON | 8.9081 | 11.8774 | 40 | 4 | 1
Overall | JPJ Construction/MC Power | 1.1206 | 5.416 | 145 | 2 | 1
Overall | Jahangir Alam | 1.3813 | 4.328 | 44 | 4 | 1
Overall | Jahangir(Company) | 2.3864 | 2.2273 | 28 | 1 | 1
Overall | Kamaruddin | 5.8429 | 6.622 | 29 | 3 | 1
Overall | Kamruddin | 1.7581 | 4.747 | 79 | 6 | 2
Overall | Kamruddin & Deepak | 12.3225 | 4.929 | 12 | 2 | 1
Overall | Kamruddin & Deepak Sarkar | 0.6416 | 2.053 | 96 | 1 | 1
Overall | Kamruddin & Maidul rahman | 1.9532 | 1.237 | 19 | 1 | 1
Overall | Kamruddin Deepak Sarkar | 1.533 | 0.511 | 10 | 1 | 1
Overall | Kamruddinn | 4.8925 | 1.957 | 12 | 1 | 1
Overall | Kamruddinn / Bhola prasad | 1.707 | 0.569 | 10 | 1 | 1
Overall | Kddus Ali | 5.2444 | 2.797 | 16 | 1 | 1
Overall | Krishna Const. | 1.5209 | 22.965 | 365 | 9 | 1
Overall | Krishna Const. -2 | 8.4386 | 20.534 | 61 | 5 | 1
Overall | Krishna-1 | 12.2469 | 5.307 | 13 | 2 | 1
Overall | Kuddus ali | 5.4182 | 22.937 | 88 | 5 | 1
Overall | Kudus Ali | 0.1465 | 1.8948 | 371 | 3 | 1
Overall | Kudus Ali 2 | 3.8468 | 0.2564 | 2 | 1 | 1
Overall | Kunal Kumar | 1.0157 | 0.237 | 7 | 1 | 1
Overall | M R Constructions | 3.1941 | 46.3146 | 292 | 21 | 1
Overall | MC Const. | 6.0487 | 9.073 | 36 | 3 | 1
Overall | MC Power | 7.3244 | 14.4047 | 56 | 8 | 1
Overall | MR Power | 1.912 | 16.3792 | 174 | 6 | 2
Overall | Manik Sarkar | 2.2478 | 5.6195 | 56 | 4 | 1
Overall | Md Anwar | 1.31 | 1.441 | 33 | 2 | 1
Overall | Modia India | 1.3974 | 0.885 | 19 | 2 | 1
Overall | Modina India 2 | 2.4518 | 0.899 | 11 | 2 | 1
Overall | Monera | 1.2842 | 4.409 | 63 | 6 | 1
Overall | Muni bibi / Enamul / Alam / Rafikul | 4.05 | 0.27 | 2 | 1 | 1
Overall | Munni Bibi 1 | 1.2012 | 0.961 | 12 | 2 | 1
Overall | Munni Bibi 2 | 1.09 | 0.654 | 18 | 2 | 1
Overall | Muslehuddin | 3.1541 | 18.2935 | 154 | 18 | 1
Overall | Muslehuddin + Enamul | 1.7995 | 2.3994 | 40 | 1 | 1
Overall | Muslehuddin and Giyash | 3.3488 | 1.786 | 16 | 2 | 1
Overall | Muslehuddinn + GPJ | 2.0689 | 0.8276 | 12 | 1 | 1
Overall | Nasir | 8.6174 | 15.7985 | 48 | 6 | 1
Overall | Nasiruddin | 11.8783 | 28.112 | 71 | 9 | 1
Overall | Nasruddin | 0.7946 | 12.581 | 380 | 5 | 1
Overall | National Construction | 11.7162 | 9.373 | 14 | 2 | 1
Overall | Rafikul Alam | 2.9325 | 1.955 | 20 | 2 | 1
Overall | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1
Overall | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul + Manik sarkar | 3.735 | 0.249 | 2 | 1 | 1
Overall | Rafikul Alam Construction | 1.3841 | 1.338 | 29 | 1 | 1
Overall | Rafikul Alam constr. | 2.4092 | 1.044 | 13 | 1 | 1
Overall | Rafikul Alam construction | 3.029 | 2.8271 | 28 | 1 | 1
Overall | Rafikul Alam construction + Enamul | 4.8941 | 5.2204 | 21 | 2 | 1
Overall | RafikulAlam Construction | 2.1412 | 2.9976 | 42 | 1 | 1
Overall | Rahim Khan | 3.3018 | 25.9745 | 156 | 11 | 2
Overall | Ramavat Electricals | 1.1809 | 0.433 | 11 | 1 | 1
Overall | Ramavat Electricals -2 | 0.6575 | 0.263 | 12 | 1 | 1
Overall | Ramavat Electricals 1 | 1.38 | 0.69 | 15 | 2 | 1
Overall | Ramavat Electricals 1& 2 | 0.822 | 0.274 | 10 | 1 | 1
Overall | Ramavat Electricals 1&2 | 0.0179 | 0.221 | 371 | 1 | 1
Overall | Ramavat Electricals 2 | 0.7592 | 0.658 | 26 | 2 | 1
Overall | Ramavath Electricals | 1.1233 | 0.337 | 9 | 1 | 1
Overall | Ramawat | 0.95 | 0.38 | 12 | 1 | 1
Overall | Ramawat-Hot line | 0.3312 | 0.265 | 24 | 1 | 1
Overall | Ramsingh Yadav | 1.2945 | 1.726 | 40 | 7 | 1
Overall | Ramsingh Yadav 1&2 | 3.47 | 0.347 | 3 | 1 | 1
Overall | Ramsingh Yadav 2 | 1.7318 | 0.635 | 11 | 3 | 1
Overall | Rejaul | 6.088 | 3.4498 | 17 | 2 | 1
Overall | Rejaul + Rafikul | 6.7917 | 2.0375 | 9 | 1 | 1
Overall | Rejaul + enamul | 2.9541 | 1.2801 | 13 | 1 | 1
Overall | Ruhul Amin / Alam Constr. | 1.1045 | 0.405 | 11 | 1 | 1
Overall | S K INFRA | 3.2874 | 34.0798 | 192 | 10 | 1
Overall | SK Infratech | 6.4008 | 24.5364 | 77 | 7 | 1
Overall | SK Zenarul | 1.072 | 2.4298 | 43 | 4 | 1
Overall | SUFIYAN | 2.8409 | 8.0493 | 60 | 4 | 1
Overall | SUFIYAN / Haque | 1.9401 | 7.4371 | 108 | 4 | 1
Overall | Sanjay Singh | 1.158 | 1.351 | 35 | 6 | 1
Overall | Singhvahini | 2.517 | 1.678 | 20 | 4 | 1
Overall | Teklal Saw | 4.1208 | 3.434 | 25 | 3 | 1
Overall | Teklal Saw / Muslehuddin | 3.3771 | 0.788 | 7 | 1 | 1
Overall | Telegance Power | 0.642 | 0.214 | 10 | 1 | 1
Overall | Yakub Ali + Enamul | 0.345 | 0.437 | 38 | 1 | 1
P/O | AE Solution | 1.4326 | 0.4775 | 10 | 2 | 1
P/O | AE Solution(Company) | 1.8893 | 0.4408 | 7 | 1 | 1
P/O | ANARUL ISLAM | 11.4432 | 31.2781 | 82 | 17 | 1
P/O | Abdul Adut | 7.35 | 0.735 | 3 | 1 | 1
P/O | Alam Construction | 5.2263 | 17.9435 | 76 | 23 | 1
P/O | Alam Construction / Enamul / Giyash / Alongir | 3.405 | 0.227 | 2 | 1 | 1
P/O | Alamgir | 2.01 | 0.268 | 4 | 1 | 1
P/O | Alimuddin | 0.9669 | 0.419 | 13 | 2 | 1
P/O | Alongir | 4.3668 | 2.3289 | 16 | 2 | 1
P/O | Amir Sheikh | 11.9025 | 6.348 | 16 | 2 | 1
P/O | Babloo Haque/Anarul-2 | 1.6356 | 1.6901 | 31 | 3 | 1
P/O | Bhola | 1.2 | 0.16 | 4 | 1 | 1
P/O | Bhola Prasad | 3.0531 | 1.323 | 13 | 3 | 1
P/O | Bhola Prasad & Kamruddin | 9.015 | 1.202 | 4 | 1 | 1
P/O | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 5.5548 | 1.6664 | 9 | 1 | 1
P/O | Deepak | 20.395 | 8.158 | 12 | 2 | 2
P/O | Deepak Sarkar | 4.3913 | 9.3682 | 54 | 10 | 1
P/O | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 11.1512 | 2.9737 | 8 | 2 | 1
P/O | Deepak/Devi Power | 6.1989 | 1.653 | 8 | 1 | 1
P/O | Devi Power | 10.4204 | 19.7987 | 49 | 9 | 2
P/O | Dharmendra 1 | 1.1905 | 1.4286 | 36 | 5 | 1
P/O | Dharmendra 2 | 1.7744 | 1.9518 | 33 | 7 | 1
P/O | Dharmendra Electrical | 2.9486 | 2.064 | 21 | 8 | 1
P/O | Dhervendra Electricals | 0.3201 | 4.6736 | 427 | 14 | 1
P/O | Enamul + Alam Constrution | 6.7014 | 0.2234 | 1 | 1 | 1
P/O | Enamul Haque | 6.5439 | 18.3228 | 81 | 22 | 1
P/O | GPJ Const. | 11.0767 | 29.907 | 81 | 13 | 1
P/O | Giyash | 1.1914 | 0.278 | 7 | 1 | 1
P/O | Giyash / Alongir | 4.19 | 0.419 | 3 | 1 | 1
P/O | Gokul Sarkar | 6.7296 | 4.4864 | 20 | 7 | 1
P/O | Gopal Associate | 10.3272 | 15.835 | 46 | 5 | 1
P/O | Gopal Associate, Hotline | 0.9684 | 0.6456 | 20 | 3 | 1
P/O | Gopal Ji | 0.7555 | 0.957 | 38 | 4 | 1
P/O | Indrajeet | 9.203 | 17.179 | 45 | 12 | 1
P/O | Indrajeet/Mohan/Amir Sheikh | 2.04 | 0.544 | 8 | 1 | 1
P/O | Indrajeet/Rahim | 6.3643 | 2.97 | 14 | 2 | 1
P/O | J PG CON | 14.2529 | 11.8774 | 25 | 4 | 1
P/O | JPJ Construction/MC Power | 6.0178 | 5.416 | 27 | 2 | 1
P/O | Jahangir Alam | 3.8188 | 4.328 | 22 | 4 | 1
P/O | Jahangir(Company) | 3.8021 | 2.9149 | 23 | 2 | 1
P/O | Kamaruddin | 13.244 | 6.622 | 15 | 3 | 1
P/O | Kamruddin | 6.3368 | 4.647 | 22 | 3 | 1
P/O | Kamruddin & Deepak | 24.645 | 4.929 | 6 | 2 | 1
P/O | Kamruddin & Deepak Sarkar | 15.3975 | 2.053 | 4 | 1 | 1
P/O | Kamruddin & Maidul rahman | 9.2775 | 1.237 | 4 | 1 | 1
P/O | Kamruddin Deepak Sarkar | 5.11 | 0.511 | 3 | 1 | 1
P/O | Kamruddinn | 11.742 | 1.957 | 5 | 1 | 1
P/O | Kamruddinn / Bhola prasad | 8.535 | 0.569 | 2 | 1 | 1
P/O | Kddus Ali | 20.9775 | 2.797 | 4 | 1 | 1
P/O | Krishna Const. | 1.8875 | 22.965 | 339 | 9 | 1
P/O | Krishna Const. -2 | 13.4521 | 23.317 | 48 | 6 | 1
P/O | Krishna-1 | 15.0212 | 6.0085 | 12 | 3 | 1
P/O | Kuddus ali | 15.6389 | 22.937 | 44 | 5 | 1
P/O | Kudus Ali | 0.1496 | 1.8948 | 369 | 3 | 1
P/O | Kudus Ali 2 | 3.8468 | 0.2564 | 2 | 1 | 1
P/O | Kunal Kumar | 1.0157 | 0.237 | 7 | 1 | 1
P/O | Lamba Construction | 10.9995 | 1.4666 | 4 | 1 | 1
P/O | M R Constructions | 6.1561 | 42.0666 | 162 | 19 | 1
P/O | MC Const. | 14.3258 | 9.073 | 19 | 3 | 1
P/O | MC Power | 12.71 | 14.4047 | 34 | 8 | 1
P/O | MR Power | 6.0664 | 16.3792 | 81 | 6 | 2
P/O | Mahadev Enterprises | 15.145 | 3.029 | 6 | 1 | 1
P/O | Manik Sarkar | 8.0278 | 5.6195 | 21 | 4 | 1
P/O | Md Anwar | 2.882 | 1.441 | 15 | 2 | 1
P/O | Modia India | 2.95 | 0.885 | 9 | 2 | 1
P/O | Modina India 2 | 2.4518 | 0.899 | 11 | 2 | 1
P/O | Monera | 7.3483 | 4.409 | 18 | 6 | 1
P/O | Muni bibi / Enamul / Alam / Rafikul | 4.05 | 0.27 | 2 | 1 | 1
P/O | Munni Bibi 1 | 2.6209 | 0.961 | 9 | 2 | 1
P/O | Munni Bibi 2 | 1.4014 | 0.654 | 14 | 2 | 1
P/O | Muslehuddin | 7.8401 | 18.2935 | 67 | 18 | 1
P/O | Muslehuddin + Enamul | 23.9938 | 2.3994 | 3 | 1 | 1
P/O | Muslehuddin and Giyash | 4.465 | 1.786 | 12 | 2 | 1
P/O | Muslehuddinn + GPJ | 12.4134 | 0.8276 | 2 | 1 | 1
P/O | Nasir | 15.8882 | 17.477 | 29 | 7 | 1
P/O | Nasiruddin | 20.1074 | 27.48 | 41 | 7 | 1
P/O | Nasruddin | 13.0148 | 12.581 | 28 | 5 | 1
P/O | National Construction | 25.5627 | 9.373 | 10 | 2 | 1
P/O | Rafikul Alam | 7.3312 | 1.955 | 8 | 2 | 1
P/O | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1
P/O | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul + Manik sarkar | 7.47 | 0.249 | 1 | 1 | 1
P/O | Rafikul Alam Construction | 8.028 | 1.338 | 5 | 1 | 1
P/O | Rafikul Alam constr. | 7.83 | 1.044 | 4 | 1 | 1
P/O | Rafikul Alam construction | 16.9626 | 2.8271 | 5 | 1 | 1
P/O | Rafikul Alam construction + Enamul | 19.5764 | 5.2204 | 8 | 2 | 1
P/O | RafikulAlam Construction | 22.4823 | 2.9976 | 4 | 1 | 1
P/O | Rahim Khan | 11.4593 | 25.9745 | 67 | 11 | 2
P/O | Ramavat Electricals | 1.1809 | 0.433 | 11 | 1 | 1
P/O | Ramavat Electricals -2 | 0.6575 | 0.263 | 12 | 1 | 1
P/O | Ramavat Electricals 1 | 1.38 | 0.69 | 15 | 2 | 1
P/O | Ramavat Electricals 1& 2 | 0.822 | 0.274 | 10 | 1 | 1
P/O | Ramavat Electricals 1&2 | 0.018 | 0.221 | 369 | 1 | 1
P/O | Ramavat Electricals 2 | 0.7592 | 0.658 | 26 | 2 | 1
P/O | Ramavath Electricals | 1.1233 | 0.337 | 9 | 1 | 1
P/O | Ramawat | 0.95 | 0.38 | 12 | 1 | 1
P/O | Ramawat-Hot line | 0.7227 | 0.265 | 11 | 1 | 1
P/O | Ramsingh Yadav | 1.2945 | 1.726 | 40 | 7 | 1
P/O | Ramsingh Yadav 1&2 | 3.47 | 0.347 | 3 | 1 | 1
P/O | Ramsingh Yadav 2 | 1.7318 | 0.635 | 11 | 3 | 1
P/O | Rejaul | 12.9369 | 3.4498 | 8 | 2 | 1
P/O | Rejaul + Rafikul | 10.1875 | 2.0375 | 6 | 1 | 1
P/O | Rejaul + enamul | 12.8012 | 1.2801 | 3 | 1 | 1
P/O | Ruhul Amin / Alam Constr. | 1.215 | 0.405 | 10 | 1 | 1
P/O | S K INFRA | 14.8173 | 34.0798 | 69 | 10 | 1
P/O | SK Infratech | 18.4023 | 24.5364 | 40 | 7 | 1
P/O | SK Zenarul | 4.288 | 2.4298 | 14 | 4 | 1
P/O | SUFIYAN | 10.499 | 8.0493 | 23 | 4 | 1
P/O | SUFIYAN / Haque | 8.5812 | 7.4371 | 26 | 4 | 1
P/O | Sanjay Singh | 1.158 | 1.351 | 35 | 6 | 1
P/O | Singhvahini | 4.5764 | 1.678 | 11 | 4 | 1
P/O | Teklal Saw | 6.06 | 3.434 | 17 | 3 | 1
P/O | Teklal Saw / Muslehuddin | 3.3771 | 0.788 | 7 | 1 | 1
P/O | Telegance Power | 0.642 | 0.214 | 10 | 1 | 1
P/O | Yakub Ali + Enamul | 0.4097 | 0.437 | 32 | 1 | 1
F/S | AE Solution | 3.5815 | 0.4775 | 4 | 2 | 1
F/S | AE Solution(Company) | 1.8893 | 0.4408 | 7 | 1 | 1
F/S | ANARUL ISLAM | 19.9648 | 31.2781 | 46 | 17 | 1
F/S | Abdul Adut | 7.35 | 0.735 | 3 | 1 | 1
F/S | Alam Construction | 5.3831 | 17.9435 | 71 | 23 | 1
F/S | Alam Construction / Enamul / Giyash / Alongir | 3.405 | 0.227 | 2 | 1 | 1
F/S | Alamgir | 1.608 | 0.268 | 5 | 1 | 1
F/S | Alimuddin | 4.19 | 0.419 | 3 | 1 | 1
F/S | Alongir | 5.8224 | 2.3289 | 12 | 2 | 1
F/S | Amir Sheikh | 19.044 | 6.348 | 10 | 2 | 1
F/S | Babloo Haque/Anarul-2 | 5.0703 | 1.6901 | 10 | 3 | 1
F/S | Bhola | 1.2 | 0.16 | 4 | 1 | 1
F/S | Bhola Prasad | 3.3075 | 1.323 | 12 | 3 | 1
F/S | Bhola Prasad & Kamruddin | 9.015 | 1.202 | 4 | 1 | 1
F/S | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 9.9986 | 1.6664 | 5 | 1 | 1
F/S | Deepak | 30.5925 | 8.158 | 8 | 2 | 2
F/S | Deepak Sarkar | 4.2583 | 9.3682 | 52 | 10 | 1
F/S | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 9.9122 | 2.9737 | 9 | 2 | 1
F/S | Deepak/Devi Power | 7.0845 | 1.653 | 7 | 1 | 1
F/S | Devi Power | 10.1071 | 17.5189 | 45 | 8 | 2
F/S | Dharmendra 1 | 1.0714 | 1.4286 | 40 | 5 | 1
F/S | Dharmendra 2 | 1.5409 | 1.9518 | 38 | 7 | 1
F/S | Dharmendra Electrical | 2.58 | 2.064 | 24 | 8 | 1
F/S | Dhervendra Electricals | 0.3216 | 4.6736 | 423 | 14 | 1
F/S | Enamul + Alam Constrution | 6.7014 | 0.2234 | 1 | 1 | 1
F/S | Enamul Haque | 7.8526 | 18.3228 | 58 | 22 | 1
F/S | GPJ Const. | 13.8032 | 29.907 | 61 | 13 | 1
F/S | Giyash | 2.085 | 0.278 | 4 | 1 | 1
F/S | Giyash / Alongir | 4.19 | 0.419 | 3 | 1 | 1
F/S | Gokul Sarkar | 7.0838 | 4.4864 | 18 | 7 | 1
F/S | Gopal Associate | 16.381 | 15.835 | 29 | 5 | 1
F/S | Gopal Associate, Hotline | 1.0193 | 0.6456 | 19 | 3 | 1
F/S | Gopal Ji | 0.96 | 1.184 | 37 | 5 | 1
F/S | Indrajeet | 9.911 | 17.179 | 50 | 12 | 1
F/S | Indrajeet/Mohan/Amir Sheikh | 3.264 | 0.544 | 5 | 1 | 1
F/S | Indrajeet/Rahim | 7.425 | 2.97 | 12 | 2 | 1
F/S | J PG CON | 23.7549 | 11.8774 | 15 | 4 | 1
F/S | JPJ Construction/MC Power | 16.248 | 5.416 | 10 | 2 | 1
F/S | Jahangir Alam | 5.9018 | 4.328 | 13 | 4 | 1
F/S | Jahangir(Company) | 9.5454 | 2.2273 | 7 | 1 | 1
F/S | Kamaruddin | 11.6859 | 6.622 | 12 | 3 | 1
F/S | Kamruddin | 13.941 | 4.647 | 10 | 3 | 1
F/S | Kamruddin & Deepak | 21.1243 | 4.929 | 7 | 2 | 1
F/S | Kamruddin & Deepak Sarkar | 20.53 | 2.053 | 3 | 1 | 1
F/S | Kamruddin & Maidul rahman | 6.185 | 1.237 | 6 | 1 | 1
F/S | Kamruddin Deepak Sarkar | 3.8325 | 0.511 | 4 | 1 | 1
F/S | Kamruddinn | 19.57 | 1.957 | 3 | 1 | 1
F/S | Kamruddinn / Bhola prasad | 5.69 | 0.569 | 3 | 1 | 1
F/S | Krishna Const. | 14.6585 | 22.965 | 34 | 9 | 1
F/S | Krishna Const. -2 | 19.8716 | 20.534 | 24 | 5 | 1
F/S | Krishna-1 | 19.9012 | 5.307 | 8 | 2 | 1
F/S | Kuddus ali | 20.8518 | 22.937 | 33 | 5 | 1
F/S | Kudus Ali | 5.6843 | 1.8948 | 10 | 3 | 1
F/S | Kudus Ali 2 | 3.8468 | 0.2564 | 2 | 1 | 1
F/S | Kunal Kumar | 1.0157 | 0.237 | 7 | 1 | 1
F/S | M R Constructions | 7.9156 | 47.4936 | 123 | 22 | 1
F/S | MC Const. | 19.4421 | 9.073 | 14 | 3 | 1
F/S | MC Power | 18.7887 | 14.4047 | 23 | 8 | 1
F/S | MR Power | 15.3555 | 16.3792 | 32 | 6 | 2
F/S | Manik Sarkar | 14.0486 | 5.6195 | 10 | 4 | 1
F/S | Md Anwar | 3.6025 | 1.441 | 12 | 2 | 1
F/S | Modia India | 2.95 | 0.885 | 9 | 2 | 1
F/S | Modina India 2 | 2.4518 | 0.899 | 11 | 2 | 1
F/S | Monera | 6.2986 | 4.409 | 21 | 6 | 1
F/S | Muni bibi / Enamul / Alam / Rafikul | 8.1 | 0.27 | 1 | 1 | 1
F/S | Munni Bibi 1 | 3.6038 | 0.961 | 4 | 2 | 1
F/S | Munni Bibi 2 | 1.5092 | 0.654 | 13 | 2 | 1
F/S | Muslehuddin | 7.7297 | 18.2935 | 64 | 18 | 1
F/S | Muslehuddin + Enamul | 23.9938 | 2.3994 | 3 | 1 | 1
F/S | Muslehuddin and Giyash | 4.8709 | 1.786 | 11 | 2 | 1
F/S | Muslehuddinn + GPJ | 8.2756 | 0.8276 | 3 | 1 | 1
F/S | Nasir | 9.1145 | 15.7985 | 41 | 6 | 1
F/S | Nasiruddin | 41.2201 | 27.48 | 20 | 7 | 1
F/S | Nasruddin | 0.9932 | 12.581 | 368 | 5 | 1
F/S | National Construction | 25.5627 | 9.373 | 6 | 2 | 1
F/S | Rafikul Alam | 6.5167 | 1.955 | 9 | 2 | 1
F/S | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 20.2089 | 2.0209 | 3 | 1 | 1
F/S | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul + Manik sarkar | 7.47 | 0.249 | 1 | 1 | 1
F/S | Rafikul Alam Construction | 10.035 | 1.338 | 4 | 1 | 1
F/S | Rafikul Alam constr. | 10.44 | 1.044 | 3 | 1 | 1
F/S | Rafikul Alam construction | 12.1161 | 2.8271 | 7 | 1 | 1
F/S | Rafikul Alam construction + Enamul | 26.1019 | 5.2204 | 3 | 2 | 1
F/S | RafikulAlam Construction | 22.4823 | 2.9976 | 4 | 1 | 1
F/S | Rahim Khan | 6.1357 | 25.9745 | 102 | 11 | 2
F/S | Ramavat Electricals | 1.1809 | 0.433 | 11 | 1 | 1
F/S | Ramavat Electricals -2 | 0.6575 | 0.263 | 12 | 1 | 1
F/S | Ramavat Electricals 1 | 1.38 | 0.69 | 15 | 2 | 1
F/S | Ramavat Electricals 1& 2 | 0.822 | 0.274 | 10 | 1 | 1
F/S | Ramavat Electricals 1&2 | 1.6575 | 0.221 | 4 | 1 | 1
F/S | Ramavat Electricals 2 | 0.7592 | 0.658 | 26 | 2 | 1
F/S | Ramavath Electricals | 10.11 | 0.337 | 1 | 1 | 1
F/S | Ramawat | 2.28 | 0.38 | 5 | 1 | 1
F/S | Ramawat-Hot line | 0.6115 | 0.265 | 13 | 1 | 1
F/S | Ramsingh Yadav | 1.2945 | 1.726 | 40 | 7 | 1
F/S | Ramsingh Yadav 1&2 | 3.47 | 0.347 | 3 | 1 | 1
F/S | Ramsingh Yadav 2 | 1.7318 | 0.635 | 11 | 3 | 1
F/S | Rejaul | 14.785 | 3.4498 | 7 | 2 | 1
F/S | Rejaul + Rafikul | 20.375 | 2.0375 | 3 | 1 | 1
F/S | Rejaul + enamul | 9.6009 | 1.2801 | 4 | 1 | 1
F/S | Ruhul Amin / Alam Constr. | 3.0375 | 0.405 | 4 | 1 | 1
F/S | S K INFRA | 16.4902 | 34.0798 | 45 | 10 | 1
F/S | SK Infratech | 12.9139 | 24.5364 | 42 | 7 | 1
F/S | SK Zenarul | 2.5136 | 2.4298 | 18 | 4 | 1
F/S | SUFIYAN | 11.4989 | 8.0493 | 16 | 4 | 1
F/S | SUFIYAN / Haque | 14.8742 | 7.4371 | 15 | 4 | 1
F/S | Sanjay Singh | 1.158 | 1.351 | 35 | 6 | 1
F/S | Singhvahini | 3.1462 | 1.678 | 16 | 4 | 1
F/S | Teklal Saw | 7.9246 | 3.434 | 13 | 3 | 1
F/S | Teklal Saw / Muslehuddin | 3.94 | 0.788 | 6 | 1 | 1
F/S | Telegance Power | 0.642 | 0.214 | 10 | 1 | 1
F/S | Yakub Ali + Enamul | 6.555 | 0.437 | 2 | 1 | 1

## PO_FS_Gap
TSE
project_name | from_ap | to_ap | gang_name | po_completion_date | fs_starting_date | gap_days | negative_gap_flag | source_file
TA 325 | 133/0 | 133A/0 | Rejaul | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 129A/0 | 130/0 | Rejaul | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 106B/0 | 107/0 | Muslehuddin | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 119/0 | 120/0 | Muslehuddin | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 144/0 | 144A/0 | Gokul Sarkar | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 133A/0 | 134/0 | Rejaul + Rafikul | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 127/0 | 128/0 | Muslehuddin + Enamul | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 35 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 132/0 | 133/0 | Rejaul + enamul | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 106A/0 | 106B/0 | Muslehuddin | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135A/2 | 135B/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135B/0 | 136/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 14 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 164/0 | 165/0 | Manik Sarkar | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 257/0 | 259/0 | Monera | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 137A/0 | 138/0 | Alam Construction | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 138/0 | 139/0 | Enamul Haque | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 139/0 | 139A/0 | SK Zenarul | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 130/0 | 131/0 | Muslehuddin | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 255/0 | 257/0 | Kamruddin | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 23 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 163/0 | 163/5 | Manik Sarkar | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 21 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 163/6 | 164/0 | Manik Sarkar | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 13 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 143A/3 | 144/0 | Enamul Haque | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 137/0 | 137A/0 | Rafikul Alam construction | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 17 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 145A/0 | 146/0 | Enamul Haque | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 267A/0 | 268/0 | Kamruddin | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 9 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 141/0 | 141/1 | Alam Construction | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 141/2 | 142/0 | Alam Construction | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147B/0 | 148/0 | Muslehuddinn + GPJ | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 152/0 | 152A/0 | Alongir | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 270/0 | 270A/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 269/0 | 270/0 | Kamruddin & Maidul rahman | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 10 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 271/0 | 272/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 148/0 | 149/0 | Muslehuddin | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 149/0 | 150/0 | Enamul Haque | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135/0 | 135A/0 | RafikulAlam Construction | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 35 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 249/0 | 250/0 | Kamruddin | 2025-05-03 | 2025-05-09 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 150A/0 | 151/0 | Alam Construction | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 13 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147/2 | 147A/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 2025-05-18 | 2025-05-16 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 150/1 | 150A/0 | Alam Construction | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 12 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272/0 | 272/5 | Kamruddin & Deepak Sarkar | 2025-03-15 | 2025-06-13 | 90 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 155/0 | 156/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 158B/0 | 159/0 | Deepak Sarkar | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 158/0 | 158A/0 | Deepak Sarkar | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191/0 | 191/2 | Alam Construction | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191/3 | 191A/0 | Alam Construction | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 195/0 | 195A/0 | Enamul Haque | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 195A/0 | 196/0 | Muslehuddin | 2025-10-18 | 2025-10-29 | 11 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 157/0 | 158/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-11 | 2025-11-07 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 248/0 | 249/0 | Kamaruddin | 2025-11-10 | 2025-11-07 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 197/0 | 198/0 | Muslehuddin | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 168/0 | 169/0 | Rafikul Alam constr. | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 181/0 | 182/0 | Alam Construction | 2025-11-17 | 2025-11-14 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 242/0 | 243/0 | Enamul Haque | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 198/0 | 199/0 | Muslehuddin | 2025-11-19 | 2025-11-18 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 205/0 | 206/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-24 | 2025-11-21 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 247/0 | 248/0 | Kamruddinn | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 229/1 | 230/0 | Teklal Saw | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 237/0 | 239/0 | Enamul Haque | 2025-12-03 | 2025-12-07 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 165/0 | 165/4 | Rafikul Alam | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 187/0 | 188/0 | Alam Construction | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 211/0 | 211A/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-13 | 2025-12-11 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 167/1 | 168/0 | Rafikul Alam Construction | 2025-11-23 | 2025-12-14 | 21 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 223/0 | 224/0 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272/5 | 272A/0 | Bhola Prasad & Kamruddin | 2025-12-20 | 2025-12-18 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 217A/0 | 218/0 | Teklal Saw | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272A/0 | 273/0 | Kamaruddin | 2025-12-25 | 2025-12-22 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 273/0 | 274/0 | Kamaruddin | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 11 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 211A/0 | 212/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-25 | 2025-12-10 | -15 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 172/0 | 173/0 | Alam Construction | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 159/2 | 160/0 | Enamul Haque | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 12 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 413 | 34/0 | 35/0 | SK Infratech | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 37A/0 | 38/0 | SK Infratech | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 38/0 | 39/0 | SK Infratech | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 39/0 | 40/0 | SK Infratech | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 7/0 | 7A/0 | Rahim Khan | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 7A/0 | 8/0 | Rahim Khan | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 8/0 | 8A/0 | Rahim Khan | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 6/0 | 7/0 | Rahim Khan | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 5/0 | 5A/0 | Rahim Khan | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 5 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 4A/0 | 5/0 | Rahim Khan | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 4/0 | 4A/0 | Rahim Khan | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 14 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 3B/0 | 4/0 | Rahim Khan | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 7 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 33/0 | 34/0 | SK Infratech | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 8 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 32A/0 | 33/0 | SK Infratech | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 12 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 32/0 | 32A/0 | SK Infratech | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 3A/0 | 3B/0 | Rahim Khan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 31/0 | 32/0 | SK Infratech |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 2A/0 | 3A/0 | Rahim Khan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 9/0 | 10/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 40/0 | 40A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 10/0 | 11/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 15/0 | 16/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 18/0 | 19/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 20/0 | 21/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 21/0 | 22/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 27/0 | 28/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 29/0 | 29A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 29A/0 | 30/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 30/0 | 31/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 35/0 | 36/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 36A/0 | 37/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 37/0 | 37A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 41/0 | 42/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 42/0 | 42/3 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 43/0 | 43/5 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 43/5 | 44/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 44/0 | 45/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP7/0 | AP8/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 3 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP6/0 | AP7/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP35/0 | AP36/0 | S K INFRA | 2025-05-25 | 2025-06-27 | 33 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP8/0 | AP8A/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP31/0 | AP32/0 | S K INFRA | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 13 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP8B/0 | AP9/0 | ANARUL ISLAM | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 5 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP33/0 | AP34/0 | S K INFRA | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP5/0 | AP6/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 18 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP34/0 | AP35/0 | S K INFRA | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP4/0 | AP5/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP14/0 | AP15/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-10 | 2025-09-28 | 18 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP36/0 | AP37/0 | S K INFRA | 2025-09-11 | 2025-12-06 | 86 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP30/0 | AP31/0 | S K INFRA | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP20/0 | AP21/0 | J PG CON | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP12/0 | AP13/0 | ANARUL ISLAM | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 8 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP39/0 | AP40/0 | S K INFRA | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 4 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP21/0 | AP22/0 | J PG CON | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP38/0 | AP39/0 | S K INFRA | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 15 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP19/0 | AP20/0 | J PG CON | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP17/0 | AP18/0 | ANARUL ISLAM |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP10/0 | AP11/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP0/0 | AP1/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP23/0 | AP24/0 | Jahangir(Company) | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP2/0 | AP3/0 | ANARUL ISLAM | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP25/0 | AP26/0 | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 2026-01-31 | 2026-01-27 | -4 | TRUE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP41/0 | AP42/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP28/0 | AP29/0 | Jahangir(Company) | 2026-02-06 |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP52/1 | AP53/0 | SADIK Con+Astharul (company) |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP46/0 | AP47/0 | Babloo Haque/Anarul-2 |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP33 | 33/5 | SUFIYAN / Haque | 2026-02-09 | 2026-02-07 | -2 | TRUE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 33/6 | 34/0 | SUFIYAN / Haque | 2026-01-27 | 2026-01-26 | -1 | TRUE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 34/0 | AP35 | SUFIYAN | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 5 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP35 | AP36 | SUFIYAN | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 18 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 37/0 | AP38 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP38 | AP39 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP40 | AP41 | SUFIYAN / Haque | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP41 | AP42 | SUFIYAN / Haque | 2025-10-06 | 2025-12-22 | 77 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP42 | AP43 | SUFIYAN | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 15 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP43 | AP44 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP44 | AP45 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 45/1 | AP46 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP46 | 46/7 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 46/7 | AP47/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP47/0 | AP48 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP48 | 48A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 48A/0 | 49/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP52 | AP53 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP54 | AP55 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP55 | AP56 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP56 | 56/3 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 57/0 | 58/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 59/0 | 60/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 60/0 | 61/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 23/0 | 24/0 | M R Constructions | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 11 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 24/0 | 25/0 | M R Constructions | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 5 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 25/0 | 26/0 | M R Constructions | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 11 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 26/0 | 27/0 | M R Constructions | 2025-03-28 | 2025-04-18 | 21 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 22/0 | 23/0 | M R Constructions |  | 2025-04-22 |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 29/0 | 29/9 | M R Constructions | 2025-05-16 | 2025-07-06 | 51 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 32/0 | 33/0 | M R Constructions | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 31/0 | 32/0 | M R Constructions | 2025-06-17 | 2025-06-13 | -4 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 30/0 | 31/0 | M R Constructions | 2025-07-02 | 2025-06-23 | -9 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 20/0 | 20A/0 | M R Constructions | 2025-09-01 | 2025-08-24 | -8 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 12/0 | 13/0 | Nasiruddin | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 8 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 10/0 | 11/0 | Nasiruddin | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 19/0 | 20/0 | M R Constructions | 2025-10-19 | 2025-09-17 | -32 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 18/0 | 19/0 | M R Constructions | 2025-10-20 | 2025-09-22 | -28 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 9/0 | 10/0 | M R Constructions | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 13/0 | 14/0 | Nasiruddin | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 11/0 | 12/0 | Nasiruddin | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 17/0 | 18/0 | M R Constructions | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 23 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 16/0 | 17/0 | M R Constructions | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 16 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 15/0 | 16/0 | M R Constructions | 2025-10-23 | 2025-12-24 | 62 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/4 | 9/0 | Nasiruddin | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 6/0 | 7/0 | Nasiruddin | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 27/0 | 27/3 | M R Constructions | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 10 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 27/3 | 28/0 | M R Constructions | 2026-01-28 | 2026-01-22 | -6 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 28/0 | 29/0 | M R Constructions | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 4/12 | 5/0 | Nasiruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 38/0 | 39/0 | M R Constructions |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 37/0 | 38/0 | M R Constructions |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 504 | 16/3 | 17/0 | Lamba Construction | 2026-02-07 |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | 17/0 | 18/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | 18/0 | 19/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 505 | 101/0 | 102/0 | Alimuddin | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 8 | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 506 | 1/0 | 2/0 | National Construction | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 4 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 5/0 | 6/0 | National Construction | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 48/0 | 50/0 | Jahangir Alam | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 16 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 50/0 | 51/0 | Jahangir Alam | 2025-12-30 | 2026-01-17 | 18 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 2/0 | 2A/0 | National Construction |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 51/0 | 51A/0 | Jahangir Alam | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 7 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 51A/0 | 51C/0 | Jahangir Alam | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 57/6 | 58/0 | GPJ Const. | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 9 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 57/0 | 57/6 | GPJ Const. | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 14 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 56/0 | 57/0 | GPJ Const. | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 16 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 55/0 | 56/0 | GPJ Const. | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 53/0 | 55/0 | GPJ Const. | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 18 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 52/0 | 53/0 | GPJ Const. | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 51/0 | 52/0 | GPJ Const. | 2024-09-08 | 2024-09-28 | 20 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 50/0 | 51/0 | GPJ Const. | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 58/0 | 58/7 | Kddus Ali | 2024-11-23 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 72/0 | 72/7 | MR Power | 2024-11-23 | 2024-12-06 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 68/0 | 69/0 | Nasruddin | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 12 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 58/7 | 59/0 | MR Power | 2025-01-04 | 2025-01-07 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 71/0 | 72/0 | MR Power | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 37 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 69/0 | 70/0 | Nasruddin | 2025-01-05 | 2025-01-27 | 22 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 41/0 | 42/0 | Nasruddin | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 59/0 | 60/0 | MR Power | 2025-01-25 | 2025-05-02 | 97 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 48/0 | 49/0 | Indrajeet | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 47/0 | 48/0 | Indrajeet | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 37/2 | 38/0 | Indrajeet | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 12 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 43/0 | 44/0 | Indrajeet | 2025-05-10 | 2025-06-20 | 41 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 61/0 | 62/0 | GPJ Const. | 2025-06-29 | 2025-07-07 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 38/0 | 38/9 | Indrajeet | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 27 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/10 | 41/0 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 19 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 63/0 | 64/0 | GPJ Const. | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 39/0 | 40/0 | Amir Sheikh | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/5 | 40/10 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-20 | 2025-08-10 | 21 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/0 | 40/2 | Rahim Khan | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 22 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/2 | 40/5 | Rahim Khan | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 9 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 66/0 | 67/0 | MC Const. | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 35/0 | 36/0 | Amir Sheikh | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 46/0 | 47/0 | Indrajeet | 2025-06-27 | 2025-10-04 | 99 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 31/0 | 32/0 | Krishna Const. | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 44/0 | 45/0 | Indrajeet | 2025-06-18 | 2025-10-12 | 116 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 65/0 | 66/0 | MC Const. | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 7 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 64/0 | 65/0 | MC Const. | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 32/0 | 33/0 | Krishna Const. | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 10 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 33/0 | 34/0 | Krishna Const. | 2025-10-27 | 2025-10-23 | -4 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 34/0 | 34/5 | Krishna Const. | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 34/5 | 35/0 | Krishna Const. | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 25/0 | 26/0 | Krishna Const. -2 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-05 | 2025-11-30 | 25 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 30/0 | 31/0 | Krishna Const. | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 4/0 | 5/0 | Devi Power | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 15/0 | 16/0 | Nasir | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 29/0 | 30/0 | Krishna Const. | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 16/0 | 17/0 | Nasir | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 24/0 | 25/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 28/0 | 29/0 | Devi Power | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 23/0 | 24/0 | Krishna Const. | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 3/0 | 4/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | -4 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 6/0 | 7/0 | Krishna Const. | 2025-12-18 | 2025-12-28 | 10 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 14/0 | 15/0 | Nasir | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/12 | 10/20 | Deepak | 2025-12-31 | 2026-01-25 | 25 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 27/0 | 27/1 | Nasir | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 26/0 | 27/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 17/0 | 18/0 | Nasir | 2026-01-14 | 2026-01-13 | -1 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 22/0 | 23/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-16 | 2026-01-11 | -5 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 12/0 | 13/0 | Gopal Ji | 2026-01-28 | 2026-01-19 | -9 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/20 | 11/0 | Deepak/Devi Power | 2026-01-31 | 2026-01-25 | -6 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/12 | 20/0 | Nasir | 2026-01-31 | 2026-01-03 | -28 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 70/0 | 71/0 | GPJ Const. | 2026-02-07 | 2026-02-02 | -5 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 20/0 | 21/0 | Gopal Ji | 2026-02-07 | 2026-01-29 | -9 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 11/10 | 12/0 | Devi Power | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 19 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/8 | 19/12 | Nasir | 2026-01-31 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 21/0 | 21/7 | Krishna Const. -2 | 2026-02-07 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/0 | 19/8 | Nasir |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 11/0 | 11/10 | Devi Power |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 21/7 | 22/0 | Krishna Const. -2 |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 8/0 | 8/7 | Devi Power |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/0 | 10/12 | Deepak |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 7/0 | 8/0 | Gopal ji |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 408 | 60/0 | 61/0 | Kuddus ali | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 12 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 61/0 | 62/0 | Kuddus ali | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 10 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 62/0 | 63/0 | Kuddus ali | 2024-10-02 | 2024-10-17 | 15 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 63/0 | 64/0 | Kuddus ali | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 64/0 | 65/0 | Kuddus ali | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 8 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 59/8 | 60/0 | Gopal Associate | 2024-12-27 | 2025-01-04 | 8 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 59/0 | 59/8 | Gopal Associate | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 4 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 65/0 | 66/0 | MR Power | 2025-03-22 | 2025-03-10 | -12 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 50/0 | 51/0 | Gopal Associate | 2025-03-23 | 2025-03-17 | -6 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 49/0 | 50/0 | Gopal Associate | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 71 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 51/0 | 52/0 | Gopal Associate | 2025-04-08 | 2025-04-04 | -4 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 73/0 | 74/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-06-21 | 2025-09-26 | 97 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 72/0 | 73/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 13 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-18 | 2025-12-30 | 42 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 71/0 | 72/0 | MC Power | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 3 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 70/0 | 71/0 | MC Power | 2025-12-16 | 2025-12-12 | -4 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 69/0 | 70/0 | MC Power | 2025-12-24 | 2025-12-21 | -3 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 67/0 | 68/0 | MC Power | 2025-12-28 | 2026-01-06 | 9 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 57/0 | 58/0 | MC Power | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 5 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 10/12 | 11/0 | Deepak | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 14 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 47/0 | 48/0 | Krishna-1 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | -3 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 55/0 | 56/0 | MC Power |  |  |  | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 48/0 | 49/0 | Krishna-1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 45/0 | 46/0 | Krishna-1 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 44/10 | 45/0 | Krishna-1 |  |  |  | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 507 | 149/0 | 148/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-06 |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
TB 507 | 148/0 | 147/0 | Mahadev Enterprises |  |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
Overall
project_name | from_ap | to_ap | gang_name | po_completion_date | fs_starting_date | gap_days | negative_gap_flag | source_file
TA 325 | 112/0 | 113/0 | Muslehuddin | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 111/0 | 112/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 110/0 | 111/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-12 | 2024-10-04 | 22 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 113/0 | 114/0 | Muslehuddin | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 109/0 | 110/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 31 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 116/0 | 116A/0 | Gokul Sarkar | 2024-10-18 | 2024-10-26 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 108/0 | 109/0 | Muslehuddin | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 107/0 | 108/0 | Muslehuddin | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 133/0 | 133A/0 | Rejaul | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 121/0 | 122/0 | Gokul Sarkar | 2024-11-03 | 2024-11-18 | 15 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 129A/0 | 130/0 | Rejaul | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 106B/0 | 107/0 | Muslehuddin | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 122/0 | 123/0 | Dhervendra Electricals | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 118/0 | 119/0 | Enamul Haque | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 117/0 | 118/0 | Enamul Haque | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 119/0 | 120/0 | Muslehuddin | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 116B/0 | 117/0 | Yakub Ali + Enamul | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 144/0 | 144A/0 | Gokul Sarkar | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 120/0 | 121/0 | Dhervendra Electricals | 2025-01-01 | 2024-12-28 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 114/0 | 115/0 | Muslehuddin | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 115/0 | 116/0 | Muslehuddin | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 133A/0 | 134/0 | Rejaul + Rafikul | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 123/0 | 124/0 | Enamul Haque | 2024-12-30 | 2025-01-05 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 116A/0 | 116B/0 | Muslehuddin | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 144A/0 | 145/0 | Dhervendra Electricals | 2025-01-13 | 2024-01-08 | -371 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147/1 | 147/2 | Gokul Sarkar | 2025-01-16 | 2025-01-15 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 127/0 | 128/0 | Muslehuddin + Enamul | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 35 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 126/0 | 127/0 | Enamul Haque | 2025-01-11 | 2025-01-23 | 12 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 132/0 | 133/0 | Rejaul + enamul | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 259/0 | 260/0 | Dharmendra Electrical | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 260/0 | 261/0 | Monera | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 125A/0 | 126/0 | Enamul Haque | 2025-01-18 | 2025-02-04 | 17 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 106A/0 | 106B/0 | Muslehuddin | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 125/0 | 125A/0 | Enamul Haque | 2025-02-02 | 2025-02-06 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 128/0 | 129/0 | Alam Construction | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 129/0 | 129A/0 | Alam Construction | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135A/0 | 135A/1 | SK Zenarul | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 16 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135A/2 | 135B/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135B/0 | 136/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 14 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 106/0 | 106A/0 | Muslehuddin | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 9 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 164/0 | 165/0 | Manik Sarkar | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135A/1 | 135A/2 | SK Zenarul | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 124/0 | 124A/0 | Enamul Haque | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 124A/0 | 124A/1 | Enamul Haque | 2025-02-19 | 2025-02-15 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 124A/1 | 125/0 | Dhervendra Electricals | 2025-02-19 | 2025-02-15 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 257/0 | 259/0 | Monera | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 137A/0 | 138/0 | Alam Construction | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 138/0 | 139/0 | Enamul Haque | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 261/0 | 262/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 139/0 | 139A/0 | SK Zenarul | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 130/0 | 131/0 | Muslehuddin | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 131/0 | 132/0 | Dhervendra Electricals | 2025-03-10 | 2025-03-06 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 139A/0 | 140/0 | SK Zenarul | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 262/0 | 263/0 | Monera | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 21 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 263/0 | 264/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 142/0 | 143/0 | Enamul + Alam Constrution | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 143/0 | 143A/0 | Alam Construction | 2025-03-09 | 2025-03-20 | 11 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 255/0 | 257/0 | Kamruddin | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 23 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 265/0 | 266/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 134/0 | 135/0 | Dhervendra Electricals | 2025-03-22 | 2025-03-18 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 163/0 | 163/5 | Manik Sarkar | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 21 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 163/5 | 163/6 | Dhervendra Electricals | 2025-03-22 | 2025-03-21 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 163/6 | 164/0 | Manik Sarkar | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 13 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 264/0 | 265/0 | Monera | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 143A/0 | 143A/2 | Alam Construction | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 143A/2 | 143A/3 | Enamul Haque | 2025-03-24 | 2025-03-23 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 143A/3 | 144/0 | Enamul Haque | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 266/0 | 266/1 | Dharmendra Electrical | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 266/1 | 267/0 | Monera | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 136/0 | 137/0 | Dhervendra Electricals | 2025-04-01 | 2025-03-26 | -6 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 137/0 | 137A/0 | Rafikul Alam construction | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 17 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 145A/0 | 146/0 | Enamul Haque | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 253/0 | 254/0 | Dharmendra Electrical | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 254/0 | 255/0 | Monera | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 38 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 267/0 | 267A/0 | Kamruddin Deepak Sarkar | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 267A/0 | 268/0 | Kamruddin | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 9 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 141/0 | 141/1 | Alam Construction | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 141/1 | 141/2 | Dhervendra Electricals | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 141/2 | 142/0 | Alam Construction | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 146/0 | 147/0 | Enamul Haque | 2025-04-15 | 2025-04-12 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147/0 | 147/1 | Dhervendra Electricals | 2025-04-15 | 2025-04-11 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147B/0 | 148/0 | Muslehuddinn + GPJ | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 8 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 152/0 | 152A/0 | Alongir | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 270/0 | 270A/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 145/0 | 145A/0 | Dhervendra Electricals | 2025-04-23 | 2025-04-18 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 268/0 | 269/0 | Dharmendra Electrical | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 269/0 | 270/0 | Kamruddin & Maidul rahman | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 10 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 270A/0 | 271/0 | Alamgir | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 271/0 | 272/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 148/0 | 149/0 | Muslehuddin | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 149/0 | 150/0 | Enamul Haque | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 162/0 | 163/0 | Manik Sarkar | 2025-04-13 | 2025-04-23 | 10 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147A/0 | 147B/0 | Enamul Haque | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 135/0 | 135A/0 | RafikulAlam Construction | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 35 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 251/0 | 252/0 | Dharmendra Electrical | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 161/0 | 162/0 | Dhervendra Electricals | 2025-05-06 | 2025-04-28 | -8 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 252/0 | 253/0 | Deepak Sarkar | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 15 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 250/0 | 251/0 | Deepak Sarkar | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 249/0 | 250/0 | Kamruddin | 2025-05-03 | 2025-05-09 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 150A/0 | 151/0 | Alam Construction | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 13 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 151/0 | 152/0 | Dhervendra Electricals | 2025-05-15 | 2025-05-11 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 147/2 | 147A/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 2025-05-18 | 2025-05-16 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 140/0 | 141/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul + Manik sarkar | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 150/0 | 150/1 | Dhervendra Electricals | 2025-05-25 | 2025-05-23 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 150/1 | 150A/0 | Alam Construction | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 12 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 156/0 | 157/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-04 | 2025-06-03 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272/0 | 272/5 | Kamruddin & Deepak Sarkar | 2025-03-15 | 2025-06-13 | 90 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 155/0 | 156/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 152A/0 | 153/0 | Alam Construction | 2025-09-10 | 2025-09-06 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 158B/0 | 159/0 | Deepak Sarkar | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 158A/0 | 158B/0 | Dharmendra 1 | 2025-10-21 | 2025-10-07 | -14 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 276/0 | Gty | Bhola | 2025-10-21 | 2025-10-18 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 158/0 | 158A/0 | Deepak Sarkar | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 192/0 | 193/0 | Teklal Saw | 2025-10-23 | 2025-10-19 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 193/0 | 194/0 | Ramsingh Yadav | 2025-10-25 | 2025-10-21 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 194/0 | 195/0 | Enamul Haque | 2025-10-29 | 2025-10-24 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191/0 | 191/2 | Alam Construction | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191/2 | 191/3 | Alam Construction | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191/3 | 191A/0 | Alam Construction | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 191A/0 | 192/0 | Md Anwar | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 204/0 | 205/0 | Dharmendra 2 | 2025-11-03 | 2025-10-26 | -8 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 195/0 | 195A/0 | Enamul Haque | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 196/0 | 197/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-04 | 2025-10-26 | -9 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 275/0 | 276/0 | Dharmendra 1 | 2025-11-04 | 2025-10-26 | -9 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 195A/0 | 196/0 | Muslehuddin | 2025-10-18 | 2025-10-29 | 11 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 157/0 | 158/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-11 | 2025-11-07 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 190/0 | 191/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-12 | 2025-11-08 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 176/0 | 177/0 | Sanjay Singh | 2025-11-12 | 2025-11-06 | -6 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 177/0 | 178/0 | Ruhul Amin / Alam Constr. | 2025-11-12 | 2025-11-10 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 178/0 | 179/0 | Giyash | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 189/0 | 190/0 | Md Anwar | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 248/0 | 249/0 | Kamaruddin | 2025-11-10 | 2025-11-07 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 197/0 | 198/0 | Muslehuddin | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 224/0 | 225/0 | Dharmendra 2 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 241/0 | 242/0 | Singhvahini | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 243/0 | 244/0 | Dharmendra 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 168/0 | 169/0 | Rafikul Alam constr. | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 169/0 | 171/0 | Ramavat Electricals | 2025-11-18 | 2025-11-08 | -10 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 181/0 | 182/0 | Alam Construction | 2025-11-17 | 2025-11-14 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 242/0 | 243/0 | Enamul Haque | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 179/0 | 180/0 | Sanjay Singh | 2025-11-21 | 2025-11-16 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 188/0 | 189/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-21 | 2025-11-16 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 198/0 | 199/0 | Muslehuddin | 2025-11-19 | 2025-11-18 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 244/0 | 244/1 | Bhola Prasad | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 246/0 | 247/0 | Dharmendra 1 | 2025-11-23 | 2025-11-20 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 205/0 | 206/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-24 | 2025-11-21 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 230/0 | 231/0 | Alam Construction / Enamul / Giyash / Alongir | 2025-11-25 | 2025-11-24 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 247/0 | 248/0 | Kamruddinn | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 244/1 | 245/0 | Bhola Prasad | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 231/0 | 232/0 | Giyash / Alongir | 2025-11-28 | 2025-11-26 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 233/0 | 234/0 | Singhvahini | 2025-11-29 | 2025-11-26 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 245/0 | 246/0 | Kamruddinn / Bhola prasad | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 6 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 232/0 | 233/0 | Sanjay Singh | 2025-11-30 | 2025-11-26 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 234/0 | 235/0 | Dharmendra 2 | 2025-11-30 | 2025-11-26 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 180/0 | 181/0 | Ramavat Electricals -2 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | -11 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 210/0 | 211/0 | Ramsingh Yadav | 2025-12-03 | 2025-11-28 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 222/1 | 223/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 209/0 | 210/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-04 | 2025-12-02 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 235/0 | 236/0 | Singhvahini | 2025-12-05 | 2025-12-03 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 171/0 | 172/0 | Ramavat Electricals 1& 2 | 2025-12-06 | 2025-11-27 | -9 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 226/0 | 227/0 | Muslehuddin | 2025-12-07 | 2025-12-04 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 229/1 | 230/0 | Teklal Saw | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 184/0 | 184/1 | Alam Construction | 2025-12-08 | 2025-12-04 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 184/1 | 185/0 | Alam Construction | 2025-12-08 | 2025-12-04 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 225/0 | 226/0 | Muslehuddin | 2025-11-29 | 2025-12-04 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 236/0 | 237/0 | Dharmendra 1 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 237/0 | 239/0 | Enamul Haque | 2025-12-03 | 2025-12-07 | 4 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 240/0 | 241/0 | Enamul Haque | 2025-12-10 | 2025-12-07 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 239/0 | 240/0 | Ramsingh Yadav | 2025-12-11 | 2025-12-07 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 165/0 | 165/4 | Rafikul Alam | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 187/0 | 188/0 | Alam Construction | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 5 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 274/0 | 275/0 | Bhola Prasad | 2025-10-27 | 2025-12-09 | 43 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 182/0 | 182A/0 | Ramavat Electricals 2 | 2025-12-13 | 2025-12-11 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 219/0 | 220/0 | Sanjay Singh | 2025-12-13 | 2025-12-08 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 211/0 | 211A/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-13 | 2025-12-11 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 212/0 | 213/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-14 | 2025-12-10 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 229/0 | 229/1 | Alongir | 2025-12-15 | 2025-12-07 | -8 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 160/0 | 161/0 | Dharmendra 2 | 2025-12-16 | 2025-12-13 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 167/1 | 168/0 | Rafikul Alam Construction | 2025-11-23 | 2025-12-14 | 21 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 223/0 | 224/0 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 218/0 | 219/0 | Singhvahini | 2025-12-14 | 2025-12-16 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 182A/0 | 183/0 | Alam Construction | 2025-12-20 | 2025-12-15 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 183/0 | 184/0 | Ramavat Electricals 1 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 213/0 | 214/0 | Kudus Ali | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 203/1 | 204/0 | Modia India | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 220/0 | 221/0 | Abdul Adut | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272/5 | 272A/0 | Bhola Prasad & Kamruddin | 2025-12-20 | 2025-12-18 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 199/0 | 200/0 | Ramsingh Yadav | 2025-12-22 | 2025-12-20 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 200/0 | 201/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-22 | 2025-12-20 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 227/0 | 228/0 | Munni Bibi 2 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 228/0 | 229/0 | Sanjay Singh | 2025-12-22 | 2025-12-17 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 217A/0 | 218/0 | Teklal Saw | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 105/0 | 106/0 | Kudus Ali 2 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 165/4 | 165/5 | Munni Bibi 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 165/5 | 166/0 | Munni Bibi 1 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 201/0 | 201/1 | Modina India 2 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 272A/0 | 273/0 | Kamaruddin | 2025-12-25 | 2025-12-22 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 273/0 | 274/0 | Kamaruddin | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 11 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 211A/0 | 212/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-25 | 2025-12-10 | -15 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 175/0 | 175/1 | Dharmendra 2 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 175/1 | 176/0 | Alam Construction | 2025-12-27 | 2025-12-24 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 167/0 | 167/1 | Rafikul Alam | 2025-12-29 | 2025-12-27 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 208/0 | 209/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-23 | 2025-12-18 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 214/0 | 215/0 | Kudus Ali | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 217/0 | 217A/0 | Ramsingh Yadav 1&2 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 221/0 | 222/0 | Sanjay Singh | 2025-12-31 | 2025-12-27 | -4 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 222/0 | 222/1 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-31 | 2025-12-25 | -6 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 172/0 | 173/0 | Alam Construction | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 201/1 | 202/0 | Modina India 2 | 2026-01-04 | 2025-12-29 | -6 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 202/0 | 203/0 | Teklal Saw / Muslehuddin | 2026-01-04 | 2025-12-30 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 203/0 | 203/1 | Modia India | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 2 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 154/1 | 155/0 | Munni Bibi 2 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | -6 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 159/0 | 159/2 | Enamul Haque | 2026-01-05 | 2026-01-03 | -2 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 173/0 | 174/0 | Dharmendra 2 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | -5 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 174/0 | 174/1 | Alam Construction | 2026-01-06 | 2026-01-03 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 174/1 | 175/0 | Alam Construction | 2026-01-06 | 2026-01-03 | -3 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 159/2 | 160/0 | Enamul Haque | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 12 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 206/0 | 208/0 | Ramavat Electricals 2 | 2026-01-09 | 2025-12-18 | -22 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 216/0 | 217/0 | Ramavat Electricals 1 | 2026-01-09 | 2026-01-01 | -8 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 185/0 | 186/0 | Alam Construction | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 186/0 | 187/0 | Dharmendra 2 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 215/0 | 215/1 | Ramavat Electricals 1&2 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 215/1 | 216/0 | Kudus Ali | 2026-01-14 | 2026-01-13 | -1 | TRUE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 166/0 | 167/0 | Muni bibi / Enamul / Alam / Rafikul | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 101/0 | 102/0 | Kudus Ali 2 |  | 2026-01-16 |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 102/0 | 103/0 | Modina India 1 |  | 2026-01-16 |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 103/0 | 104/0 | Muslehuddin |  | 2026-01-16 |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 104/0 | 105/0 | Dharmendra 2 |  | 2026-01-17 |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 153/0 | 154/0 | Modina india 2 |  |  |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | 154/0 | 154/1 | Deepak Sarkar |  |  |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 325 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx
TA 413 | 34/0 | 35/0 | SK Infratech | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 37A/0 | 38/0 | SK Infratech | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 38/0 | 39/0 | SK Infratech | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 39/0 | 40/0 | SK Infratech | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 7/0 | 7A/0 | Rahim Khan | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 7A/0 | 8/0 | Rahim Khan | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 8/0 | 8A/0 | Rahim Khan | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 8A/0 | 9/0 | Rahim Khan | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 6/0 | 7/0 | Rahim Khan | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 5A/0 | 6/0 | Rahim Khan | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 5/0 | 5A/0 | Rahim Khan | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 5 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 4A/0 | 5/0 | Rahim Khan | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 4/0 | 4A/0 | Rahim Khan | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 14 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 3B/0 | 4/0 | Rahim Khan | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 7 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 33/0 | 34/0 | SK Infratech | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 8 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 32A/0 | 33/0 | SK Infratech | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 12 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 32/0 | 32A/0 | SK Infratech | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 3A/0 | 3B/0 | Rahim Khan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 31/0 | 32/0 | SK Infratech |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 2A/0 | 3A/0 | Rahim Khan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 9/0 | 10/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 40/0 | 40A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | GY | 1/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 1/0 | 2A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 10/0 | 11/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 11/0 | 12/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 12/0 | 13/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 13/0 | 13A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 13A/0 | 14/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 14/0 | 15/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 15/0 | 16/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 16/0 | 17/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 17/0 | 18/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 18/0 | 19/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 19/0 | 20/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 20/0 | 21/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 21/0 | 22/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 22/0 | 23/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 23/0 | 23A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 23A/0 | 24/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 24/0 | 25/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 25/0 | 26/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 26/0 | 27/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 27/0 | 28/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 28/0 | 29/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 29/0 | 29A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 29A/0 | 30/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 30/0 | 31/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 35/0 | 36/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 36/0 | 36A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 36A/0 | 37/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 37/0 | 37A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 40A/0 | 41/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 41/0 | 42/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 42/0 | 42/3 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 42/3 | 43/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 43/0 | 43/5 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 43/5 | 44/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 44/0 | 45/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | 45/0 | 46/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 413 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 414 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx
TA 414 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx
TA 414 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx
TA 416 | AP7/0 | AP8/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 3 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP6/0 | AP7/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP35/0 | AP36/0 | S K INFRA | 2025-05-25 | 2025-06-27 | 33 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP8/0 | AP8A/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP31/0 | AP32/0 | S K INFRA | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 13 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP8A/0 | AP8B/0 | ANARUL ISLAM | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 33 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP32/0 | AP33/0 | S K INFRA | 2025-06-19 | 2025-07-25 | 36 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP8B/0 | AP9/0 | ANARUL ISLAM | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 5 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP33/0 | AP34/0 | S K INFRA | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP5/0 | AP6/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 18 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP9/0 | AP10/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP34/0 | AP35/0 | S K INFRA | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP4/0 | AP5/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP14/0 | AP15/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-10 | 2025-09-28 | 18 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP36/0 | AP37/0 | S K INFRA | 2025-09-11 | 2025-12-06 | 86 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP3/0 | AP4/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP30/0 | AP31/0 | S K INFRA | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP20/0 | AP21/0 | J PG CON | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP12/0 | AP13/0 | ANARUL ISLAM | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 8 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP39/0 | AP40/0 | S K INFRA | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 4 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP21/0 | AP22/0 | J PG CON | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP13/0 | AP14/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP38/0 | AP39/0 | S K INFRA | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 15 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP19/0 | AP20/0 | J PG CON | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP17/0 | AP18/0 | ANARUL ISLAM |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP18/0 | AP19/0 | J PG CON | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP15/0 | AP16/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP10/0 | AP11/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP37/0 | AP38/0 | S K INFRA | 2025-12-10 | 2025-12-06 | -4 | TRUE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP11/0 | AP12/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP1/0 | AP2/0 | AE Solution | 2025-12-19 | 2025-12-21 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP0/0 | AP1/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP24/0 | AP25/0 | AE Solution | 2025-12-30 | 2025-12-29 | -1 | TRUE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP23/0 | AP24/0 | Jahangir(Company) | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP40/0 | AP41/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP16/0 | AP17/0 | Ramawat-Hot line | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP2/0 | AP3/0 | ANARUL ISLAM | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP26/0 | AP27/0 | AE Solution(Company) | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP25/0 | AP26/0 | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 2026-01-31 | 2026-01-27 | -4 | TRUE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP42/0 | AP43/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP29/0 | AP30/0 | Bjola Prasad(Company) |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP41/0 | AP42/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2 | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP28/0 | AP29/0 | Jahangir(Company) | 2026-02-06 |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP22/0 | AP22A/0 | ANARUL ISLAM |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP27/0 | AP28/0 | Sing bahini(Company) |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP52/1 | AP53/0 | SADIK Con+Astharul (company) |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP46/0 | AP47/0 | Babloo Haque/Anarul-2 |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | AP22A/0 | AP23/0 | ANARUL ISLAM |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 416 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP32 | AP33 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP33 | 33/5 | SUFIYAN / Haque | 2026-02-09 | 2026-02-07 | -2 | TRUE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 33/5 | 33/6 | Ramawat | 2026-01-30 | 2026-01-26 | -4 | TRUE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 33/6 | 34/0 | SUFIYAN / Haque | 2026-01-27 | 2026-01-26 | -1 | TRUE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 34/0 | AP35 | SUFIYAN | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 5 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP35 | AP36 | SUFIYAN | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 18 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP36 | 36/1 | SUFIYAN | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 7 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 36/1 | 37/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 37/0 | AP38 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP38 | AP39 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP39 | AP40 | Ramawat |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP40 | AP41 | SUFIYAN / Haque | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP41 | AP42 | SUFIYAN / Haque | 2025-10-06 | 2025-12-22 | 77 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP42 | AP43 | SUFIYAN | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 15 | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP43 | AP44 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP44 | AP45 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP45 | 45/1 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 45/1 | AP46 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP46 | 46/7 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 46/7 | AP47/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP47/0 | AP48 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP48 | 48A/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 48A/0 | 49/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 49/0 | AP50 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP50 | AP51 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP51 | AP52 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP52 | AP53 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP53 | AP54 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP54 | AP55 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP55 | AP56 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | AP56 | 56/3 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 56/3 | 57/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 57/0 | 58/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 58/0 | 59/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 59/0 | 60/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 60/0 | 61/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 61/0 | 62/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 62/0 | 63/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | 63/0 | GNTY | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 418 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 419 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 23/0 | 24/0 | M R Constructions | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 11 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 24/0 | 25/0 | M R Constructions | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 5 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 25/0 | 26/0 | M R Constructions | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 11 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 26/0 | 27/0 | M R Constructions | 2025-03-28 | 2025-04-18 | 21 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 22/0 | 23/0 | M R Constructions |  | 2025-04-22 |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 29/0 | 29/9 | M R Constructions | 2025-05-16 | 2025-07-06 | 51 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 32/0 | 33/0 | M R Constructions | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 31/0 | 32/0 | M R Constructions | 2025-06-17 | 2025-06-13 | -4 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 30/0 | 31/0 | M R Constructions | 2025-07-02 | 2025-06-23 | -9 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 29/9 | 30/0 | M R Constructions | 2025-07-11 | 2025-07-07 | -4 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 21/0 | 22/0 | M R Constructions | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 13 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 20A/0 | 21/0 | M R Constructions | 2025-08-31 | 2025-08-24 | -7 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 20/0 | 20A/0 | M R Constructions | 2025-09-01 | 2025-08-24 | -8 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 12/0 | 13/0 | Nasiruddin | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 8 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 10/0 | 11/0 | Nasiruddin | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 19/0 | 20/0 | M R Constructions | 2025-10-19 | 2025-09-17 | -32 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 18/0 | 19/0 | M R Constructions | 2025-10-20 | 2025-09-22 | -28 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 9/0 | 10/0 | M R Constructions | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 13/0 | 14/0 | Nasiruddin | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 11/0 | 12/0 | Nasiruddin | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 17/0 | 18/0 | M R Constructions | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 23 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 14/0 | 15/0 | Nasiruddin | 2025-12-17 | 2025-12-15 | -2 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 16/0 | 17/0 | M R Constructions | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 16 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 15/0 | 16/0 | M R Constructions | 2025-10-23 | 2025-12-24 | 62 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/4 | 9/0 | Nasiruddin | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 6/0 | 7/0 | Nasiruddin | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 3 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/3 | 8/4 | Ramavath Electricals | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 27/0 | 27/3 | M R Constructions | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 10 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 27/3 | 28/0 | M R Constructions | 2026-01-28 | 2026-01-22 | -6 | TRUE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 7/0 | 8/0 | Nasiruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | Gantry | 1/0 | Kamruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/2 | 8/3 | Nasiruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 28/0 | 29/0 | M R Constructions | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 1/0 | 1A/0 | Kamruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 1A/0 | 1B/0 | Kamruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 4/12 | 5/0 | Nasiruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/1 | 8/2 | Ramavath Electricals |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 38/0 | 39/0 | M R Constructions |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 37/0 | 38/0 | M R Constructions |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | 8/0 | 8/1 | Kamruddin |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 421 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 504 | 16/3 | 17/0 | Lamba Construction | 2026-02-07 |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | 17/0 | 18/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | 18/0 | 19/0 | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 504 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 505 | 100/0 | 101/0 | Alimuddin | 2026-01-25 | 2026-02-05 | 11 | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | 101/0 | 102/0 | Alimuddin | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 8 | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | 102/0 | 103/0 | Alimuddin |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 505 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 506 | 1/0 | 2/0 | National Construction | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 4 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 5/0 | 6/0 | National Construction | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 48/0 | 50/0 | Jahangir Alam | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 16 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 50/0 | 51/0 | Jahangir Alam | 2025-12-30 | 2026-01-17 | 18 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 2/0 | 2A/0 | National Construction |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 51/0 | 51A/0 | Jahangir Alam | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 7 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | 51A/0 | 51C/0 | Jahangir Alam | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 506 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TA 512 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 401 | 57/6 | 58/0 | GPJ Const. | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 9 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 57/0 | 57/6 | GPJ Const. | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 14 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 56/0 | 57/0 | GPJ Const. | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 16 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 55/0 | 56/0 | GPJ Const. | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 53/0 | 55/0 | GPJ Const. | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 18 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 52/0 | 53/0 | GPJ Const. | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 51/0 | 52/0 | GPJ Const. | 2024-09-08 | 2024-09-28 | 20 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 50/0 | 51/0 | GPJ Const. | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 72/7 | 73/0 | MR Power | 2024-11-15 | 2024-11-27 | 12 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 58/0 | 58/7 | Kddus Ali | 2024-11-23 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 72/0 | 72/7 | MR Power | 2024-11-23 | 2024-12-06 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 67/1 | 68/0 | Nasruddin | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 68/0 | 69/0 | Nasruddin | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 12 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 58/7 | 59/0 | MR Power | 2025-01-04 | 2025-01-07 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 71/0 | 72/0 | MR Power | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 37 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 67/0 | 67/1 | Nasruddin | 2024-12-22 | 2025-01-20 | 29 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 69/0 | 70/0 | Nasruddin | 2025-01-05 | 2025-01-27 | 22 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 41/0 | 42/0 | Nasruddin | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 59/0 | 60/0 | MR Power | 2025-01-25 | 2025-05-02 | 97 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 42/0 | 43/0 | Indrajeet | 2025-05-11 | 2025-05-07 | -4 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 49/0 | 50/0 | Indrajeet | 2025-05-17 | 2025-05-15 | -2 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 48/0 | 49/0 | Indrajeet | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 47/0 | 48/0 | Indrajeet | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 37/2 | 38/0 | Indrajeet | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 12 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 43/0 | 44/0 | Indrajeet | 2025-05-10 | 2025-06-20 | 41 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 61/0 | 62/0 | GPJ Const. | 2025-06-29 | 2025-07-07 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 62/0 | 63/0 | GPJ Const. | 2025-07-10 | 2025-07-07 | -3 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 38/0 | 38/9 | Indrajeet | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 27 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/10 | 41/0 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 19 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 63/0 | 64/0 | GPJ Const. | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 39/0 | 40/0 | Amir Sheikh | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/5 | 40/10 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-20 | 2025-08-10 | 21 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 38/9 | 39/0 | Indrajeet/Mohan/Amir Sheikh | 2025-07-11 | 2025-08-19 | 39 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/0 | 40/2 | Rahim Khan | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 22 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 40/2 | 40/5 | Rahim Khan | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 9 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 66/0 | 67/0 | MC Const. | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 35/0 | 36/0 | Amir Sheikh | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 46/0 | 47/0 | Indrajeet | 2025-06-27 | 2025-10-04 | 99 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 31/0 | 32/0 | Krishna Const. | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 13 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 44/0 | 45/0 | Indrajeet | 2025-06-18 | 2025-10-12 | 116 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | Gantry | 1/0 | Devi Power | 2025-10-17 | 2025-10-09 | -8 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 65/0 | 66/0 | MC Const. | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 7 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 1/0 | 1A/0 | Devi Power | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 64/0 | 65/0 | MC Const. | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 32/0 | 33/0 | Krishna Const. | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 10 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 33/0 | 34/0 | Krishna Const. | 2025-10-27 | 2025-10-23 | -4 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 36/0 | 37/0 | Telegance Power | 2025-11-08 | 2025-10-30 | -9 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 60/0 | 61/0 | Indrajeet | 2025-11-11 | 2025-11-10 | -1 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 34/0 | 34/5 | Krishna Const. | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 34/5 | 35/0 | Krishna Const. | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 45/0 | 46/0 | Gopal Ji | 2025-11-26 | 2025-11-14 | -12 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 37/0 | 37/1 | Indrajeet | 2025-11-30 | 2025-11-29 | -1 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 37/1 | 37/2 | Indrajeet | 2025-11-30 | 2025-11-29 | -1 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 25/0 | 26/0 | Krishna Const. -2 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-05 | 2025-11-30 | 25 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 30/0 | 31/0 | Krishna Const. | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 6 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 5/0 | 6/0 | Kunal Kumar | 2025-12-11 | 2025-12-05 | -6 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 4/0 | 5/0 | Devi Power | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 15/0 | 16/0 | Nasir | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 29/0 | 30/0 | Krishna Const. | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 16/0 | 17/0 | Nasir | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 24/0 | 25/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 5 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 28/0 | 29/0 | Devi Power | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 23/0 | 24/0 | Krishna Const. | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 3/0 | 4/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | -4 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 6/0 | 7/0 | Krishna Const. | 2025-12-18 | 2025-12-28 | 10 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 27/1 | 28/0 | Gopal Ji | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 3 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 14/0 | 15/0 | Nasir | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 4 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/12 | 10/20 | Deepak | 2025-12-31 | 2026-01-25 | 25 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 9/0 | 10/0 | GPJ Const. | 2026-01-06 | 2026-01-03 | -3 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 27/0 | 27/1 | Nasir | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 13/0 | 14/0 | Gopal Ji | 2025-01-05 | 2026-01-07 | 367 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 26/0 | 27/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 17/0 | 18/0 | Nasir | 2026-01-14 | 2026-01-13 | -1 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 22/0 | 23/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-16 | 2026-01-11 | -5 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 12/0 | 13/0 | Gopal Ji | 2026-01-28 | 2026-01-19 | -9 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/20 | 11/0 | Deepak/Devi Power | 2026-01-31 | 2026-01-25 | -6 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/12 | 20/0 | Nasir | 2026-01-31 | 2026-01-03 | -28 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 70/0 | 71/0 | GPJ Const. | 2026-02-07 | 2026-02-02 | -5 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 20/0 | 21/0 | Gopal Ji | 2026-02-07 | 2026-01-29 | -9 | TRUE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 11/10 | 12/0 | Devi Power | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 19 | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/8 | 19/12 | Nasir | 2026-01-31 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 21/0 | 21/7 | Krishna Const. -2 | 2026-02-07 |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 19/0 | 19/8 | Nasir |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 11/0 | 11/10 | Devi Power |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 21/7 | 22/0 | Krishna Const. -2 |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 8/0 | 8/7 | Devi Power |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 10/0 | 10/12 | Deepak |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 401 | 7/0 | 8/0 | Gopal ji |  |  |  | FALSE | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx
TB 408 | 60/0 | 61/0 | Kuddus ali | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 12 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 61/0 | 62/0 | Kuddus ali | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 10 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 62/0 | 63/0 | Kuddus ali | 2024-10-02 | 2024-10-17 | 15 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 63/0 | 64/0 | Kuddus ali | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 64/0 | 65/0 | Kuddus ali | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 8 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 59/8 | 60/0 | Gopal Associate | 2024-12-27 | 2025-01-04 | 8 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 59/0 | 59/8 | Gopal Associate | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 4 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 65/0 | 66/0 | MR Power | 2025-03-22 | 2025-03-10 | -12 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 50/0 | 51/0 | Gopal Associate | 2025-03-23 | 2025-03-17 | -6 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 49/0 | 50/0 | Gopal Associate | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 71 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 51/0 | 52/0 | Gopal Associate | 2025-04-08 | 2025-04-04 | -4 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 73/0 | 74/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-06-21 | 2025-09-26 | 97 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 72/0 | 73/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 13 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-18 | 2025-12-30 | 42 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 71/0 | 72/0 | MC Power | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 3 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 70/0 | 71/0 | MC Power | 2025-12-16 | 2025-12-12 | -4 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 56/0 | 57/0 | Gopal Associate, Hotline | 2025-11-26 | 2025-11-20 | -6 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 46/0 | 47/0 | Gopal Associate, Hotline | 2025-12-11 | 2025-12-06 | -5 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 69/0 | 70/0 | MC Power | 2025-12-24 | 2025-12-21 | -3 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 67/0 | 68/0 | MC Power | 2025-12-28 | 2026-01-06 | 9 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 68/0 | 69/0 | MC Power | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 66/0 | 67/0 | MC Power | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 3/0 | 4/0 | Gopal Associate, Hotline | 2026-01-16 | 2026-01-11 | -5 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 57/0 | 58/0 | MC Power | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 5 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 10/12 | 11/0 | Deepak | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 14 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 47/0 | 48/0 | Krishna-1 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | -3 | TRUE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 55/0 | 56/0 | MC Power |  |  |  | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 48/0 | 49/0 | Krishna-1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 58/0 | 59/0 | MC Power | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 45/0 | 46/0 | Krishna-1 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2 | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 408 | 44/10 | 45/0 | Krishna-1 |  |  |  | FALSE | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 501 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx
TB 507 | 149A/0 | 149/0 | nan |  |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
TB 507 | 149/0 | 148/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-06 |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
TB 507 | 148/0 | 147/0 | Mahadev Enterprises |  |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
TB 507 | nan | Total | nan |  |  |  | FALSE | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx
TB 605 | nan | nan | nan |  |  |  | FALSE | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx

## PO_FS_Gap_Summary
TSE
count | avg_gap_days | median_gap_days | min_gap_days | max_gap_days
234 | 10.02 | 4 | 0 | 116
Overall
count | avg_gap_days | median_gap_days | min_gap_days | max_gap_days
438 | 7.59 | 1 | 0 | 367

## Erection_PO_Gap
TSE
project_name | from_ap | to_ap | gang_name | po_start_date | source_file | last_erection_completion_date | gap_days | erection_locations | Gap_Bucket
TA 325 | 133/0 | 133A/0 | Rejaul | 2024-10-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-04-24 | 188 | 7 | >90 Days | Row Labels | Count of gap_days
TA 325 | 129A/0 | 130/0 | Rejaul | 2024-11-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-05-18 | 182 | 4 | >90 Days | >90 Days | 29.67%
TA 325 | 106B/0 | 107/0 | Muslehuddin | 2024-11-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-08-24 | 83 | 4 | 61-90 Days | 0-15 Days | 26.02%
TA 325 | 119/0 | 120/0 | Muslehuddin | 2024-12-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-24 | 56 | 5 | 31-60 Days | 16-30 Days | 13.01%
TA 325 | 144/0 | 144A/0 | Gokul Sarkar | 2024-12-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-11-24 | 22 | 7 | 16-30 Days | 31-60 Days | 18.7%
TA 325 | 133A/0 | 134/0 | Rejaul + Rafikul | 2024-12-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-20 | 7 | 6 | 0-15 Days | 61-90 Days | 12.6%
TA 325 | 127/0 | 128/0 | Muslehuddin + Enamul | 2024-12-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-07 | 4 | 7 | 0-15 Days | Grand Total | 100%
TA 325 | 132/0 | 133/0 | Rejaul + enamul | 2025-01-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-30 | 13 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 106A/0 | 106B/0 | Muslehuddin | 2025-01-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-03 | 25 | 6 | 16-30 Days
TA 325 | 135A/2 | 135B/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-02-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-18 | 17 | 7 | 16-30 Days
TA 325 | 135B/0 | 136/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-01-25 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-25 | 0 | 9 | 0-15 Days
TA 325 | 164/0 | 165/0 | Manik Sarkar | 2025-02-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-20 | 18 | 9 | 16-30 Days
TA 325 | 257/0 | 259/0 | Monera | 2025-02-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-17 | 25 | 6 | 16-30 Days
TA 325 | 137A/0 | 138/0 | Alam Construction | 2025-02-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-02 | 19 | 8 | 16-30 Days
TA 325 | 138/0 | 139/0 | Enamul Haque | 2025-02-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-11 | 16 | 4 | 16-30 Days
TA 325 | 139/0 | 139A/0 | SK Zenarul | 2025-03-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-17 | 13 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 130/0 | 131/0 | Muslehuddin | 2025-03-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-09 | 22 | 6 | 16-30 Days
TA 325 | 255/0 | 257/0 | Kamruddin | 2025-02-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-27 | 16 | 6 | 16-30 Days
TA 325 | 163/0 | 163/5 | Manik Sarkar | 2025-02-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-20 | 4 | 6 | 0-15 Days
TA 325 | 163/6 | 164/0 | Manik Sarkar | 2025-03-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-25 | 38 | 2 | 31-60 Days
TA 325 | 143A/3 | 144/0 | Enamul Haque | 2025-03-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-11 | 7 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 137/0 | 137A/0 | Rafikul Alam construction | 2025-03-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-27 | 6 | 8 | 0-15 Days
TA 325 | 145A/0 | 146/0 | Enamul Haque | 2025-04-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 5 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 267A/0 | 268/0 | Kamruddin | 2025-03-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-18 | 9 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 141/0 | 141/1 | Alam Construction | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-23 | 41 | 2 | 31-60 Days
TA 325 | 141/2 | 142/0 | Alam Construction | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-03 | 33 | 3 | 31-60 Days
TA 325 | 147B/0 | 148/0 | Muslehuddinn + GPJ | 2025-04-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-22 | 13 | 3 | 0-15 Days
TA 325 | 152/0 | 152A/0 | Alongir | 2025-04-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-20 | 14 | 6 | 0-15 Days
TA 325 | 270/0 | 270A/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 15 | 9 | 0-15 Days
TA 325 | 269/0 | 270/0 | Kamruddin & Maidul rahman | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-01 | 4 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 271/0 | 272/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-25 | 24 | 7 | 16-30 Days
TA 325 | 148/0 | 149/0 | Muslehuddin | 2025-04-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-06 | 12 | 9 | 0-15 Days
TA 325 | 149/0 | 150/0 | Enamul Haque | 2025-04-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-06 | 16 | 3 | 16-30 Days
TA 325 | 135/0 | 135A/0 | RafikulAlam Construction | 2025-03-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-22 | -32 | 9 | 0-15 Days
TA 325 | 249/0 | 250/0 | Kamruddin | 2025-04-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-21 | 8 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 150A/0 | 151/0 | Alam Construction | 2025-04-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 15 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 147/2 | 147A/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 2025-05-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-18 | 87 | 6 | 61-90 Days
TA 325 | 150/1 | 150A/0 | Alam Construction | 2025-05-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 25 | 4 | 16-30 Days
TA 325 | 272/0 | 272/5 | Kamruddin & Deepak Sarkar | 2025-03-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-06 | 34 | 6 | 31-60 Days
TA 325 | 155/0 | 156/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-11 | 26 | 8 | 16-30 Days
TA 325 | 158B/0 | 159/0 | Deepak Sarkar | 2025-09-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-10 | 249 | 4 | >90 Days
TA 325 | 158/0 | 158A/0 | Deepak Sarkar | 2025-10-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-25 | 167 | 4 | >90 Days
TA 325 | 191/0 | 191/2 | Alam Construction | 2025-10-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-08-26 | 57 | 3 | 31-60 Days
TA 325 | 191/3 | 191A/0 | Alam Construction | 2025-10-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-04 | 171 | 2 | >90 Days
TA 325 | 195/0 | 195A/0 | Enamul Haque | 2025-10-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-18 | 154 | 7 | >90 Days
TA 325 | 195A/0 | 196/0 | Muslehuddin | 2025-10-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-18 | 147 | 5 | >90 Days
TA 325 | 157/0 | 158/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-21 | 14 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 248/0 | 249/0 | Kamaruddin | 2025-11-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-20 | 168 | 8 | >90 Days
TA 325 | 197/0 | 198/0 | Muslehuddin | 2025-11-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-15 | 206 | 6 | >90 Days
TA 325 | 168/0 | 169/0 | Rafikul Alam constr. | 2025-11-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-06-08 | 150 | 4 | >90 Days
TA 325 | 181/0 | 182/0 | Alam Construction | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-24 | 174 | 6 | >90 Days
TA 325 | 242/0 | 243/0 | Enamul Haque | 2025-11-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-26 | 20 | 5 | 16-30 Days
TA 325 | 198/0 | 199/0 | Muslehuddin | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-22 | 176 | 4 | >90 Days
TA 325 | 205/0 | 206/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-19 | 33 | 4 | 31-60 Days
TA 325 | 247/0 | 248/0 | Kamruddinn | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-24 | 21 | 6 | 16-30 Days
TA 325 | 229/1 | 230/0 | Teklal Saw | 2025-11-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-14 | 15 | 6 | 0-15 Days
TA 325 | 237/0 | 239/0 | Enamul Haque | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | -2 | 8 | 0-15 Days
TA 325 | 165/0 | 165/4 | Rafikul Alam | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-01 | -3 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 187/0 | 188/0 | Alam Construction | 2025-12-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-24 | 8 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 211/0 | 211A/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-28 | 12 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 167/1 | 168/0 | Rafikul Alam Construction | 2025-11-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | -16 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 223/0 | 224/0 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-03 | 6 | 5 | 0-15 Days
TA 325 | 272/5 | 272A/0 | Bhola Prasad & Kamruddin | 2025-12-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-26 | 235 | 4 | >90 Days
TA 325 | 217A/0 | 218/0 | Teklal Saw | 2025-12-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-25 | 22 | 4 | 16-30 Days
TA 325 | 272A/0 | 273/0 | Kamaruddin | 2025-12-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-23 | 60 | 9 | 31-60 Days
TA 325 | 273/0 | 274/0 | Kamaruddin | 2025-12-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-23 | 46 | 4 | 31-60 Days
TA 325 | 211A/0 | 212/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-01 | 9 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 172/0 | 173/0 | Alam Construction | 2025-12-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-19 | 8 | 4 | 0-15 Days
TA 325 | 159/2 | 160/0 | Enamul Haque | 2025-12-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-21 | 3 | 4 | 0-15 Days
TA 413 | 34/0 | 35/0 | SK Infratech | 2025-02-21 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-23 | -2 | 14 | 0-15 Days
TA 413 | 37A/0 | 38/0 | SK Infratech | 2025-03-17 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-11 | -25 | 8 | 0-15 Days
TA 413 | 38/0 | 39/0 | SK Infratech | 2025-03-29 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-11 | -13 | 12 | 0-15 Days
TA 413 | 39/0 | 40/0 | SK Infratech | 2025-04-25 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-30 | -5 | 13 | 0-15 Days
TA 413 | 7/0 | 7A/0 | Rahim Khan | 2025-08-27 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-31 | 27 | 8 | 16-30 Days
TA 413 | 7A/0 | 8/0 | Rahim Khan | 2025-09-12 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 210 | 7 | >90 Days
TA 413 | 8/0 | 8A/0 | Rahim Khan | 2025-10-05 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-14 | 52 | 13 | 31-60 Days
TA 413 | 6/0 | 7/0 | Rahim Khan | 2025-11-19 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-06 | 74 | 14 | 61-90 Days
TA 413 | 5/0 | 5A/0 | Rahim Khan | 2025-12-07 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-30 | 68 | 12 | 61-90 Days
TA 413 | 4A/0 | 5/0 | Rahim Khan | 2025-12-15 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-30 | 76 | 8 | 61-90 Days
TA 413 | 4/0 | 4A/0 | Rahim Khan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 3B/0 | 4/0 | Rahim Khan | 2026-01-14 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-07 | 68 | 5 | 61-90 Days
TA 413 | 33/0 | 34/0 | SK Infratech | 2026-01-07 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-20 | 109 | 11 | >90 Days
TA 413 | 32A/0 | 33/0 | SK Infratech | 2026-01-16 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-20 | 118 | 3 | >90 Days
TA 413 | 32/0 | 32A/0 | SK Infratech | 2026-01-25 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 133 | 9 | >90 Days
TA 413 | 3A/0 | 3B/0 | Rahim Khan | 2026-02-08 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 105 | 8 | >90 Days
TA 413 | 31/0 | 32/0 | SK Infratech | 2026-02-10 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-21 | 142 | 12 | >90 Days
TA 413 | 2A/0 | 3A/0 | Rahim Khan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 9/0 | 10/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 40/0 | 40A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 10/0 | 11/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 15/0 | 16/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 18/0 | 19/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 20/0 | 21/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 21/0 | 22/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 27/0 | 28/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 29/0 | 29A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 29A/0 | 30/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 30/0 | 31/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 35/0 | 36/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 36A/0 | 37/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 37/0 | 37A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 41/0 | 42/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 42/0 | 42/3 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 43/0 | 43/5 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 43/5 | 44/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 413 | 44/0 | 45/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 416 | AP7/0 | AP8/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-03 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-27 | 37 | 13 | 31-60 Days
TA 416 | AP6/0 | AP7/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-14 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-29 | 46 | 4 | 31-60 Days
TA 416 | AP35/0 | AP36/0 | S K INFRA | 2025-05-18 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-14 | 34 | 11 | 31-60 Days
TA 416 | AP8/0 | AP8A/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-30 | 24 | 6 | 16-30 Days
TA 416 | AP31/0 | AP32/0 | S K INFRA | 2025-06-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-21 | 42 | 12 | 31-60 Days
TA 416 | AP8B/0 | AP9/0 | ANARUL ISLAM | 2025-07-15 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-14 | 62 | 7 | 61-90 Days
TA 416 | AP33/0 | AP34/0 | S K INFRA | 2025-07-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-10 | 37 | 13 | 31-60 Days
TA 416 | AP5/0 | AP6/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-29 | 129 | 3 | >90 Days
TA 416 | AP34/0 | AP35/0 | S K INFRA | 2025-08-11 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-18 | 54 | 9 | 31-60 Days
TA 416 | AP4/0 | AP5/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-22 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-11 | 103 | 12 | >90 Days
TA 416 | AP14/0 | AP15/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-30 | 67 | 10 | 61-90 Days
TA 416 | AP36/0 | AP37/0 | S K INFRA | 2025-09-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-31 | -56 | 14 | 0-15 Days
TA 416 | AP30/0 | AP31/0 | S K INFRA | 2025-09-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-21 | 92 | 8 | >90 Days
TA 416 | AP20/0 | AP21/0 | J PG CON | 2025-09-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-22 | 152 | 14 | >90 Days
TA 416 | AP12/0 | AP13/0 | ANARUL ISLAM | 2025-10-12 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-02 | 40 | 11 | 31-60 Days
TA 416 | AP39/0 | AP40/0 | S K INFRA | 2025-10-14 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-30 | 106 | 12 | >90 Days
TA 416 | AP21/0 | AP22/0 | J PG CON | 2025-10-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-07 | 109 | 5 | >90 Days
TA 416 | AP38/0 | AP39/0 | S K INFRA | 2025-11-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 7 | 13 | 0-15 Days
TA 416 | AP19/0 | AP20/0 | J PG CON | 2025-11-06 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-24 | 43 | 14 | 31-60 Days
TA 416 | AP17/0 | AP18/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-28 | 50 | 10 | 31-60 Days
TA 416 | AP10/0 | AP11/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 79 | 3 | 61-90 Days
TA 416 | AP0/0 | AP1/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-28 | 54 | 6 | 31-60 Days
TA 416 | AP23/0 | AP24/0 | Jahangir(Company) | 2025-12-26 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-14 | 12 | 7 | 0-15 Days
TA 416 | AP2/0 | AP3/0 | ANARUL ISLAM | 2026-01-13 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-13 | 61 | 10 | 61-90 Days
TA 416 | AP25/0 | AP26/0 | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 2026-01-23 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 116 | 5 | >90 Days
TA 416 | AP41/0 | AP42/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-02-03 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-14 | 112 | 4 | >90 Days
TA 416 | AP28/0 | AP29/0 | Jahangir(Company) | 2026-02-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-22 | 136 | 3 | >90 Days
TA 416 | AP52/1 | AP53/0 | SADIK Con+Astharul (company) |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 416 | AP46/0 | AP47/0 | Babloo Haque/Anarul-2 |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP33 | 33/5 | SUFIYAN / Haque | 2026-02-05 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-21 | 76 | 6 | 61-90 Days
TA 418 | 33/6 | 34/0 | SUFIYAN / Haque | 2026-01-18 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-24 | 208 | 8 | >90 Days
TA 418 | 34/0 | AP35 | SUFIYAN | 2025-11-26 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-28 | 182 | 6 | >90 Days
TA 418 | AP35 | AP36 | SUFIYAN | 2025-11-07 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-17 | 82 | 13 | 61-90 Days
TA 418 | 37/0 | AP38 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP38 | AP39 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP40 | AP41 | SUFIYAN / Haque | 2025-12-20 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-21 | 152 | 7 | >90 Days
TA 418 | AP41 | AP42 | SUFIYAN / Haque | 2025-10-03 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-06 | 58 | 7 | 31-60 Days
TA 418 | AP42 | AP43 | SUFIYAN | 2025-09-25 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-10 | 168 | 4 | >90 Days
TA 418 | AP43 | AP44 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP44 | AP45 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 45/1 | AP46 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP46 | 46/7 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 46/7 | AP47/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP47/0 | AP48 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP48 | 48A/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 48A/0 | 49/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP52 | AP53 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP54 | AP55 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP55 | AP56 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | AP56 | 56/3 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 57/0 | 58/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 59/0 | 60/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 418 | 60/0 | 61/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 421 | 23/0 | 24/0 | M R Constructions | 2025-02-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-11-26 | 78 | 6 | 61-90 Days
TA 421 | 24/0 | 25/0 | M R Constructions | 2025-02-24 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-12-11 | 75 | 10 | 61-90 Days
TA 421 | 25/0 | 26/0 | M R Constructions | 2025-03-08 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-25 | 11 | 7 | 0-15 Days
TA 421 | 26/0 | 27/0 | M R Constructions | 2025-03-23 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-11-30 | 113 | 6 | >90 Days
TA 421 | 22/0 | 23/0 | M R Constructions | 2025-04-07 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-12 | 26 | 7 | 16-30 Days
TA 421 | 29/0 | 29/9 | M R Constructions | 2025-05-05 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-18 | -44 | 10 | 0-15 Days
TA 421 | 32/0 | 33/0 | M R Constructions | 2025-05-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-09 | 43 | 5 | 31-60 Days
TA 421 | 31/0 | 32/0 | M R Constructions | 2025-06-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-06 | 6 | 8 | 0-15 Days
TA 421 | 30/0 | 31/0 | M R Constructions | 2025-06-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-11 | 11 | 7 | 0-15 Days
TA 421 | 20/0 | 20A/0 | M R Constructions | 2025-08-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-07 | 46 | 2 | 31-60 Days
TA 421 | 12/0 | 13/0 | Nasiruddin | 2025-09-01 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-29 | 3 | 13 | 0-15 Days
TA 421 | 10/0 | 11/0 | Nasiruddin | 2025-09-28 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-12 | 47 | 11 | 31-60 Days
TA 421 | 19/0 | 20/0 | M R Constructions | 2025-09-15 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-22 | 116 | 5 | >90 Days
TA 421 | 18/0 | 19/0 | M R Constructions | 2025-09-21 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-22 | 122 | 5 | >90 Days
TA 421 | 9/0 | 10/0 | M R Constructions | 2025-10-16 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-12 | 4 | 12 | 0-15 Days
TA 421 | 13/0 | 14/0 | Nasiruddin | 2025-11-13 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-13 | 123 | 13 | >90 Days
TA 421 | 11/0 | 12/0 | Nasiruddin | 2025-12-03 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-19 | 14 | 13 | 0-15 Days
TA 421 | 17/0 | 18/0 | M R Constructions | 2025-11-10 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-04 | 159 | 5 | >90 Days
TA 421 | 16/0 | 17/0 | M R Constructions | 2025-11-27 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-23 | 4 | 13 | 0-15 Days
TA 421 | 15/0 | 16/0 | M R Constructions | 2025-12-19 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-04 | 168 | 6 | >90 Days
TA 421 | 8/4 | 9/0 | Nasiruddin | 2025-12-31 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-08 | 23 | 12 | 16-30 Days
TA 421 | 6/0 | 7/0 | Nasiruddin | 2026-01-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-16 | 27 | 9 | 16-30 Days
TA 421 | 27/0 | 27/3 | M R Constructions | 2026-12-09 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-10 | 364 | 4 | >90 Days
TA 421 | 27/3 | 28/0 | M R Constructions | 2026-01-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-10 | 33 | 8 | 31-60 Days
TA 421 | 28/0 | 29/0 | M R Constructions | 2026-02-01 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2026-01-13 | 19 | 3 | 16-30 Days
TA 421 | 4/12 | 5/0 | Nasiruddin | 2026-02-06 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2026-01-03 | 34 | 12 | 31-60 Days
TA 421 | 38/0 | 39/0 | M R Constructions |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 421 | 37/0 | 38/0 | M R Constructions |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 504 | 16/3 | 17/0 | Lamba Construction | 2026-02-04 | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-11 | 55 | 5 | 31-60 Days
TA 504 | 17/0 | 18/0 | nan | 2026-02-11 | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-30 | 43 | 11 | 31-60 Days
TA 504 | 18/0 | 19/0 | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 505 | 101/0 | 102/0 | Alimuddin | 2026-01-27 | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 93 | 10 | >90 Days
TA 506 | 1/0 | 2/0 | National Construction | 2026-01-18 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-22 | 27 | 12 | 16-30 Days
TA 506 | 5/0 | 6/0 | National Construction | 2026-01-22 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-07 | 107 | 5 | >90 Days
TA 506 | 48/0 | 50/0 | Jahangir Alam | 2025-12-19 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 506 | 50/0 | 51/0 | Jahangir Alam | 2025-12-19 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 506 | 2/0 | 2A/0 | National Construction | 2026-02-01 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-11 | 82 | 10 | 61-90 Days
TA 506 | 51/0 | 51A/0 | Jahangir Alam | 2026-01-17 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TA 506 | 51A/0 | 51C/0 | Jahangir Alam | 2026-01-21 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2026-01-11 | 10 | 4 | 0-15 Days
TB 401 | 57/6 | 58/0 | GPJ Const. | 2024-05-06 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-16 | 20 | 9 | 16-30 Days
TB 401 | 57/0 | 57/6 | GPJ Const. | 2024-05-16 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2023-12-19 | 149 | 7 | >90 Days
TB 401 | 56/0 | 57/0 | GPJ Const. | 2024-06-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-16 | 49 | 11 | 31-60 Days
TB 401 | 55/0 | 56/0 | GPJ Const. | 2024-06-25 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-04 | 82 | 13 | 61-90 Days
TB 401 | 53/0 | 55/0 | GPJ Const. | 2024-07-16 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-18 | 89 | 6 | 61-90 Days
TB 401 | 52/0 | 53/0 | GPJ Const. | 2024-08-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-05-05 | 106 | 7 | >90 Days
TB 401 | 51/0 | 52/0 | GPJ Const. | 2024-09-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-02-04 | 210 | 12 | >90 Days
TB 401 | 50/0 | 51/0 | GPJ Const. | 2024-09-26 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-09-26 | 0 | 6 | 0-15 Days
TB 401 | 58/0 | 58/7 | Kddus Ali | 2024-11-20 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-05-10 | 194 | 8 | >90 Days
TB 401 | 72/0 | 72/7 | MR Power | 2024-11-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-10-03 | 46 | 8 | 31-60 Days
TB 401 | 68/0 | 69/0 | Nasruddin | 2024-12-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-11-30 | 11 | 8 | 0-15 Days
TB 401 | 58/7 | 59/0 | MR Power | 2024-12-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-19 | 8 | 11 | 0-15 Days
TB 401 | 71/0 | 72/0 | MR Power | 2024-12-03 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-17 | -14 | 7 | 0-15 Days
TB 401 | 69/0 | 70/0 | Nasruddin | 2024-12-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-31 | -1 | 11 | 0-15 Days
TB 401 | 41/0 | 42/0 | Nasruddin | 2025-02-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-01-29 | 15 | 14 | 0-15 Days
TB 401 | 59/0 | 60/0 | MR Power | 2025-01-20 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-19 | -30 | 8 | 0-15 Days
TB 401 | 48/0 | 49/0 | Indrajeet | 2025-05-14 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-23 | 80 | 4 | 61-90 Days
TB 401 | 47/0 | 48/0 | Indrajeet | 2025-05-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-09-12 | 249 | 5 | >90 Days
TB 401 | 37/2 | 38/0 | Indrajeet | 2025-05-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-04 | 109 | 8 | >90 Days
TB 401 | 43/0 | 44/0 | Indrajeet | 2025-05-05 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-28 | 66 | 8 | 61-90 Days
TB 401 | 61/0 | 62/0 | GPJ Const. | 2025-06-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-09 | 49 | 4 | 31-60 Days
TB 401 | 38/0 | 38/9 | Indrajeet | 2025-06-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-29 | 67 | 10 | 61-90 Days
TB 401 | 40/10 | 41/0 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-08 | 144 | 4 | >90 Days
TB 401 | 63/0 | 64/0 | GPJ Const. | 2025-07-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-06 | 48 | 8 | 31-60 Days
TB 401 | 39/0 | 40/0 | Amir Sheikh | 2025-07-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-03 | 27 | 9 | 16-30 Days
TB 401 | 40/5 | 40/10 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-18 | 23 | 6 | 16-30 Days
TB 401 | 40/0 | 40/2 | Rahim Khan | 2025-07-28 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-12 | 138 | 3 | >90 Days
TB 401 | 40/2 | 40/5 | Rahim Khan | 2025-08-08 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | 39 | 4 | 31-60 Days
TB 401 | 66/0 | 67/0 | MC Const. | 2025-09-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-09 | 87 | 6 | 61-90 Days
TB 401 | 35/0 | 36/0 | Amir Sheikh | 2025-09-07 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-06 | 63 | 11 | 61-90 Days
TB 401 | 46/0 | 47/0 | Indrajeet | 2025-06-22 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | -8 | 6 | 0-15 Days
TB 401 | 31/0 | 32/0 | Krishna Const. | 2025-09-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-09 | 40 | 6 | 31-60 Days
TB 401 | 44/0 | 45/0 | Indrajeet | 2025-06-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-23 | 21 | 7 | 16-30 Days
TB 401 | 65/0 | 66/0 | MC Const. | 2025-10-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-05 | 91 | 9 | >90 Days
TB 401 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-10-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-27 | 44 | 9 | 31-60 Days
TB 401 | 64/0 | 65/0 | MC Const. | 2025-10-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-08 | 94 | 11 | >90 Days
TB 401 | 32/0 | 33/0 | Krishna Const. | 2025-10-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-27 | 38 | 10 | 31-60 Days
TB 401 | 33/0 | 34/0 | Krishna Const. | 2025-10-21 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-12 | 70 | 10 | 61-90 Days
TB 401 | 34/0 | 34/5 | Krishna Const. | 2025-01-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-31 | -211 | 6 | 0-15 Days
TB 401 | 34/5 | 35/0 | Krishna Const. | 2025-11-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-26 | 107 | 3 | >90 Days
TB 401 | 25/0 | 26/0 | Krishna Const. -2 | 2025-11-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-05 | 8 | 13 | 0-15 Days
TB 401 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-10-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-22 | -23 | 10 | 0-15 Days
TB 401 | 30/0 | 31/0 | Krishna Const. | 2025-11-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-11 | 8 | 5 | 0-15 Days
TB 401 | 4/0 | 5/0 | Devi Power | 2025-12-05 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-28 | 38 | 5 | 31-60 Days
TB 401 | 15/0 | 16/0 | Nasir | 2025-12-03 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-19 | 137 | 11 | >90 Days
TB 401 | 29/0 | 30/0 | Krishna Const. | 2025-12-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-09 | 114 | 12 | >90 Days
TB 401 | 16/0 | 17/0 | Nasir | 2025-12-14 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-18 | 118 | 8 | >90 Days
TB 401 | 24/0 | 25/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-05 | 26 | 8 | 16-30 Days
TB 401 | 28/0 | 29/0 | Devi Power | 2025-12-15 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-09 | 67 | 11 | 61-90 Days
TB 401 | 23/0 | 24/0 | Krishna Const. | 2025-12-12 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-31 | 103 | 13 | >90 Days
TB 401 | 3/0 | 4/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-23 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-22 | 31 | 2 | 31-60 Days
TB 401 | 6/0 | 7/0 | Krishna Const. | 2025-12-17 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-21 | 57 | 4 | 31-60 Days
TB 401 | 14/0 | 15/0 | Nasir | 2025-12-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-29 | 28 | 8 | 16-30 Days
TB 401 | 10/12 | 10/20 | Deepak | 2025-12-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-11 | 79 | 9 | 61-90 Days
TB 401 | 27/0 | 27/1 | Nasir | 2025-12-31 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-15 | 77 | 2 | 61-90 Days
TB 401 | 26/0 | 27/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-15 | 79 | 8 | 61-90 Days
TB 401 | 17/0 | 18/0 | Nasir | 2026-01-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-26 | 46 | 7 | 31-60 Days
TB 401 | 22/0 | 23/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-06 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-12 | 25 | 11 | 16-30 Days
TB 401 | 12/0 | 13/0 | Gopal Ji | 2026-01-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-06 | 197 | 2 | >90 Days
TB 401 | 10/20 | 11/0 | Deepak/Devi Power | 2026-01-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-02 | 53 | 5 | 31-60 Days
TB 401 | 19/12 | 20/0 | Nasir | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-22 | 38 | 3 | 31-60 Days
TB 401 | 70/0 | 71/0 | GPJ Const. | 2026-02-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-31 | 398 | 2 | >90 Days
TB 401 | 20/0 | 21/0 | Gopal Ji | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-25 | 157 | 2 | >90 Days
TB 401 | 11/10 | 12/0 | Devi Power | 2026-01-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-04 | 45 | 7 | 31-60 Days
TB 401 | 19/8 | 19/12 | Nasir | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-19 | 71 | 4 | 61-90 Days
TB 401 | 21/0 | 21/7 | Krishna Const. -2 | 2026-01-31 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-12 | 50 | 8 | 31-60 Days
TB 401 | 19/0 | 19/8 | Nasir |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 401 | 11/0 | 11/10 | Devi Power | 2026-02-09 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-05 | 66 | 11 | 61-90 Days
TB 401 | 21/7 | 22/0 | Krishna Const. -2 |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 401 | 8/0 | 8/7 | Devi Power |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 401 | 10/0 | 10/12 | Deepak |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 401 | 7/0 | 8/0 | Gopal ji |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 408 | 60/0 | 61/0 | Kuddus ali | 2024-08-21 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-05-18 | 95 | 13 | >90 Days
TB 408 | 61/0 | 62/0 | Kuddus ali | 2024-09-06 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-09-08 | -2 | 12 | 0-15 Days
TB 408 | 62/0 | 63/0 | Kuddus ali | 2024-09-23 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-09-08 | 15 | 13 | 0-15 Days
TB 408 | 63/0 | 64/0 | Kuddus ali | 2024-10-14 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-05-12 | 155 | 10 | >90 Days
TB 408 | 64/0 | 65/0 | Kuddus ali | 2024-10-30 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-10-24 | 6 | 13 | 0-15 Days
TB 408 | 59/8 | 60/0 | Gopal Associate | 2024-12-22 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-10-26 | 57 | 10 | 31-60 Days
TB 408 | 59/0 | 59/8 | Gopal Associate | 2025-01-02 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-12-16 | 17 | 9 | 16-30 Days
TB 408 | 65/0 | 66/0 | MR Power | 2025-02-03 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-06 | -3 | 13 | 0-15 Days
TB 408 | 50/0 | 51/0 | Gopal Associate | 2025-03-12 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-20 | 20 | 12 | 16-30 Days
TB 408 | 49/0 | 50/0 | Gopal Associate | 2025-02-06 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | -8 | 9 | 0-15 Days
TB 408 | 51/0 | 52/0 | Gopal Associate | 2025-04-02 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 47 | 4 | 31-60 Days
TB 408 | 73/0 | 74/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-06-01 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-01-19 | 133 | 11 | >90 Days
TB 408 | 72/0 | 73/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-11-03 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-06 | 270 | 5 | >90 Days
TB 408 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-13 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-10 | 3 | 11 | 0-15 Days
TB 408 | 71/0 | 72/0 | MC Power | 2025-11-20 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-25 | 240 | 10 | >90 Days
TB 408 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-11-21 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-13 | 100 | 10 | >90 Days
TB 408 | 70/0 | 71/0 | MC Power | 2025-12-08 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-14 | 147 | 13 | >90 Days
TB 408 | 69/0 | 70/0 | MC Power | 2025-12-18 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-21 | 150 | 3 | >90 Days
TB 408 | 67/0 | 68/0 | MC Power | 2025-12-26 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-29 | 211 | 4 | >90 Days
TB 408 | 57/0 | 58/0 | MC Power | 2026-01-19 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 112 | 9 | >90 Days
TB 408 | 10/12 | 11/0 | Deepak | 2026-01-14 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-31 | 14 | 13 | 0-15 Days
TB 408 | 47/0 | 48/0 | Krishna-1 | 2026-01-26 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 119 | 12 | >90 Days
TB 408 | 55/0 | 56/0 | MC Power |  | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0 | 0-15 Days
TB 408 | 48/0 | 49/0 | Krishna-1 | 2026-01-17 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 337 | 3 | >90 Days
TB 408 | 45/0 | 46/0 | Krishna-1 | 2026-02-07 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-18 | 112 | 3 | >90 Days
TB 408 | 44/10 | 45/0 | Krishna-1 | 2026-02-09 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-25 | 168 | 3 | >90 Days
TB 507 | 149/0 | 148/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-01 | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx | 2025-11-21 | 72 | 9 | 61-90 Days
TB 507 | 148/0 | 147/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-07 | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx | 2025-11-21 | 78 | 11 | 61-90 Days
Overall
project_name | from_ap | to_ap | gang_name | po_start_date | source_file | last_erection_completion_date | gap_days | erection_locations
TA 325 | 112/0 | 113/0 | Muslehuddin | 2024-08-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-07-25 | 18 | 2
TA 325 | 111/0 | 112/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-09-21 | 2 | 2
TA 325 | 110/0 | 111/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-09-21 | -10 | 2
TA 325 | 113/0 | 114/0 | Muslehuddin | 2024-09-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-09-13 | 13 | 2
TA 325 | 109/0 | 110/0 | Gokul Sarkar | 2024-09-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-08-31 | 6 | 2
TA 325 | 116/0 | 116A/0 | Gokul Sarkar | 2024-10-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-09-27 | 18 | 2
TA 325 | 108/0 | 109/0 | Muslehuddin | 2024-10-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-13 | 4 | 2
TA 325 | 107/0 | 108/0 | Muslehuddin | 2024-10-30 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-13 | 17 | 3
TA 325 | 133/0 | 133A/0 | Rejaul | 2024-10-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-04-24 | 188 | 7
TA 325 | 121/0 | 122/0 | Gokul Sarkar | 2024-11-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-15 | 18 | 2
TA 325 | 129A/0 | 130/0 | Rejaul | 2024-11-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-05-18 | 182 | 4
TA 325 | 106B/0 | 107/0 | Muslehuddin | 2024-11-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-08-24 | 83 | 4
TA 325 | 122/0 | 123/0 | Dhervendra Electricals | 2024-11-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-15 | 39 | 2
TA 325 | 118/0 | 119/0 | Enamul Haque | 2024-11-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-09-24 | 60 | 2
TA 325 | 117/0 | 118/0 | Enamul Haque | 2024-12-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-03 | 5 | 2
TA 325 | 119/0 | 120/0 | Muslehuddin | 2024-12-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-24 | 56 | 5
TA 325 | 116B/0 | 117/0 | Yakub Ali + Enamul | 2024-11-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-03 | -16 | 2
TA 325 | 144/0 | 144A/0 | Gokul Sarkar | 2024-12-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-11-24 | 22 | 7
TA 325 | 120/0 | 121/0 | Dhervendra Electricals | 2024-12-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-10-24 | 65 | 2
TA 325 | 114/0 | 115/0 | Muslehuddin | 2024-12-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-20 | 6 | 2
TA 325 | 115/0 | 116/0 | Muslehuddin | 2024-12-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-20 | 6 | 2
TA 325 | 133A/0 | 134/0 | Rejaul + Rafikul | 2024-12-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-20 | 7 | 6
TA 325 | 123/0 | 124/0 | Enamul Haque | 2024-12-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-11-11 | 48 | 3
TA 325 | 116A/0 | 116B/0 | Muslehuddin | 2025-01-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-21 | 19 | 3
TA 325 | 144A/0 | 145/0 | Dhervendra Electricals | 2024-01-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-08 | -335 | 2
TA 325 | 147/1 | 147/2 | Gokul Sarkar | 2025-01-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-23 | 23 | 2
TA 325 | 127/0 | 128/0 | Muslehuddin + Enamul | 2024-12-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-07 | 4 | 7
TA 325 | 126/0 | 127/0 | Enamul Haque | 2025-01-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-27 | 13 | 3
TA 325 | 132/0 | 133/0 | Rejaul + enamul | 2025-01-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-30 | 13 | 5
TA 325 | 259/0 | 260/0 | Dharmendra Electrical | 2025-01-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-23 | 31 | 2
TA 325 | 260/0 | 261/0 | Monera | 2025-01-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-28 | 26 | 2
TA 325 | 125A/0 | 126/0 | Enamul Haque | 2025-01-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-11-13 | 64 | 2
TA 325 | 106A/0 | 106B/0 | Muslehuddin | 2025-01-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-03 | 25 | 6
TA 325 | 125/0 | 125A/0 | Enamul Haque | 2025-01-31 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-05 | 26 | 2
TA 325 | 128/0 | 129/0 | Alam Construction | 2025-02-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-18 | 23 | 2
TA 325 | 129/0 | 129A/0 | Alam Construction | 2025-02-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-18 | 23 | 2
TA 325 | 135A/0 | 135A/1 | SK Zenarul | 2025-01-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-04 | 16 | 2
TA 325 | 135A/2 | 135B/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-02-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-18 | 17 | 7
TA 325 | 135B/0 | 136/0 | Rafikul Alam construction + Enamul | 2025-01-25 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-25 | 0 | 9
TA 325 | 106/0 | 106A/0 | Muslehuddin | 2025-02-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-03 | 30 | 2
TA 325 | 164/0 | 165/0 | Manik Sarkar | 2025-02-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-20 | 18 | 9
TA 325 | 135A/1 | 135A/2 | SK Zenarul | 2025-01-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-11-13 | 77 | 2
TA 325 | 124/0 | 124A/0 | Enamul Haque | 2025-02-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-05 | 36 | 2
TA 325 | 124A/0 | 124A/1 | Enamul Haque | 2025-02-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-05 | 41 | 2
TA 325 | 124A/1 | 125/0 | Dhervendra Electricals | 2025-02-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-05 | 41 | 2
TA 325 | 257/0 | 259/0 | Monera | 2025-02-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-17 | 25 | 6
TA 325 | 137A/0 | 138/0 | Alam Construction | 2025-02-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-02 | 19 | 8
TA 325 | 138/0 | 139/0 | Enamul Haque | 2025-02-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-11 | 16 | 4
TA 325 | 261/0 | 262/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-11 | 19 | 2
TA 325 | 139/0 | 139A/0 | SK Zenarul | 2025-03-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-17 | 13 | 4
TA 325 | 130/0 | 131/0 | Muslehuddin | 2025-03-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-09 | 22 | 6
TA 325 | 131/0 | 132/0 | Dhervendra Electricals | 2025-03-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-05 | 29 | 2
TA 325 | 139A/0 | 140/0 | SK Zenarul | 2025-02-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-22 | 5 | 2
TA 325 | 262/0 | 263/0 | Monera | 2025-02-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-11 | 6 | 3
TA 325 | 263/0 | 264/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-13 | 57 | 2
TA 325 | 142/0 | 143/0 | Enamul + Alam Constrution | 2025-03-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-04 | 14 | 2
TA 325 | 143/0 | 143A/0 | Alam Construction | 2025-03-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-04 | 4 | 2
TA 325 | 255/0 | 257/0 | Kamruddin | 2025-02-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-27 | 16 | 6
TA 325 | 265/0 | 266/0 | Dharmendra Electrical | 2025-03-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-12 | 63 | 2
TA 325 | 134/0 | 135/0 | Dhervendra Electricals | 2025-03-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-22 | 55 | 2
TA 325 | 163/0 | 163/5 | Manik Sarkar | 2025-02-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-20 | 4 | 6
TA 325 | 163/5 | 163/6 | Dhervendra Electricals | 2025-03-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-20 | 29 | 2
TA 325 | 163/6 | 164/0 | Manik Sarkar | 2025-03-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-25 | 38 | 2
TA 325 | 264/0 | 265/0 | Monera | 2025-03-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-10 | 96 | 2
TA 325 | 143A/0 | 143A/2 | Alam Construction | 2025-03-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-17 | 2 | 3
TA 325 | 143A/2 | 143A/3 | Enamul Haque | 2025-03-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-17 | 6 | 2
TA 325 | 143A/3 | 144/0 | Enamul Haque | 2025-03-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-11 | 7 | 4
TA 325 | 266/0 | 266/1 | Dharmendra Electrical | 2025-03-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-29 | 53 | 2
TA 325 | 266/1 | 267/0 | Monera | 2025-03-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-12 | 38 | 3
TA 325 | 136/0 | 137/0 | Dhervendra Electricals | 2025-03-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-15 | 39 | 2
TA 325 | 137/0 | 137A/0 | Rafikul Alam construction | 2025-03-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-27 | 6 | 8
TA 325 | 145A/0 | 146/0 | Enamul Haque | 2025-04-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 5 | 5
TA 325 | 253/0 | 254/0 | Dharmendra Electrical | 2025-04-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-17 | 46 | 2
TA 325 | 254/0 | 255/0 | Monera | 2025-02-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-21 | 67 | 2
TA 325 | 267/0 | 267A/0 | Kamruddin Deepak Sarkar | 2025-04-01 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-18 | 14 | 2
TA 325 | 267A/0 | 268/0 | Kamruddin | 2025-03-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-18 | 9 | 5
TA 325 | 141/0 | 141/1 | Alam Construction | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-23 | 41 | 2
TA 325 | 141/1 | 141/2 | Dhervendra Electricals | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-19 | 45 | 2
TA 325 | 141/2 | 142/0 | Alam Construction | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-03 | 33 | 3
TA 325 | 146/0 | 147/0 | Enamul Haque | 2025-04-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-01 | 11 | 2
TA 325 | 147/0 | 147/1 | Dhervendra Electricals | 2025-04-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-01 | 10 | 2
TA 325 | 147B/0 | 148/0 | Muslehuddinn + GPJ | 2025-04-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-22 | 13 | 3
TA 325 | 152/0 | 152A/0 | Alongir | 2025-04-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-20 | 14 | 6
TA 325 | 270/0 | 270A/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 15 | 9
TA 325 | 145/0 | 145A/0 | Dhervendra Electricals | 2025-04-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 21 | 2
TA 325 | 268/0 | 269/0 | Dharmendra Electrical | 2025-04-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-01 | 16 | 2
TA 325 | 269/0 | 270/0 | Kamruddin & Maidul rahman | 2025-04-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-01 | 4 | 4
TA 325 | 270A/0 | 271/0 | Alamgir | 2025-04-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-15 | 56 | 2
TA 325 | 271/0 | 272/0 | Kamruddin & Deepak | 2025-04-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-25 | 24 | 7
TA 325 | 148/0 | 149/0 | Muslehuddin | 2025-04-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-06 | 12 | 9
TA 325 | 149/0 | 150/0 | Enamul Haque | 2025-04-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-06 | 16 | 3
TA 325 | 162/0 | 163/0 | Manik Sarkar | 2025-04-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-09 | 29 | 2
TA 325 | 147A/0 | 147B/0 | Enamul Haque | 2025-04-30 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-22 | 39 | 2
TA 325 | 135/0 | 135A/0 | RafikulAlam Construction | 2025-03-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-22 | -32 | 9
TA 325 | 251/0 | 252/0 | Dharmendra Electrical | 2025-04-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 18 | 2
TA 325 | 161/0 | 162/0 | Dhervendra Electricals | 2025-04-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-09 | 50 | 2
TA 325 | 252/0 | 253/0 | Deepak Sarkar | 2025-04-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 6 | 2
TA 325 | 250/0 | 251/0 | Deepak Sarkar | 2025-05-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-12 | 22 | 3
TA 325 | 249/0 | 250/0 | Kamruddin | 2025-04-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-21 | 8 | 5
TA 325 | 150A/0 | 151/0 | Alam Construction | 2025-04-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 15 | 4
TA 325 | 151/0 | 152/0 | Dhervendra Electricals | 2025-05-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-27 | 45 | 2
TA 325 | 147/2 | 147A/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul | 2025-05-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-18 | 87 | 6
TA 325 | 140/0 | 141/0 | Rafikul Alam + Alam Const. + Enamul + Manik sarkar | 2025-05-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-23 | 88 | 2
TA 325 | 150/0 | 150/1 | Dhervendra Electricals | 2025-05-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-06 | 47 | 2
TA 325 | 150/1 | 150A/0 | Alam Construction | 2025-05-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-11 | 25 | 4
TA 325 | 156/0 | 157/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-03-28 | 67 | 2
TA 325 | 272/0 | 272/5 | Kamruddin & Deepak Sarkar | 2025-03-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-02-06 | 34 | 6
TA 325 | 155/0 | 156/0 | Deepak Sarkar + Manik Sarkar | 2025-06-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-11 | 26 | 8
TA 325 | 152A/0 | 153/0 | Alam Construction | 2025-09-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-08-08 | 25 | 2
TA 325 | 158B/0 | 159/0 | Deepak Sarkar | 2025-09-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-10 | 249 | 4
TA 325 | 158A/0 | 158B/0 | Dharmendra 1 | 2025-10-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-30 | 281 | 2
TA 325 | 276/0 | Gty | Bhola | 2025-10-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-04 | 14 | 1
TA 325 | 158/0 | 158A/0 | Deepak Sarkar | 2025-10-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-25 | 167 | 4
TA 325 | 192/0 | 193/0 | Teklal Saw | 2025-10-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-28 | 170 | 2
TA 325 | 193/0 | 194/0 | Ramsingh Yadav | 2025-10-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-15 | 159 | 2
TA 325 | 194/0 | 195/0 | Enamul Haque | 2025-10-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-15 | 162 | 2
TA 325 | 191/0 | 191/2 | Alam Construction | 2025-10-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-08-26 | 57 | 3
TA 325 | 191/2 | 191/3 | Alam Construction | 2025-10-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-04 | 171 | 2
TA 325 | 191/3 | 191A/0 | Alam Construction | 2025-10-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-04 | 171 | 2
TA 325 | 191A/0 | 192/0 | Md Anwar | 2025-10-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-28 | 167 | 3
TA 325 | 204/0 | 205/0 | Dharmendra 2 | 2025-10-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-11 | 168 | 2
TA 325 | 195/0 | 195A/0 | Enamul Haque | 2025-10-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-18 | 154 | 7
TA 325 | 196/0 | 197/0 | Ramsingh Yadav | 2025-10-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-01-22 | 277 | 2
TA 325 | 275/0 | 276/0 | Dharmendra 1 | 2025-10-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-04 | 22 | 2
TA 325 | 195A/0 | 196/0 | Muslehuddin | 2025-10-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-18 | 147 | 5
TA 325 | 157/0 | 158/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-21 | 14 | 5
TA 325 | 190/0 | 191/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-08-26 | 74 | 2
TA 325 | 176/0 | 177/0 | Sanjay Singh | 2025-11-06 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-07-04 | 125 | 2
TA 325 | 177/0 | 178/0 | Ruhul Amin / Alam Constr. | 2025-11-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-18 | 169 | 2
TA 325 | 178/0 | 179/0 | Giyash | 2025-11-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-22 | 195 | 2
TA 325 | 189/0 | 190/0 | Md Anwar | 2025-11-01 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-06 | 179 | 3
TA 325 | 248/0 | 249/0 | Kamaruddin | 2025-11-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-20 | 168 | 8
TA 325 | 197/0 | 198/0 | Muslehuddin | 2025-11-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-15 | 206 | 6
TA 325 | 224/0 | 225/0 | Dharmendra 2 | 2025-11-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-23 | 20 | 2
TA 325 | 241/0 | 242/0 | Singhvahini | 2025-11-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-18 | 25 | 2
TA 325 | 243/0 | 244/0 | Dharmendra 1 | 2025-11-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-19 | 24 | 2
TA 325 | 168/0 | 169/0 | Rafikul Alam constr. | 2025-11-05 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-06-08 | 150 | 4
TA 325 | 169/0 | 171/0 | Ramavat Electricals | 2025-11-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-06-08 | 153 | 2
TA 325 | 181/0 | 182/0 | Alam Construction | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-24 | 174 | 6
TA 325 | 242/0 | 243/0 | Enamul Haque | 2025-11-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-26 | 20 | 5
TA 325 | 179/0 | 180/0 | Sanjay Singh | 2025-11-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-03 | 197 | 2
TA 325 | 188/0 | 189/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2024-12-14 | 337 | 2
TA 325 | 198/0 | 199/0 | Muslehuddin | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-22 | 176 | 4
TA 325 | 244/0 | 244/1 | Bhola Prasad | 2025-11-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-16 | 24 | 2
TA 325 | 246/0 | 247/0 | Dharmendra 1 | 2025-11-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-16 | 35 | 2
TA 325 | 205/0 | 206/0 | Deepak Sarkar | 2025-11-21 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-19 | 33 | 4
TA 325 | 230/0 | 231/0 | Alam Construction / Enamul / Giyash / Alongir | 2025-11-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-09 | 15 | 2
TA 325 | 247/0 | 248/0 | Kamruddinn | 2025-11-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-24 | 21 | 6
TA 325 | 244/1 | 245/0 | Bhola Prasad | 2025-11-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-10 | 6 | 2
TA 325 | 231/0 | 232/0 | Giyash / Alongir | 2025-11-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-01 | 25 | 2
TA 325 | 233/0 | 234/0 | Singhvahini | 2025-11-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-17 | 40 | 2
TA 325 | 245/0 | 246/0 | Kamruddinn / Bhola prasad | 2025-11-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-10 | 10 | 3
TA 325 | 232/0 | 233/0 | Sanjay Singh | 2025-11-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-01 | 25 | 2
TA 325 | 234/0 | 235/0 | Dharmendra 2 | 2025-11-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-19 | 38 | 2
TA 325 | 180/0 | 181/0 | Ramavat Electricals -2 | 2025-11-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-05-03 | 201 | 2
TA 325 | 210/0 | 211/0 | Ramsingh Yadav | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-06 | 22 | 2
TA 325 | 222/1 | 223/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-13 | 19 | 2
TA 325 | 209/0 | 210/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-01 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-09 | 22 | 3
TA 325 | 235/0 | 236/0 | Singhvahini | 2025-12-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-19 | 45 | 2
TA 325 | 171/0 | 172/0 | Ramavat Electricals 1& 2 | 2025-11-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-28 | 213 | 2
TA 325 | 226/0 | 227/0 | Muslehuddin | 2025-12-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-09 | 25 | 2
TA 325 | 229/1 | 230/0 | Teklal Saw | 2025-11-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-14 | 15 | 6
TA 325 | 184/0 | 184/1 | Alam Construction | 2025-12-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-18 | 16 | 2
TA 325 | 184/1 | 185/0 | Alam Construction | 2025-12-04 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-18 | 16 | 2
TA 325 | 225/0 | 226/0 | Muslehuddin | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-09 | 19 | 3
TA 325 | 236/0 | 237/0 | Dharmendra 1 | 2025-12-03 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-03 | 30 | 2
TA 325 | 237/0 | 239/0 | Enamul Haque | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | -2 | 8
TA 325 | 240/0 | 241/0 | Enamul Haque | 2025-12-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-13 | 24 | 2
TA 325 | 239/0 | 240/0 | Ramsingh Yadav | 2025-12-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | 7 | 2
TA 325 | 165/0 | 165/4 | Rafikul Alam | 2025-11-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-01 | -3 | 5
TA 325 | 187/0 | 188/0 | Alam Construction | 2025-12-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-24 | 8 | 5
TA 325 | 274/0 | 275/0 | Bhola Prasad | 2025-10-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-09-14 | 39 | 2
TA 325 | 182/0 | 182A/0 | Ramavat Electricals 2 | 2025-12-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-02 | 9 | 2
TA 325 | 219/0 | 220/0 | Sanjay Singh | 2025-12-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | 8 | 2
TA 325 | 211/0 | 211A/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-28 | 12 | 4
TA 325 | 212/0 | 213/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-01 | 9 | 2
TA 325 | 229/0 | 229/1 | Alongir | 2025-12-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-11 | 26 | 2
TA 325 | 160/0 | 161/0 | Dharmendra 2 | 2025-12-13 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-07 | 6 | 2
TA 325 | 167/1 | 168/0 | Rafikul Alam Construction | 2025-11-19 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | -16 | 5
TA 325 | 223/0 | 224/0 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-09 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-03 | 6 | 5
TA 325 | 218/0 | 219/0 | Singhvahini | 2025-12-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | 12 | 3
TA 325 | 182A/0 | 183/0 | Alam Construction | 2025-12-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-04 | 10 | 2
TA 325 | 183/0 | 184/0 | Ramavat Electricals 1 | 2025-12-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-04 | 11 | 2
TA 325 | 213/0 | 214/0 | Kudus Ali | 2025-12-12 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-28 | 14 | 3
TA 325 | 203/1 | 204/0 | Modia India | 2025-12-13 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-18 | 25 | 2
TA 325 | 220/0 | 221/0 | Abdul Adut | 2025-12-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-30 | 14 | 3
TA 325 | 272/5 | 272A/0 | Bhola Prasad & Kamruddin | 2025-12-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-04-26 | 235 | 4
TA 325 | 199/0 | 200/0 | Ramsingh Yadav | 2025-12-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-06 | 14 | 2
TA 325 | 200/0 | 201/0 | Ramsingh Yadav 2 | 2025-12-20 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-06 | 14 | 2
TA 325 | 227/0 | 228/0 | Munni Bibi 2 | 2025-12-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | 9 | 2
TA 325 | 228/0 | 229/0 | Sanjay Singh | 2025-12-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | 12 | 2
TA 325 | 217A/0 | 218/0 | Teklal Saw | 2025-12-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-25 | 22 | 4
TA 325 | 105/0 | 106/0 | Kudus Ali 2 | 2025-12-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-09-23 | 92 | 2
TA 325 | 165/4 | 165/5 | Munni Bibi 1 | 2025-12-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-07 | 7 | 2
TA 325 | 165/5 | 166/0 | Munni Bibi 1 | 2025-12-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-07 | 7 | 2
TA 325 | 201/0 | 201/1 | Modina India 2 | 2025-12-23 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-02 | 21 | 2
TA 325 | 272A/0 | 273/0 | Kamaruddin | 2025-12-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-23 | 60 | 9
TA 325 | 273/0 | 274/0 | Kamaruddin | 2025-12-08 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-10-23 | 46 | 4
TA 325 | 211A/0 | 212/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-01 | 9 | 4
TA 325 | 175/0 | 175/1 | Dharmendra 2 | 2025-12-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-29 | 23 | 2
TA 325 | 175/1 | 176/0 | Alam Construction | 2025-12-22 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-29 | 23 | 3
TA 325 | 167/0 | 167/1 | Rafikul Alam | 2025-12-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-13 | 13 | 2
TA 325 | 208/0 | 209/0 | Deepak Sarkar | 2025-12-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | 13 | 2
TA 325 | 214/0 | 215/0 | Kudus Ali | 2025-12-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-28 | 26 | 3
TA 325 | 217/0 | 217A/0 | Ramsingh Yadav 1&2 | 2025-12-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-25 | 4 | 2
TA 325 | 221/0 | 222/0 | Sanjay Singh | 2025-12-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-12 | 15 | 2
TA 325 | 222/0 | 222/1 | Muslehuddin and Giyash | 2025-12-25 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-12 | 13 | 2
TA 325 | 172/0 | 173/0 | Alam Construction | 2025-12-27 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-19 | 8 | 4
TA 325 | 201/1 | 202/0 | Modina India 2 | 2025-12-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-02 | 27 | 1
TA 325 | 202/0 | 203/0 | Teklal Saw / Muslehuddin | 2025-12-29 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx |  |  | 0
TA 325 | 203/0 | 203/1 | Modia India | 2025-12-26 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-18 | 38 | 1
TA 325 | 154/1 | 155/0 | Munni Bibi 2 | 2025-12-28 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-07 | 21 | 2
TA 325 | 159/0 | 159/2 | Enamul Haque | 2025-12-31 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-21 | 10 | 3
TA 325 | 173/0 | 174/0 | Dharmendra 2 | 2025-12-31 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-24 | 7 | 2
TA 325 | 174/0 | 174/1 | Alam Construction | 2025-12-31 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-24 | 7 | 2
TA 325 | 174/1 | 175/0 | Alam Construction | 2026-01-02 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-06-13 | 203 | 2
TA 325 | 159/2 | 160/0 | Enamul Haque | 2025-12-24 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-21 | 3 | 4
TA 325 | 206/0 | 208/0 | Ramavat Electricals 2 | 2025-12-18 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-05 | 13 | 2
TA 325 | 216/0 | 217/0 | Ramavat Electricals 1 | 2026-01-01 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-25 | 7 | 2
TA 325 | 185/0 | 186/0 | Alam Construction | 2026-01-07 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-30 | 8 | 3
TA 325 | 186/0 | 187/0 | Dharmendra 2 | 2026-01-10 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-30 | 11 | 2
TA 325 | 215/0 | 215/1 | Ramavat Electricals 1&2 | 2025-01-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-11-24 | -317 | 2
TA 325 | 215/1 | 216/0 | Kudus Ali | 2025-01-11 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-25 | -348 | 2
TA 325 | 166/0 | 167/0 | Muni bibi / Enamul / Alam / Rafikul | 2026-01-16 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-13 | 34 | 2
TA 325 | 101/0 | 102/0 | Kudus Ali 2 | 2026-01-14 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-12-27 | 18 | 2
TA 325 | 102/0 | 103/0 | Modina India 1 | 2026-01-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2026-01-10 | 5 | 2
TA 325 | 103/0 | 104/0 | Muslehuddin | 2026-01-15 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2026-01-10 | 5 | 2
TA 325 | 104/0 | 105/0 | Dharmendra 2 | 2026-01-17 | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx | 2025-09-23 | 116 | 2
TA 325 | 153/0 | 154/0 | Modina india 2 |  | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx |  |  | 0
TA 325 | 154/0 | 154/1 | Deepak Sarkar |  | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx |  |  | 0
TA 325 | nan | nan | nan |  | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx |  |  | 0
TA 325 | nan | Total | nan |  | TA 325 - DPR - 2026-01-19.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 34/0 | 35/0 | SK Infratech | 2025-02-21 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-23 | -2 | 14
TA 413 | 37A/0 | 38/0 | SK Infratech | 2025-03-17 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-11 | -25 | 8
TA 413 | 38/0 | 39/0 | SK Infratech | 2025-03-29 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-11 | -13 | 12
TA 413 | 39/0 | 40/0 | SK Infratech | 2025-04-25 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-30 | -5 | 13
TA 413 | 7/0 | 7A/0 | Rahim Khan | 2025-08-27 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-31 | 27 | 8
TA 413 | 7A/0 | 8/0 | Rahim Khan | 2025-09-12 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 210 | 7
TA 413 | 8/0 | 8A/0 | Rahim Khan | 2025-10-05 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-14 | 52 | 13
TA 413 | 8A/0 | 9/0 | Rahim Khan | 2025-10-03 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-06 | 27 | 2
TA 413 | 6/0 | 7/0 | Rahim Khan | 2025-11-19 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-06 | 74 | 14
TA 413 | 5A/0 | 6/0 | Rahim Khan | 2025-11-05 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-01 | 65 | 2
TA 413 | 5/0 | 5A/0 | Rahim Khan | 2025-12-07 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-30 | 68 | 12
TA 413 | 4A/0 | 5/0 | Rahim Khan | 2025-12-15 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-30 | 76 | 8
TA 413 | 4/0 | 4A/0 | Rahim Khan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 3B/0 | 4/0 | Rahim Khan | 2026-01-14 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-07 | 68 | 5
TA 413 | 33/0 | 34/0 | SK Infratech | 2026-01-07 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-20 | 109 | 11
TA 413 | 32A/0 | 33/0 | SK Infratech | 2026-01-16 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-20 | 118 | 3
TA 413 | 32/0 | 32A/0 | SK Infratech | 2026-01-25 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 133 | 9
TA 413 | 3A/0 | 3B/0 | Rahim Khan | 2026-02-08 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 105 | 8
TA 413 | 31/0 | 32/0 | SK Infratech | 2026-02-10 | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-21 | 142 | 12
TA 413 | 2A/0 | 3A/0 | Rahim Khan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 9/0 | 10/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 40/0 | 40A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | GY | 1/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 1/0 | 2A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 10/0 | 11/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 11/0 | 12/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 12/0 | 13/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 13/0 | 13A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 13A/0 | 14/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 14/0 | 15/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 15/0 | 16/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 16/0 | 17/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 17/0 | 18/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 18/0 | 19/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 19/0 | 20/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 20/0 | 21/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 21/0 | 22/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 22/0 | 23/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 23/0 | 23A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 23A/0 | 24/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 24/0 | 25/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 25/0 | 26/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 26/0 | 27/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 27/0 | 28/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 28/0 | 29/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 29/0 | 29A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 29A/0 | 30/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 30/0 | 31/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 35/0 | 36/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 36/0 | 36A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 36A/0 | 37/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 37/0 | 37A/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 40A/0 | 41/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 41/0 | 42/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 42/0 | 42/3 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 42/3 | 43/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 43/0 | 43/5 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 43/5 | 44/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 44/0 | 45/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | 45/0 | 46/0 | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 413 | nan | nan | nan |  | TA 413 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 414 | nan | nan | nan |  | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx |  |  | 0
TA 414 | nan | nan | nan |  | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx |  |  | 0
TA 414 | nan | Total | nan |  | TA 414 - DPR - 2026-02-10.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP7/0 | AP8/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-03 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-27 | 37 | 13
TA 416 | AP6/0 | AP7/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-14 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-29 | 46 | 4
TA 416 | AP35/0 | AP36/0 | S K INFRA | 2025-05-18 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-14 | 34 | 11
TA 416 | AP8/0 | AP8A/0 | ANARUL ISLAM | 2025-05-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-30 | 24 | 6
TA 416 | AP31/0 | AP32/0 | S K INFRA | 2025-06-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-21 | 42 | 12
TA 416 | AP8A/0 | AP8B/0 | ANARUL ISLAM | 2025-06-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-14 | 34 | 2
TA 416 | AP32/0 | AP33/0 | S K INFRA | 2025-06-18 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-22 | 57 | 2
TA 416 | AP8B/0 | AP9/0 | ANARUL ISLAM | 2025-07-15 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-14 | 62 | 7
TA 416 | AP33/0 | AP34/0 | S K INFRA | 2025-07-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-10 | 37 | 13
TA 416 | AP5/0 | AP6/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-29 | 129 | 3
TA 416 | AP9/0 | AP10/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-11 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-28 | 105 | 2
TA 416 | AP34/0 | AP35/0 | S K INFRA | 2025-08-11 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-18 | 54 | 9
TA 416 | AP4/0 | AP5/0 | ANARUL ISLAM | 2025-08-22 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-11 | 103 | 12
TA 416 | AP14/0 | AP15/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-30 | 67 | 10
TA 416 | AP36/0 | AP37/0 | S K INFRA | 2025-09-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-31 | -56 | 14
TA 416 | AP3/0 | AP4/0 | ANARUL ISLAM | 2025-09-15 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-23 | 84 | 2
TA 416 | AP30/0 | AP31/0 | S K INFRA | 2025-09-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-21 | 92 | 8
TA 416 | AP20/0 | AP21/0 | J PG CON | 2025-09-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-22 | 152 | 14
TA 416 | AP12/0 | AP13/0 | ANARUL ISLAM | 2025-10-12 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-02 | 40 | 11
TA 416 | AP39/0 | AP40/0 | S K INFRA | 2025-10-14 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-30 | 106 | 12
TA 416 | AP21/0 | AP22/0 | J PG CON | 2025-10-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-07 | 109 | 5
TA 416 | AP13/0 | AP14/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-03 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-11 | 84 | 2
TA 416 | AP38/0 | AP39/0 | S K INFRA | 2025-11-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 7 | 13
TA 416 | AP19/0 | AP20/0 | J PG CON | 2025-11-06 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-24 | 43 | 14
TA 416 | AP17/0 | AP18/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-28 | 50 | 10
TA 416 | AP18/0 | AP19/0 | J PG CON | 2025-11-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-24 | 58 | 2
TA 416 | AP15/0 | AP16/0 | ANARUL ISLAM | 2025-11-22 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 69 | 2
TA 416 | AP10/0 | AP11/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-02 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 79 | 3
TA 416 | AP37/0 | AP38/0 | S K INFRA | 2025-12-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-31 | 35 | 2
TA 416 | AP11/0 | AP12/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-08 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-14 | 85 | 2
TA 416 | AP1/0 | AP2/0 | AE Solution | 2025-12-17 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-21 | 87 | 2
TA 416 | AP0/0 | AP1/0 | ANARUL ISLAM | 2025-12-21 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-28 | 54 | 6
TA 416 | AP24/0 | AP25/0 | AE Solution | 2025-12-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 86 | 2
TA 416 | AP23/0 | AP24/0 | Jahangir(Company) | 2025-12-26 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-14 | 12 | 7
TA 416 | AP40/0 | AP41/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2025-12-24 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-08 | 138 | 2
TA 416 | AP16/0 | AP17/0 | Ramawat-Hot line | 2025-12-31 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-28 | 94 | 2
TA 416 | AP2/0 | AP3/0 | ANARUL ISLAM | 2026-01-13 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-13 | 61 | 10
TA 416 | AP26/0 | AP27/0 | AE Solution(Company) | 2026-01-09 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-12 | 89 | 2
TA 416 | AP25/0 | AP26/0 | Bhola prasad(Company)+Sing Bahini | 2026-01-23 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 116 | 5
TA 416 | AP42/0 | AP43/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-01-25 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-14 | 103 | 2
TA 416 | AP29/0 | AP30/0 | Bjola Prasad(Company) |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP41/0 | AP42/0 | Babloo Haque/Anarul-2 | 2026-02-03 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-14 | 112 | 4
TA 416 | AP28/0 | AP29/0 | Jahangir(Company) | 2026-02-05 | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-22 | 136 | 3
TA 416 | AP22/0 | AP22A/0 | ANARUL ISLAM |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP27/0 | AP28/0 | Sing bahini(Company) |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP52/1 | AP53/0 | SADIK Con+Astharul (company) |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP46/0 | AP47/0 | Babloo Haque/Anarul-2 |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | AP22A/0 | AP23/0 | ANARUL ISLAM |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | nan | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 416 | nan | Total | nan |  | TA 416 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP32 | AP33 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP33 | 33/5 | SUFIYAN / Haque | 2026-02-05 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-21 | 76 | 6
TA 418 | 33/5 | 33/6 | Ramawat | 2026-01-19 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-24 | 209 | 2
TA 418 | 33/6 | 34/0 | SUFIYAN / Haque | 2026-01-18 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-24 | 208 | 8
TA 418 | 34/0 | AP35 | SUFIYAN | 2025-11-26 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-28 | 182 | 6
TA 418 | AP35 | AP36 | SUFIYAN | 2025-11-07 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-17 | 82 | 13
TA 418 | AP36 | 36/1 | SUFIYAN | 2025-11-01 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-19 | 74 | 2
TA 418 | 36/1 | 37/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 37/0 | AP38 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP38 | AP39 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP39 | AP40 | Ramawat | 2026-02-07 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-29 | 70 | 2
TA 418 | AP40 | AP41 | SUFIYAN / Haque | 2025-12-20 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-21 | 152 | 7
TA 418 | AP41 | AP42 | SUFIYAN / Haque | 2025-10-03 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-06 | 58 | 7
TA 418 | AP42 | AP43 | SUFIYAN | 2025-09-25 | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-10 | 168 | 4
TA 418 | AP43 | AP44 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP44 | AP45 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP45 | 45/1 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 45/1 | AP46 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP46 | 46/7 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 46/7 | AP47/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP47/0 | AP48 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP48 | 48A/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 48A/0 | 49/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 49/0 | AP50 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP50 | AP51 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP51 | AP52 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP52 | AP53 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP53 | AP54 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP54 | AP55 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP55 | AP56 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | AP56 | 56/3 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 56/3 | 57/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 57/0 | 58/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 58/0 | 59/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 59/0 | 60/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 60/0 | 61/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 61/0 | 62/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 62/0 | 63/0 | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | 63/0 | GNTY | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | nan | nan | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | nan | nan | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | nan | nan | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 418 | nan | Total | nan |  | TA 418 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 419 | nan | nan | nan |  | TA 419 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | 23/0 | 24/0 | M R Constructions | 2025-02-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-11-26 | 78 | 6
TA 421 | 24/0 | 25/0 | M R Constructions | 2025-02-24 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-12-11 | 75 | 10
TA 421 | 25/0 | 26/0 | M R Constructions | 2025-03-08 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-25 | 11 | 7
TA 421 | 26/0 | 27/0 | M R Constructions | 2025-03-23 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-11-30 | 113 | 6
TA 421 | 22/0 | 23/0 | M R Constructions | 2025-04-07 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-12 | 26 | 7
TA 421 | 29/0 | 29/9 | M R Constructions | 2025-05-05 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-18 | -44 | 10
TA 421 | 32/0 | 33/0 | M R Constructions | 2025-05-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-04-09 | 43 | 5
TA 421 | 31/0 | 32/0 | M R Constructions | 2025-06-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-06 | 6 | 8
TA 421 | 30/0 | 31/0 | M R Constructions | 2025-06-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-11 | 11 | 7
TA 421 | 29/9 | 30/0 | M R Constructions | 2025-07-06 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-18 | 18 | 2
TA 421 | 21/0 | 22/0 | M R Constructions | 2025-07-17 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-19 | 28 | 11
TA 421 | 20A/0 | 21/0 | M R Constructions | 2025-08-23 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-07 | 47 | 2
TA 421 | 20/0 | 20A/0 | M R Constructions | 2025-08-22 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-07 | 46 | 2
TA 421 | 12/0 | 13/0 | Nasiruddin | 2025-09-01 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-29 | 3 | 13
TA 421 | 10/0 | 11/0 | Nasiruddin | 2025-09-28 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-12 | 47 | 11
TA 421 | 19/0 | 20/0 | M R Constructions | 2025-09-15 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-22 | 116 | 5
TA 421 | 18/0 | 19/0 | M R Constructions | 2025-09-21 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-22 | 122 | 5
TA 421 | 9/0 | 10/0 | M R Constructions | 2025-10-16 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-12 | 4 | 12
TA 421 | 13/0 | 14/0 | Nasiruddin | 2025-11-13 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-13 | 123 | 13
TA 421 | 11/0 | 12/0 | Nasiruddin | 2025-12-03 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-19 | 14 | 13
TA 421 | 17/0 | 18/0 | M R Constructions | 2025-11-10 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-06-04 | 159 | 5
TA 421 | 14/0 | 15/0 | Nasiruddin | 2025-12-15 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-13 | 155 | 2
TA 421 | 16/0 | 17/0 | M R Constructions | 2025-11-27 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-23 | 4 | 13
TA 421 | 15/0 | 16/0 | M R Constructions | 2025-12-19 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-04 | 168 | 6
TA 421 | 8/4 | 9/0 | Nasiruddin | 2025-12-31 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-08 | 23 | 12
TA 421 | 6/0 | 7/0 | Nasiruddin | 2026-01-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-16 | 27 | 9
TA 421 | 8/3 | 8/4 | Ramavath Electricals | 2026-01-20 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-14 | 67 | 2
TA 421 | 27/0 | 27/3 | M R Constructions | 2026-12-09 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-10 | 364 | 4
TA 421 | 27/3 | 28/0 | M R Constructions | 2026-01-12 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-10 | 33 | 8
TA 421 | 7/0 | 8/0 | Nasiruddin | 2026-01-30 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-13 | 48 | 1
TA 421 | Gantry | 1/0 | Kamruddin | 2026-01-30 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-09 | 113 | 1
TA 421 | 8/2 | 8/3 | Nasiruddin | 2026-02-03 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-21 | 44 | 2
TA 421 | 28/0 | 29/0 | M R Constructions | 2026-02-01 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2026-01-13 | 19 | 3
TA 421 | 1/0 | 1A/0 | Kamruddin | 2026-02-07 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-09 | 121 | 2
TA 421 | 1A/0 | 1B/0 | Kamruddin | 2026-02-03 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-16 | 49 | 2
TA 421 | 4/12 | 5/0 | Nasiruddin | 2026-02-06 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2026-01-03 | 34 | 12
TA 421 | 8/1 | 8/2 | Ramavath Electricals | 2026-02-09 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-31 | 40 | 2
TA 421 | 38/0 | 39/0 | M R Constructions |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | 37/0 | 38/0 | M R Constructions |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | 8/0 | 8/1 | Kamruddin | 2026-02-09 | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-31 | 40 | 1
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | nan | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 421 | nan | Total | nan |  | TA 421 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 504 | 16/3 | 17/0 | Lamba Construction | 2026-02-04 | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-11 | 55 | 5
TA 504 | 17/0 | 18/0 | nan | 2026-02-11 | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-30 | 43 | 11
TA 504 | 18/0 | 19/0 | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | nan | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 504 | nan | Total | nan |  | TA 504 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 505 | 100/0 | 101/0 | Alimuddin | 2026-01-20 | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-29 | 52 | 2
TA 505 | 101/0 | 102/0 | Alimuddin | 2026-01-27 | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 93 | 10
TA 505 | 102/0 | 103/0 | Alimuddin | 2026-02-08 | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-26 | 105 | 2
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | nan | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 505 | nan | Total | nan |  | TA 505 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 506 | 1/0 | 2/0 | National Construction | 2026-01-18 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-22 | 27 | 12
TA 506 | 5/0 | 6/0 | National Construction | 2026-01-22 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-07 | 107 | 5
TA 506 | 48/0 | 50/0 | Jahangir Alam | 2025-12-19 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | 50/0 | 51/0 | Jahangir Alam | 2025-12-19 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | 2/0 | 2A/0 | National Construction | 2026-02-01 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-11 | 82 | 10
TA 506 | 51/0 | 51A/0 | Jahangir Alam | 2026-01-17 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | 51A/0 | 51C/0 | Jahangir Alam | 2026-01-21 | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2026-01-11 | 10 | 4
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | nan | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 506 | nan | Total | nan |  | TA 506 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TA 512 | nan | nan | nan |  | TA 512 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 401 | 57/6 | 58/0 | GPJ Const. | 2024-05-06 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-16 | 20 | 9
TB 401 | 57/0 | 57/6 | GPJ Const. | 2024-05-16 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2023-12-19 | 149 | 7
TB 401 | 56/0 | 57/0 | GPJ Const. | 2024-06-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-16 | 49 | 11
TB 401 | 55/0 | 56/0 | GPJ Const. | 2024-06-25 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-04 | 82 | 13
TB 401 | 53/0 | 55/0 | GPJ Const. | 2024-07-16 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-04-18 | 89 | 6
TB 401 | 52/0 | 53/0 | GPJ Const. | 2024-08-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-05-05 | 106 | 7
TB 401 | 51/0 | 52/0 | GPJ Const. | 2024-09-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-02-04 | 210 | 12
TB 401 | 50/0 | 51/0 | GPJ Const. | 2024-09-26 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-09-26 | 0 | 6
TB 401 | 72/7 | 73/0 | MR Power | 2024-11-12 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-10-17 | 26 | 2
TB 401 | 58/0 | 58/7 | Kddus Ali | 2024-11-20 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-05-10 | 194 | 8
TB 401 | 72/0 | 72/7 | MR Power | 2024-11-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-10-03 | 46 | 8
TB 401 | 67/1 | 68/0 | Nasruddin | 2024-12-22 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-11-29 | 23 | 2
TB 401 | 68/0 | 69/0 | Nasruddin | 2024-12-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-11-30 | 11 | 8
TB 401 | 58/7 | 59/0 | MR Power | 2024-12-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-19 | 8 | 11
TB 401 | 71/0 | 72/0 | MR Power | 2024-12-03 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-17 | -14 | 7
TB 401 | 67/0 | 67/1 | Nasruddin | 2024-12-21 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-08 | 13 | 2
TB 401 | 69/0 | 70/0 | Nasruddin | 2024-12-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-31 | -1 | 11
TB 401 | 41/0 | 42/0 | Nasruddin | 2025-02-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-01-29 | 15 | 14
TB 401 | 59/0 | 60/0 | MR Power | 2025-01-20 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-19 | -30 | 8
TB 401 | 42/0 | 43/0 | Indrajeet | 2025-05-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-18 | 75 | 2
TB 401 | 49/0 | 50/0 | Indrajeet | 2025-05-15 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-23 | 81 | 2
TB 401 | 48/0 | 49/0 | Indrajeet | 2025-05-14 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-23 | 80 | 4
TB 401 | 47/0 | 48/0 | Indrajeet | 2025-05-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-09-12 | 249 | 5
TB 401 | 37/2 | 38/0 | Indrajeet | 2025-05-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-04 | 109 | 8
TB 401 | 43/0 | 44/0 | Indrajeet | 2025-05-05 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-28 | 66 | 8
TB 401 | 61/0 | 62/0 | GPJ Const. | 2025-06-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-09 | 49 | 4
TB 401 | 62/0 | 63/0 | GPJ Const. | 2025-07-07 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-19 | 49 | 2
TB 401 | 38/0 | 38/9 | Indrajeet | 2025-06-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-29 | 67 | 10
TB 401 | 40/10 | 41/0 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-02-08 | 144 | 4
TB 401 | 63/0 | 64/0 | GPJ Const. | 2025-07-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-06 | 48 | 8
TB 401 | 39/0 | 40/0 | Amir Sheikh | 2025-07-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-03 | 27 | 9
TB 401 | 40/5 | 40/10 | Indrajeet/Rahim | 2025-07-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-18 | 23 | 6
TB 401 | 38/9 | 39/0 | Indrajeet/Mohan/Amir Sheikh | 2025-07-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-07 | 119 | 2
TB 401 | 40/0 | 40/2 | Rahim Khan | 2025-07-28 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-12 | 138 | 3
TB 401 | 40/2 | 40/5 | Rahim Khan | 2025-08-08 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | 39 | 4
TB 401 | 66/0 | 67/0 | MC Const. | 2025-09-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-09 | 87 | 6
TB 401 | 35/0 | 36/0 | Amir Sheikh | 2025-09-07 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-06 | 63 | 11
TB 401 | 46/0 | 47/0 | Indrajeet | 2025-06-22 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | -8 | 6
TB 401 | 31/0 | 32/0 | Krishna Const. | 2025-09-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-09 | 40 | 6
TB 401 | 44/0 | 45/0 | Indrajeet | 2025-06-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-23 | 21 | 7
TB 401 | Gantry | 1/0 | Devi Power | 2025-10-08 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-31 | 69 | 1
TB 401 | 65/0 | 66/0 | MC Const. | 2025-10-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-05 | 91 | 9
TB 401 | 1/0 | 1A/0 | Devi Power | 2025-10-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-31 | 65 | 2
TB 401 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-10-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-27 | 44 | 9
TB 401 | 64/0 | 65/0 | MC Const. | 2025-10-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-08 | 94 | 11
TB 401 | 32/0 | 33/0 | Krishna Const. | 2025-10-04 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-27 | 38 | 10
TB 401 | 33/0 | 34/0 | Krishna Const. | 2025-10-21 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-12 | 70 | 10
TB 401 | 36/0 | 37/0 | Telegance Power | 2025-10-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | 122 | 2
TB 401 | 60/0 | 61/0 | Indrajeet | 2025-11-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-03-03 | 252 | 2
TB 401 | 34/0 | 34/5 | Krishna Const. | 2025-01-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-31 | -211 | 6
TB 401 | 34/5 | 35/0 | Krishna Const. | 2025-11-10 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-26 | 107 | 3
TB 401 | 45/0 | 46/0 | Gopal Ji | 2025-11-14 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | 137 | 2
TB 401 | 37/0 | 37/1 | Indrajeet | 2025-11-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-06-30 | 152 | 2
TB 401 | 37/1 | 37/2 | Indrajeet | 2025-11-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-05-24 | 189 | 2
TB 401 | 25/0 | 26/0 | Krishna Const. -2 | 2025-11-13 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-05 | 8 | 13
TB 401 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-10-30 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-22 | -23 | 10
TB 401 | 30/0 | 31/0 | Krishna Const. | 2025-11-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-11 | 8 | 5
TB 401 | 5/0 | 6/0 | Kunal Kumar | 2025-12-05 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-28 | 38 | 2
TB 401 | 4/0 | 5/0 | Devi Power | 2025-12-05 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-28 | 38 | 5
TB 401 | 15/0 | 16/0 | Nasir | 2025-12-03 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-19 | 137 | 11
TB 401 | 29/0 | 30/0 | Krishna Const. | 2025-12-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-09 | 114 | 12
TB 401 | 16/0 | 17/0 | Nasir | 2025-12-14 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-18 | 118 | 8
TB 401 | 24/0 | 25/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-01 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-05 | 26 | 8
TB 401 | 28/0 | 29/0 | Devi Power | 2025-12-15 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-09 | 67 | 11
TB 401 | 23/0 | 24/0 | Krishna Const. | 2025-12-12 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-31 | 103 | 13
TB 401 | 3/0 | 4/0 | Krishna Const. -2 | 2025-12-23 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-22 | 31 | 2
TB 401 | 6/0 | 7/0 | Krishna Const. | 2025-12-17 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-21 | 57 | 4
TB 401 | 27/1 | 28/0 | Gopal Ji | 2025-12-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-26 | 120 | 6
TB 401 | 14/0 | 15/0 | Nasir | 2025-12-27 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-29 | 28 | 8
TB 401 | 10/12 | 10/20 | Deepak | 2025-12-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-11 | 79 | 9
TB 401 | 9/0 | 10/0 | GPJ Const. | 2026-01-03 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-25 | 70 | 2
TB 401 | 27/0 | 27/1 | Nasir | 2025-12-31 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-15 | 77 | 2
TB 401 | 13/0 | 14/0 | Gopal Ji | 2026-01-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-15 | 18 | 6
TB 401 | 26/0 | 27/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-10-15 | 79 | 8
TB 401 | 17/0 | 18/0 | Nasir | 2026-01-11 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-26 | 46 | 7
TB 401 | 22/0 | 23/0 | Krishna Const. -2 | 2026-01-06 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-12 | 25 | 11
TB 401 | 12/0 | 13/0 | Gopal Ji | 2026-01-19 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-07-06 | 197 | 2
TB 401 | 10/20 | 11/0 | Deepak/Devi Power | 2026-01-24 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-02 | 53 | 5
TB 401 | 19/12 | 20/0 | Nasir | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-22 | 38 | 3
TB 401 | 70/0 | 71/0 | GPJ Const. | 2026-02-02 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2024-12-31 | 398 | 2
TB 401 | 20/0 | 21/0 | Gopal Ji | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-08-25 | 157 | 2
TB 401 | 11/10 | 12/0 | Devi Power | 2026-01-18 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-04 | 45 | 7
TB 401 | 19/8 | 19/12 | Nasir | 2026-01-29 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-11-19 | 71 | 4
TB 401 | 21/0 | 21/7 | Krishna Const. -2 | 2026-01-31 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-12 | 50 | 8
TB 401 | 19/0 | 19/8 | Nasir |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TB 401 | 11/0 | 11/10 | Devi Power | 2026-02-09 | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx | 2025-12-05 | 66 | 11
TB 401 | 21/7 | 22/0 | Krishna Const. -2 |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TB 401 | 8/0 | 8/7 | Devi Power |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TB 401 | 10/0 | 10/12 | Deepak |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TB 401 | 7/0 | 8/0 | Gopal ji |  | TB 401 - DPR - 2026-02-12.xlsx |  |  | 0
TB 408 | 60/0 | 61/0 | Kuddus ali | 2024-08-21 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-05-18 | 95 | 13
TB 408 | 61/0 | 62/0 | Kuddus ali | 2024-09-06 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-09-08 | -2 | 12
TB 408 | 62/0 | 63/0 | Kuddus ali | 2024-09-23 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-09-08 | 15 | 13
TB 408 | 63/0 | 64/0 | Kuddus ali | 2024-10-14 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-05-12 | 155 | 10
TB 408 | 64/0 | 65/0 | Kuddus ali | 2024-10-30 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-10-24 | 6 | 13
TB 408 | 59/8 | 60/0 | Gopal Associate | 2024-12-22 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-10-26 | 57 | 10
TB 408 | 59/0 | 59/8 | Gopal Associate | 2025-01-02 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2024-12-16 | 17 | 9
TB 408 | 65/0 | 66/0 | MR Power | 2025-02-03 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-06 | -3 | 13
TB 408 | 50/0 | 51/0 | Gopal Associate | 2025-03-12 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-20 | 20 | 12
TB 408 | 49/0 | 50/0 | Gopal Associate | 2025-02-06 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | -8 | 9
TB 408 | 51/0 | 52/0 | Gopal Associate | 2025-04-02 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 47 | 4
TB 408 | 73/0 | 74/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-06-01 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-01-19 | 133 | 11
TB 408 | 72/0 | 73/0 | JPJ Construction/MC Power | 2025-11-03 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-06 | 270 | 5
TB 408 | 2/0 | 3/0 | Devi Power | 2025-11-13 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-10 | 3 | 11
TB 408 | 71/0 | 72/0 | MC Power | 2025-11-20 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-25 | 240 | 10
TB 408 | 1A/0 | 2/0 | Devi Power | 2025-11-21 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-13 | 100 | 10
TB 408 | 70/0 | 71/0 | MC Power | 2025-12-08 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-14 | 147 | 13
TB 408 | 56/0 | 57/0 | Gopal Associate, Hotline | 2025-11-20 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 52 | 2
TB 408 | 46/0 | 47/0 | Gopal Associate, Hotline | 2025-12-06 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-18 | 49 | 2
TB 408 | 69/0 | 70/0 | MC Power | 2025-12-18 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-21 | 150 | 3
TB 408 | 67/0 | 68/0 | MC Power | 2025-12-26 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-29 | 211 | 4
TB 408 | 68/0 | 69/0 | MC Power | 2025-12-29 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-07-21 | 161 | 2
TB 408 | 66/0 | 67/0 | MC Power | 2026-01-03 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-05-29 | 219 | 2
TB 408 | 3/0 | 4/0 | Gopal Associate, Hotline | 2026-01-10 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-11-10 | 61 | 2
TB 408 | 57/0 | 58/0 | MC Power | 2026-01-19 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 112 | 9
TB 408 | 10/12 | 11/0 | Deepak | 2026-01-14 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-12-31 | 14 | 13
TB 408 | 47/0 | 48/0 | Krishna-1 | 2026-01-26 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-09-29 | 119 | 12
TB 408 | 55/0 | 56/0 | MC Power |  | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 408 | 48/0 | 49/0 | Krishna-1 | 2026-01-17 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-02-14 | 337 | 3
TB 408 | 58/0 | 59/0 | MC Power | 2026-01-28 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-03-10 | 324 | 2
TB 408 | 45/0 | 46/0 | Krishna-1 | 2026-02-07 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-10-18 | 112 | 3
TB 408 | 44/10 | 45/0 | Krishna-1 | 2026-02-09 | TB 408 - DPR - 2026-02-11.xlsx | 2025-08-25 | 168 | 3
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 501 | nan | nan | nan |  | TB 501 - DPR - 2026-01-08.xlsx |  |  | 0
TB 507 | 149A/0 | 149/0 | nan |  | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx |  |  | 0
TB 507 | 149/0 | 148/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-01 | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx | 2025-11-21 | 72 | 9
TB 507 | 148/0 | 147/0 | Mahadev Enterprises | 2026-02-07 | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx | 2025-11-21 | 78 | 11
TB 507 | nan | Total | nan |  | TB 507 - DPR - 2026-02-09.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0
TB 605 | nan | nan | nan |  | TB 605 - DPR - 2026-02-11.xlsx |  |  | 0

## Erection_PO_Gap_Summary
TSE
count | avg_gap_days | median_gap_days | min_gap_days | max_gap_days
246 | 68.93 | 46 | 0 | 398
Overall
count | avg_gap_days | median_gap_days | min_gap_days | max_gap_days
462 | 62.9 | 39 | 0 | 398

## Method_Summary
Method | Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs | Projects
Manual | 0.7914 | 60.8607 | 147 | 61 | 8
Other | 0.4694 | 17.8076 | 62 | 18 | 3
TSE | 3.5866 | 584.9683 | 231 | 65 | 8
Pareto Analysis - Overall
Bucket | KM Delivered | Number of Gangs | KM % Delivered | Number of Gangs %
>=6 | 176.65 | 17 | 23.55% | 14.05%
4-6 | 93.19 | 12 | 12.42% | 9.917%
3-4 | 207.89 | 15 | 27.71% | 12.4%
2-3 | 73.63 | 14 | 9.815% | 11.57%
1-2 | 117.48 | 34 | 15.66% | 28.1%
<1 | 81.31 | 29 | 10.84% | 23.97%
Pareto Analysis - TSE
Bucket | KM Delivered | Number of Gangs | KM % Delivered | Number of Gangs %
>=6 | 176.72 | 17 | 28.24% | 23.94%
4-6 | 157.85 | 17 | 25.22% | 23.94%
3-4 | 183.32 | 12 | 29.29% | 16.9%
2-3 | 18.93 | 7 | 3.025% | 9.859%
1-2 | 79.38 | 10 | 12.68% | 14.08%
<1 | 9.65 | 8 | 1.542% | 11.27%

## Stringing Summary
TSE
Scope (TSE): to ¦ Projects: 8 ¦ Spans: 231 ¦ Gangs: 65
Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs | Projects
3.5866 | 3.5866 | 584.9683 | 231 | 65 | 8
Scope (TSE): to ¦ Projects: 8 ¦ Spans: 231 ¦ Gangs: 65
PCH | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs | Projects
Mr Arun Felbin | 4.8577 | 4.8577 | 79.1802 | 25 | 6 | 1
Mr. Arun Felbin | 3.3291 | 3.3291 | 129.9451 | 76 | 33 | 2
Mr. Nabajit Baruah | 3.4833 | 3.4833 | 13.701 | 6 | 2 | 1
Mr. Sanjay Gupta | 6.2559 | 6.2559 | 47.7537 | 14 | 2 | 1
Mr. Sanjay Kumar Gupta | 3.0376 | 3.0376 | 245.6385 | 86 | 21 | 2
Mr.Arun Felbin | 4.4837 | 4.4837 | 68.7497 | 24 | 2 | 1
Scope (TSE): to ¦ Projects: 8 ¦ Spans: 231 ¦ Gangs: 65
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs
Mr Arun Felbin | TA 416 | 4.8577 | 4.8577 | 79.1802 | 25 | 6
Mr. Arun Felbin | TA 325 | 3.49 | 3.49 | 114.9387 | 69 | 31
Mr. Arun Felbin | TA 418 | 2.4601 | 2.4601 | 15.0063 | 7 | 2
Mr. Nabajit Baruah | TA 506 | 3.4833 | 3.4833 | 13.701 | 6 | 2
Mr. Sanjay Gupta | TA 413 | 6.2559 | 6.2559 | 47.7537 | 14 | 2
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB401 | 2.7652 | 2.7652 | 165.4505 | 63 | 16
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 3.8124 | 3.8124 | 80.188 | 23 | 8
Mr.Arun Felbin | TA 421 | 4.4837 | 4.4837 | 68.7497 | 24 | 2
Overall
Scope: to ¦ Projects: 9 ¦ Spans: 440 ¦ Gangs: 112
Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs | Projects
2.3878 | 3.5866 | 663.6366 | 440 | 112 | 9
Scope: to ¦ Projects: 9 ¦ Spans: 440 ¦ Gangs: 112
PCH | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs | Projects
Mr Arun Felbin | 3.6682 | 4.8577 | 84.0025 | 40 | 9 | 1
Mr. Arun Felbin | 1.5474 | 3.3291 | 189.5537 | 233 | 71 | 2
Mr. Nabajit Baruah | 3.092 | 3.4833 | 14.12 | 7 | 3 | 2
Mr. Sanjay Gupta | 4.9972 | 6.2559 | 48.6398 | 16 | 2 | 1
Mr. Sanjay Kumar Gupta | 2.5095 | 3.0376 | 252.457 | 110 | 25 | 2
Mr.Arun Felbin | 4.2456 | 4.4837 | 74.8636 | 34 | 4 | 1
Scope: to ¦ Projects: 9 ¦ Spans: 440 ¦ Gangs: 112
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans | Gangs
Mr Arun Felbin | TA 416 | 3.6682 | 4.8577 | 84.0025 | 40 | 9
Mr. Arun Felbin | TA 325 | 1.5047 | 3.49 | 173.6873 | 224 | 68
Mr. Arun Felbin | TA 418 | 2.2452 | 2.4601 | 15.8663 | 9 | 3
Mr. Nabajit Baruah | TA 505 | 0.6616 | 0 | 0.419 | 1 | 1
Mr. Nabajit Baruah | TA 506 | 3.4833 | 3.4833 | 13.701 | 6 | 2
Mr. Sanjay Gupta | TA 413 | 4.9972 | 6.2559 | 48.6398 | 16 | 2
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB401 | 2.1698 | 2.7652 | 170.9767 | 81 | 19
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 3.7376 | 3.8124 | 81.4803 | 29 | 9
Mr.Arun Felbin | TA 421 | 4.2456 | 4.4837 | 74.8636 | 34 | 4

## Review_Format
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr Arun Felbin | TA 416 | 3.6682 | 4.8577 | 84.0025 | 40
Mr. Arun Felbin | TA 325 | 1.5047 | 3.49 | 173.6873 | 224
Mr. Arun Felbin | TA 418 | 2.2452 | 2.4601 | 15.8663 | 9
Mr. Nabajit Baruah | TA 505 | 0.6616 | 0 | 0.419 | 1
Mr. Nabajit Baruah | TA 506 | 3.4833 | 3.4833 | 13.701 | 6
Mr. Sanjay Gupta | TA 413 | 4.9972 | 6.2559 | 48.6398 | 16
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB401 | 2.1698 | 2.7652 | 170.9767 | 81
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 3.7376 | 3.8124 | 81.4803 | 29
Mr.Arun Felbin | TA 421 | 4.2456 | 4.4837 | 74.8636 | 34
Overall |  | Total |  | 663.6365 | 440
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr Arun Felbin | TA 416 | 3.6682 | 4.8577 | 84.0025 | 40
Mr Arun Felbin |  | Total |  | 84.0025 | 40
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr. Arun Felbin | TA 325 | 1.5047 | 3.49 | 173.6873 | 224
Mr. Arun Felbin | TA 418 | 2.2452 | 2.4601 | 15.8663 | 9
Mr. Arun Felbin |  | Total |  | 189.5536 | 233
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr. Nabajit Baruah | TA 505 | 0.6616 | 0 | 0.419 | 1
Mr. Nabajit Baruah | TA 506 | 3.4833 | 3.4833 | 13.701 | 6
Mr. Nabajit Baruah |  | Total |  | 14.12 | 7
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr. Sanjay Gupta | TA 413 | 4.9972 | 6.2559 | 48.6398 | 16
Mr. Sanjay Gupta |  | Total |  | 48.6398 | 16
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB401 | 2.1698 | 2.7652 | 170.9767 | 81
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 3.7376 | 3.8124 | 81.4803 | 29
Mr. Sanjay Kumar Gupta |  | Total |  | 252.457 | 110
PCH | Project | Overall Avg Productivity (KM/month) | TSE Avg Productivity (KM/month) | Total KM | Spans
Mr.Arun Felbin | TA 421 | 4.2456 | 4.4837 | 74.8636 | 34
Mr.Arun Felbin |  | Total |  | 74.8636 | 34
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 2.56 | 3.99 | 3.18 | 2.79 | 2.61 | 2.22 | 1.41 | 1.4 | 1.77 | 2.03 | 2.21 | 1.94 | 2.23 | 1.87 | 2.22 | 2.58 | 2.23 | 2.41 | 1.88 | 2.32 | 2.27 | 2.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
TSE KM/month (Avg) | 3.24 | 5.44 | 4.77 | 4.46 | 3.85 | 2.83 | 1.87 | 2.04 | 2.44 | 2.76 | 3.11 | 2.66 | 3.54 | 3.15 | 3.81 | 5.48 | 4.77 | 4.41 | 3.67 | 4.02 | 3.77 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 12.73 | 80.55 | 88.96 | 59.4 | 61.92 | 23.39 | 17.72 | 18.26 | 21.28 | 26.88 | 36.42 | 39.11 | 12.03 | 26.25 | 9.15 | 13.23 | 15.8 | 7.24 | 2.01 | 9.03 | 2.34 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 11 | 39 | 54 | 45 | 27 | 17 | 14 | 14 | 12 | 19 | 26 | 21 | 17 | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
No of Gangs TSE Engaged | 8 | 20 | 24 | 22 | 16 | 13 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 13.66 | 90.54 | 108.44 | 70.25 | 64.97 | 24.04 | 22.59 | 19.62 | 21.52 | 30.18 | 40.8 | 45.23 | 15.42 | 31.2 | 10.17 | 15.14 | 17.62 | 7.24 | 2.39 | 9.03 | 2.34 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr Arun Felbin
Project: TA 416
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 3.81 | 2.3 | 2.02 | 4.31 | 5.73 | 4.19 | 5.28 | 2.79 | 2.63 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 3.81 | 4.44 | 3.1 | 4.62 | 5.73 | 4.19 | 5.32 | 7.79 | 3.81 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 1.14 | 7.58 | 7.69 | 9.81 | 17.69 | 3.61 | 8.33 | 7.01 | 8.24 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 1.14 | 8.83 | 8.96 | 10.92 | 17.69 | 3.89 | 8.62 | 7.64 | 8.24 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr. Arun Felbin
Project: TA 325
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 0 | 1.56 | 2.15 | 2.01 | 1.12 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 1.09 | 1.4 | 2.1 | 1.64 | 2.11 | 1.49 | 1.81 | 1.56 | 0.61 | 0.29 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
TSE KM/month (Avg) | 0 | 2.56 | 3.96 | 4.7 | 2.36 | 1.88 | 0 | 0 | 3.05 | 2.22 | 3.42 | 2.56 | 4.81 | 3.27 | 4.74 | 5.11 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 0 | 2.28 | 18.92 | 18.19 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 8.9 | 19.66 | 12.54 | 12.03 | 5.72 | 3.76 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 0 | 12 | 32 | 27 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
No of Gangs TSE Engaged | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 0 | 8.92 | 34.92 | 25.73 | 5.91 | 0.37 | 0 | 0 | 5.03 | 11.48 | 24.03 | 18.66 | 15.42 | 10.23 | 4.78 | 6.01 | 1.81 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project: TA 418
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 0 | 3.92 | 2.86 | 2.1 | 1.11 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 0 | 6.66 | 2.86 | 2.46 | 1.11 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 0 | 4.96 | 8.94 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 0 | 5.34 | 8.94 | 0.48 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr. Nabajit Baruah
Project: TA 505
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project: TA 506
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 0 | 4.24 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 0 | 4.24 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr. Sanjay Gupta
Project: TA 413
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 5.59 | 4.74 | 4.82 | 4.1 | 3.43 | 4.26 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.83 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 5.59 | 4.74 | 6.45 | 12.25 | 7.42 | 4.26 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.83 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 4.12 | 5.68 | 7.1 | 4.9 | 4.46 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 4.9 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 4.12 | 5.68 | 7.52 | 4.9 | 4.92 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 4.9 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr. Sanjay Kumar Gupta
Project: TB401
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 1.93 | 5.36 | 5.42 | 2.52 | 2.68 | 1.42 | 0.92 | 1.06 | 1.2 | 1.36 | 0.32 | 0.49 | 1.6 | 1.6 | 2.38 | 2.77 | 3.89 | 3.68 | 2.83 | 4.02 | 3.77 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 1.93 | 5.86 | 7.04 | 3.64 | 3.67 | 1.73 | 1.15 | 1.35 | 1.47 | 1.74 | 0.46 | 0.71 | 2.21 | 2.3 | 3.01 | 4.23 | 3.89 | 3.68 | 2.83 | 4.02 | 3.77 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 1.73 | 20.79 | 27.62 | 12.87 | 23.18 | 5.63 | 9.39 | 5.32 | 5.57 | 5.02 | 0 | 4.98 | 0 | 12.71 | 5.39 | 0 | 6.37 | 2.36 | 2.01 | 9.03 | 2.34 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 1.73 | 21.27 | 28.51 | 14.36 | 23.4 | 5.63 | 9.93 | 5.54 | 5.57 | 5.75 | 0 | 4.98 | 0 | 13.15 | 5.39 | 0.5 | 6.37 | 2.36 | 2.01 | 9.03 | 2.34 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
Project: TB408
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 5.94 | 5.71 | 4.1 | 4.37 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 1.69 | 3.49 | 2.05 | 6.69 | 5.97 | 7.23 | 4.92 | 5.06 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 5.94 | 6.19 | 4.4 | 4.75 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 1.69 | 3.49 | 2.05 | 6.69 | 5.97 | 7.23 | 4.92 | 5.06 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 4.95 | 13.48 | 5.74 | 8.73 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.05 | 9.18 | 0 | 7.12 | 0 | 8.63 | 9.43 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 4.95 | 14.15 | 6.13 | 8.95 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.05 | 9.18 | 0 | 7.12 | 0 | 8.63 | 9.43 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH: Mr.Arun Felbin
Project: TA 421
Stringing productivity | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 | Nov'25 | Oct'25 | Sep'25 | Aug'25 | Jul'25 | Jun'25 | May'25 | Apr'25 | Mar'25 | Feb'25 | Jan'25 | Dec'24 | Nov'24 | Oct'24 | Sep'24 | Aug'24 | Jul'24 | Jun'24 | May'24 | Apr'24 | Mar'24 | Feb'24 | Jan'24
Overall KM/month (Avg) | 1.84 | 7.12 | 5.86 | 5.55 | 4.71 | 4.49 | 1.97 | 3.47 | 4.14 | 2.56 | 2.89 | 3.42 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE KM/month (Avg) | 3.93 | 9.35 | 5.91 | 5.55 | 4.71 | 4.49 | 0.66 | 2.33 | 4.14 | 2.56 | 2.89 | 3.42 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSE - KM Total Strung | 0.79 | 12.09 | 12.96 | 4.9 | 11.93 | 5.22 | 0 | 5.94 | 2.69 | 1.66 | 4.25 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs engaged (Avg) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No of Gangs TSE Engaged | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM Total Strung | 1.29 | 12.65 | 13.46 | 4.9 | 11.93 | 5.22 | 4.04 | 6.45 | 2.69 | 1.66 | 4.25 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## README
Assumption | Details
Productivity units | Avg productivity is reported per month as mean(daily_km) * 30. Total_km is the sum of daily_km.
Overall / P/O / F/S daily rows | Overall uses PO start to FS complete. P/O uses PO start to PO completion with PO length as primary metric (fallback to span length). F/S uses FS start to FS complete with span length.
PO-FS gap | gap_days = fs_starting_date - po_completion_date. Negative gaps are flagged in Data_Issues and retained in PO_FS_Gap; summary stats clamp negatives to 0. Missing dates are excluded from stats.
Erection-PO gap | gap_days = po_start_date - last erection completion date within the span (inclusive). Negative gaps are flagged and clamped to 0. Missing dates or unmatched spans are logged in Data_Issues.
Location parsing | From/To AP values strip a leading 'AP' (case-insensitive) with optional separators. Parsed as main number + optional letters + optional '/sub'. Order key = main*1,000,000 + letter_rank*1,000 + sub.
Gantry spans | From/To AP values containing 'gantry' or 'gty' are treated as line ends. If To_AP is gantry, the span runs from From_AP to the max location for that project; if From_AP is gantry, the span runs from the min location to To_AP. Both ends marked gantry are flagged as data issues.
Length units | Span lengths are auto-detected per source_file (fallback per project): if p90 <= 50 and max <= 100, values are treated as KM; otherwise meters. KM values are converted to meters for length_m and used directly for length_km.
Span matching | Span ranges are inclusive of From and To locations. If From/To order is reversed, the range is normalized.
Project matching | Projects are matched using a compact key (lowercase, alphanumeric only).
Date filters | PO-FS gaps are filtered by PO completion date; Erection-PO gaps are filtered by PO start date; daily outputs are filtered by the daily date column.
Date parsing | Stringing dates support mixed formats. Values like DD.MM.YY or DD/MM/YYYY are parsed day-first; Excel serials are supported.
Method split | Method is read from the stringing daily data (method/method_norm). Rows without method are logged in Data_Issues. Summary groups into TSE, Manual, and Other.
Pareto analysis | Pareto buckets use gang-level avg_km_month (mean daily_km * 30). KM % Delivered is based on sum(length_km) from compiled rows for gangs in each bucket; counts and percentages reflect unique gangs per bucket.
Monthly totals | Review_Format monthly tables use sum(length_km) grouped by F/S completion month and count unique gangs per month.

## Data_Issues
issue_type | project | from_ap | to_ap | po_start_date | po_completion_date | fs_starting_date | fs_complete_date | details
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 120/0 | 121/0 | 2024-12-28 | 2025-01-01 | 2024-12-28 | 2025-01-01 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 144A/0 | 145/0 | 2024-01-08 | 2025-01-13 | 2024-01-08 | 2025-01-13 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 147/1 | 147/2 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 124A/0 | 124A/1 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 124A/1 | 125/0 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 131/0 | 132/0 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 134/0 | 135/0 | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 2025-03-18 | 2025-03-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 163/5 | 163/6 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 143A/2 | 143A/3 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 136/0 | 137/0 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 146/0 | 147/0 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 147/0 | 147/1 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 145/0 | 145A/0 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 161/0 | 162/0 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 151/0 | 152/0 | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 2025-05-11 | 2025-05-15 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 147/2 | 147A/0 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 150/0 | 150/1 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 156/0 | 157/0 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 152A/0 | 153/0 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 2025-09-10 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 158A/0 | 158B/0 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 276/0 | Gty | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 192/0 | 193/0 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 193/0 | 194/0 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 194/0 | 195/0 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 204/0 | 205/0 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 196/0 | 197/0 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 275/0 | 276/0 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 157/0 | 158/0 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 190/0 | 191/0 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 176/0 | 177/0 | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 2025-11-06 | 2025-11-12 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 177/0 | 178/0 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 248/0 | 249/0 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 169/0 | 171/0 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 181/0 | 182/0 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 179/0 | 180/0 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 188/0 | 189/0 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 198/0 | 199/0 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 246/0 | 247/0 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 205/0 | 206/0 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 230/0 | 231/0 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 231/0 | 232/0 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 233/0 | 234/0 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 232/0 | 233/0 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 234/0 | 235/0 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 180/0 | 181/0 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 210/0 | 211/0 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 222/1 | 223/0 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 209/0 | 210/0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 235/0 | 236/0 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 171/0 | 172/0 | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 2025-11-27 | 2025-12-06 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 226/0 | 227/0 | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 2025-12-04 | 2025-12-07 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 184/0 | 184/1 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 184/1 | 185/0 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 236/0 | 237/0 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 240/0 | 241/0 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 239/0 | 240/0 | 2025-12-07 | 2025-12-11 | 2025-12-07 | 2025-12-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 182/0 | 182A/0 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 219/0 | 220/0 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 211/0 | 211A/0 | 2025-12-10 | 2025-12-13 | 2025-12-11 | 2025-12-14 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 212/0 | 213/0 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 229/0 | 229/1 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 160/0 | 161/0 | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 2025-12-13 | 2025-12-16 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 182A/0 | 183/0 | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 183/0 | 184/0 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 272/5 | 272A/0 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 2025-12-18 | 2025-12-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 199/0 | 200/0 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 200/0 | 201/0 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 227/0 | 228/0 | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 228/0 | 229/0 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 105/0 | 106/0 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 201/0 | 201/1 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 272A/0 | 273/0 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 211A/0 | 212/0 | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2025-12-10 | 2025-12-27 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 175/0 | 175/1 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 175/1 | 176/0 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 167/0 | 167/1 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 208/0 | 209/0 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 217/0 | 217A/0 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 221/0 | 222/0 | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 2025-12-27 | 2025-12-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 222/0 | 222/1 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 201/1 | 202/0 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 202/0 | 203/0 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 154/1 | 155/0 | 2025-12-28 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 159/0 | 159/2 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 173/0 | 174/0 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 174/0 | 174/1 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 2026-01-03 | 2026-01-06 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 174/1 | 175/0 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 2026-01-03 | 2026-01-06 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 206/0 | 208/0 | 2025-12-18 | 2026-01-09 | 2025-12-18 | 2026-01-09 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 216/0 | 217/0 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 186/0 | 187/0 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 215/0 | 215/1 | 2025-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 215/1 | 216/0 | 2025-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 416 | AP37/0 | AP38/0 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2025-12-06 | 2025-12-18 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 416 | AP24/0 | AP25/0 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 416 | AP25/0 | AP26/0 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 418 | AP33 | 33/5 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 418 | 33/5 | 33/6 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 418 | 33/6 | 34/0 | 2026-01-18 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 31/0 | 32/0 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 30/0 | 31/0 | 2025-06-22 | 2025-07-02 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 29/9 | 30/0 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 20A/0 | 21/0 | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 20/0 | 20A/0 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 19/0 | 20/0 | 2025-09-15 | 2025-10-19 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 18/0 | 19/0 | 2025-09-21 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 14/0 | 15/0 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 27/3 | 28/0 | 2026-01-12 | 2026-01-28 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 42/0 | 43/0 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 49/0 | 50/0 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 62/0 | 63/0 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | Gantry | 1/0 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 33/0 | 34/0 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 36/0 | 37/0 | 2025-10-30 | 2025-11-08 | 2025-10-30 | 2025-11-08 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 60/0 | 61/0 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 45/0 | 46/0 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 37/0 | 37/1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 37/1 | 37/2 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 5/0 | 6/0 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 3/0 | 4/0 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 9/0 | 10/0 | 2026-01-03 | 2026-01-06 | 2026-01-03 | 2026-01-06 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 17/0 | 18/0 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 22/0 | 23/0 | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-11 | 2026-01-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 12/0 | 13/0 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 10/20 | 11/0 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-01-25 | 2026-01-31 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 19/12 | 20/0 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 2026-01-03 | 2026-02-07 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 70/0 | 71/0 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 20/0 | 21/0 | 2026-01-29 | 2026-02-07 | 2026-01-29 | 2026-02-07 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 65/0 | 66/0 | 2025-02-03 | 2025-03-22 | 2025-03-10 | 2025-03-23 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 50/0 | 51/0 | 2025-03-12 | 2025-03-23 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 51/0 | 52/0 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 70/0 | 71/0 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 56/0 | 57/0 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 46/0 | 47/0 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 69/0 | 70/0 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2025-12-21 | 2025-12-25 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 3/0 | 4/0 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | FS start is before PO completion
PO_FS_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 47/0 | 48/0 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | FS start is before PO completion
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 110/0 | 111/0 | 2024-09-11 | 2024-09-12 00:00:00 | 2024-10-04 00:00:00 | 2024-10-06 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 116B/0 | 117/0 | 2024-11-17 | 2024-12-18 00:00:00 | 2024-12-23 00:00:00 | 2024-12-24 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 144A/0 | 145/0 | 2024-01-08 | 2025-01-13 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 135/0 | 135A/0 | 2025-03-21 | 2025-03-24 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 237/0 | 239/0 | 2025-11-28 | 2025-12-03 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 165/0 | 165/4 | 2025-11-28 | 2025-12-01 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 167/1 | 168/0 | 2025-11-19 | 2025-11-23 00:00:00 | 2025-12-14 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_SPAN_EMPTY | TA 325 | 202/0 | 203/0 | 2025-12-29 | 2026-01-04 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-01-04 00:00:00 | No erection locations found in span range
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 215/0 | 215/1 | 2025-01-11 | 2026-01-14 00:00:00 | 2026-01-13 00:00:00 | 2026-01-16 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 325 | 215/1 | 216/0 | 2025-01-11 | 2026-01-14 00:00:00 | 2026-01-13 00:00:00 | 2026-01-16 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TA 325 | 153/0 | 154/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 325 | 154/0 | 154/1 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 325 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 325 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 413 | 34/0 | 35/0 | 2025-02-21 | 2025-02-26 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-03-04 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 413 | 37A/0 | 38/0 | 2025-03-17 | 2025-03-20 00:00:00 | 2025-03-21 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 413 | 38/0 | 39/0 | 2025-03-29 | 2025-04-05 00:00:00 | 2025-04-06 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 413 | 39/0 | 40/0 | 2025-04-25 | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TA 413 | 4/0 | 4A/0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | 2026-01-14 00:00:00 | 2025-01-18 00:00:00 | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 2A/0 | 3A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 9/0 | 10/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 40/0 | 40A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | GY | 1/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 1/0 | 2A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 10/0 | 11/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 11/0 | 12/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 12/0 | 13/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 13/0 | 13A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 13A/0 | 14/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 14/0 | 15/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 15/0 | 16/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 16/0 | 17/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 17/0 | 18/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 18/0 | 19/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 19/0 | 20/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 20/0 | 21/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 21/0 | 22/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 22/0 | 23/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 23/0 | 23A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 23A/0 | 24/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 24/0 | 25/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 25/0 | 26/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 26/0 | 27/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 27/0 | 28/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 28/0 | 29/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 29/0 | 29A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 29A/0 | 30/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 30/0 | 31/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 35/0 | 36/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 36/0 | 36A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 36A/0 | 37/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 37/0 | 37A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 40A/0 | 41/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 41/0 | 42/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 42/0 | 42/3 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 42/3 | 43/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 43/0 | 43/5 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 43/5 | 44/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 44/0 | 45/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | 45/0 | 46/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 413 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 414 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 414 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 414 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 416 | AP36/0 | AP37/0 | 2025-09-05 | 2025-09-11 00:00:00 | 2025-12-06 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TA 416 | AP29/0 | AP30/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | AP22/0 | AP22A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | AP27/0 | AP28/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | AP52/1 | AP53/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | AP46/0 | AP47/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | AP22A/0 | AP23/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 416 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP32 | AP33 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 36/1 | 37/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 37/0 | AP38 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP38 | AP39 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP43 | AP44 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP44 | AP45 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP45 | 45/1 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 45/1 | AP46 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP46 | 46/7 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 46/7 | AP47/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP47/0 | AP48 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP48 | 48A/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 48A/0 | 49/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 49/0 | AP50 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP50 | AP51 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP51 | AP52 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP52 | AP53 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP53 | AP54 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP54 | AP55 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP55 | AP56 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | AP56 | 56/3 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 56/3 | 57/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 57/0 | 58/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 58/0 | 59/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 59/0 | 60/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 60/0 | 61/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 61/0 | 62/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 62/0 | 63/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | 63/0 | GNTY |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 418 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 419 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TA 421 | 29/0 | 29/9 | 2025-05-05 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-07-06 00:00:00 | 11-07-2025 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TA 421 | 38/0 | 39/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | 37/0 | 38/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 421 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | 18/0 | 19/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 504 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 505 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_SPAN_EMPTY | TA 506 | 48/0 | 50/0 | 2025-12-19 | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-01-20 00:00:00 | No erection locations found in span range
ERECTION_SPAN_EMPTY | TA 506 | 50/0 | 51/0 | 2025-12-19 | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-01-17 00:00:00 | 2026-01-22 00:00:00 | No erection locations found in span range
ERECTION_SPAN_EMPTY | TA 506 | 51/0 | 51A/0 | 2026-01-17 | 2026-01-20 00:00:00 | 2026-01-27 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 | No erection locations found in span range
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 506 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TA 512 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 71/0 | 72/0 | 2024-12-03 | 10.12.24 | 16.01.25 | 19.01.25 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 69/0 | 70/0 | 2024-12-30 | 05.01.25 | 27.01.25 | 28.01.25 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 59/0 | 60/0 | 2025-01-20 | 25.01.25 | 02.05.25 | 04.05.25 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 46/0 | 47/0 | 2025-06-22 | 27.06.25 | 04.10.25 | 09.10.25 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 34/0 | 34/5 | 2025-01-01 | 06.11.25 | 14.11.25 | 18.11.25 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 401 | 2/0 | 3/0 | 2025-10-30 | 05.11.25 | 30.11.25 | 30.11.25 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TB 401 | 19/0 | 19/8 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 401 | 21/7 | 22/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 401 | 8/0 | 8/7 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 401 | 10/0 | 10/12 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 401 | 7/0 | 8/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 61/0 | 62/0 | 2024-09-06 | 2024-09-16 00:00:00 | 2024-09-26 00:00:00 | 2024-10-03 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 65/0 | 66/0 | 2025-02-03 | 2025-03-22 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-03-23 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
ERECTION_PO_NEGATIVE_GAP | TB 408 | 49/0 | 50/0 | 2025-02-06 | 2025-02-19 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-05 00:00:00 | PO start is before last erection completion in span
PO_START_MISSING | TB 408 | 55/0 | 56/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 501 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 507 | 149A/0 | 149/0 |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 507 | nan | Total |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date
PO_START_MISSING | TB 605 | nan | nan |  | nan | nan | nan | Missing PO start date