## DailyExpanded
Work Date | Start Date | Complete Date | Gang name | Tower Weight | Productivity | Project Name | Location No. | Status
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-03-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-03-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-03-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-03-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-03-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-04-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-05-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-06-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-07-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-08-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-13 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-14 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-15 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-16 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-17 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-18 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-19 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-21 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-22 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-23 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-24 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-25 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-26 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-27 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-09-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-29 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-09-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-09-30 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-09-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-01 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-10-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-02 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-10-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-04 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-04 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-05 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-05 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-06 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-06 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-07 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-07 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-08 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-08 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-09 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-10 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-10 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-11 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-11 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-12 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-12 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-13 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-13 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-14 | 2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-14 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-15 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-15 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-16 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-16 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-17 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-17 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-18 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-19 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-20 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-21 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-22 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-23 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-24 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-25 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-10-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-10-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-13 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-14 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-15 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-16 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-16 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-17 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-17 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-18 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-18 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-19 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-19 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-20 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-20 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-21 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-21 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-22 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-22 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-23 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-23 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-24 | 2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-24 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-25 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-11-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-27 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-11-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-28 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-28 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-11-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-29 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-29 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-11-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-11-30 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-30 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-01 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-12-01 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-02 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-12-02 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-03 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-12-03 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-04 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-05 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-06 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-06 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-07 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-07 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-08 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-08 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-08 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-09 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-09 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-09 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-10 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-10 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-11 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-11 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-11 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-12 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-12 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-12 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-14 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-18 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-19 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-20 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-21 | 2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-25 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-26 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-27 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-28 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-29 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2024-12-31 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-01 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2025-01-02 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-02 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2025-01-03 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-03 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-04 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-04 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2025-01-04 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-04 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-04 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-04 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-05 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-05 | 2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2025-01-05 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-05 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-05 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-05 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-06 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-06 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-06 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-06 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-06 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-07 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-07 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-08 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-09 | 2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-09 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-09 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-09 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-09 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-09 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-12 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-13 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-15 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-18 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-19 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-23 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-26 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-27 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-28 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-01-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-02 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-06 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-07 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-12 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-13 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 38/9 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 38/9 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 38/9 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-17 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 38/9 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-19 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-21 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-22 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-23 | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-02-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-01 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 9/3 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-02 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 9/3 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-03-02 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-03 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 9/3 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-03-03 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-04 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 9/3 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-03-04 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-05 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-03-06 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-06 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-06 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-03-06 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-07 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-08 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-08 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-08 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-03-08 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-09 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-10 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 9/2 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-11 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-11 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 9/2 | COMPLETED
2025-03-11 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-12 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 9/2 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-13 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-13 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-13 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 9/2 | COMPLETED
2025-03-13 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-14 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-15 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-15 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-15 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-15 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-15 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-15 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-16 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-16 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-16 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-16 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-17 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-17 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-17 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-17 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-18 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-18 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-18 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-18 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-19 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 15/3 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-20 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 15/3 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-21 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 15/3 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-22 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 15/3 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-23 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-24 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-24 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-24 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-24 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-25 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-27 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-27 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-28 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-28 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-28 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-29 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-30 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-03-31 | 2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-01 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-01 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-02 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-03 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-03 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-04 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-04 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-04-04 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-04 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-06 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-06 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-06 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-06 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-04-06 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-07 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-07 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-07 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-08 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-08 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-08 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-08 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-10 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-10 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-11 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-11 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-11 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-11 | 2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-12 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-13 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-13 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-13 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-14 | 2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-15 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-15 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-16 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-16 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-17 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-17 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-17 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-19 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-20 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-21 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-22 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-24 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-24 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-25 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-25 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-26 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-26 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-27 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-27 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-28 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-28 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-29 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-29 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-06 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-07 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-07 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-08 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-08 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-09 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-10 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-10 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-11 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-11 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-11 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-12 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-12 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-12 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-13 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-13 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-13 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-14 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-14 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-14 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-15 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-15 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-15 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-19 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-20 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-24 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-28 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-29 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-30 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-03 | 2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-10 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-11 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-24 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 43/6 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 43/6 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 43/6 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 43/6 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/4 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/4 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/4 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/4 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/5 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/5 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-22 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/5 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/5 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2025-09-27 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2025-09-28 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-02-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-30 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-03-31 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-04-30 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-30 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-05-31 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-06-30 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-10 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-11 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-12 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-13 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-14 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-15 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-16 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-17 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-18 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-19 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-20 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-20 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-21 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-21 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-22 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-22 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-23 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-23 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-24 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-24 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-25 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-25 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-26 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-26 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-27 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-27 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-07-28 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-28 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-28 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-07-29 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-29 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-07-30 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-30 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-07-31 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-07-31 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-08-01 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-01 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-08-02 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-02 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-08-03 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-03 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-08-04 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-05 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-06 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-07 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-08 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-09 | 2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | Khatan | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 26/3 | Completed
2024-08-17 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | Khatan | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 26/3 | Completed
2024-08-18 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | Khatan | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 26/3 | Completed
2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-21 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-22 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-23 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-24 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-24 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-25 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-26 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-27 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-29 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-08-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-08-30 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-08-31 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-08-31 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-01 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-01 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-02 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-02 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-03 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-03 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-04 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-04 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-05 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-06 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-09-06 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-07 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-08 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-09 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-10 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-10 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-11 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-11 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-12 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-12 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-13 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-14 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-15 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-15 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-15 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-16 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-16 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-16 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-17 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-17 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-17 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-18 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-18 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-18 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-19 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-19 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-19 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-20 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-20 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-20 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-21 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-21 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-21 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-22 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-22 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-23 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-23 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-24 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-25 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-26 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-26 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-09-27 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-27 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-09-28 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-28 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-28 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-09-29 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-29 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-09-30 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-09-30 | 2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-30 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-01 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-01 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-10-02 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-02 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-10-02 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-02 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-03 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-10-04 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-04 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-04 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-04 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-06 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-07 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-08 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-08 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-08 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-08 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-08 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-09 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-09 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-09 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-09 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-09 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-10 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-10 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-10 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-10 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-10 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-11 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-11 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-11 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-11 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-11 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-12 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-12 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-12 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-12 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-12 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-13 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-13 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-13 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-13 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-13 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-14 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-14 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-14 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-14 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-14 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-20 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-22 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-23 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-24 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-25 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-26 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-27 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-28 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-28 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-28 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-10-28 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-29 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-29 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-29 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-10-29 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-30 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-30 | 2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-30 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-10-30 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-31 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-31 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-10-31 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-11-01 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-01 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-01 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-02 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-02 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-03 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-03 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-03 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-03 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-04 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-04 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-04 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-04 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-05 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-05 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-05 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-05 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-06 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-06 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-06 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-06 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-06 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-07 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-08 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-08 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-08 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-09 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-09 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-09 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-09 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-09 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-10 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-10 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-10 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-10 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-10 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-11 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-11 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-11 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-11 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-11 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-12 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-12 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-12 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-12 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-17 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-17 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-17 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-18 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-18 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-18 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-18 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-20 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-20 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-20 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-20 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-23 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-23 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-23 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-23 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-23 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-25 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-25 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-25 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-26 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-26 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-26 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-26 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-11-27 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-27 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-27 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-11-28 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-28 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-28 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-28 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-11-29 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-29 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-29 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-29 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-11-30 | 2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-30 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-30 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-11-30 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-12-01 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-01 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-02 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-02 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-03 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 21/6 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-04 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-04 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 21/6 | Completed
2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-05 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-05 | 2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 21/6 | Completed
2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-06 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-06 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-06 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 21/6 | Completed
2024-12-06 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-07 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-07 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-07 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-08 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-08 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-08 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-09 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-09 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-10 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-10 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-10 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-11 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-11 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-11 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-12 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-12 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-13 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-13 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-13 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-13 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-14 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-14 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-14 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-15 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-15 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-15 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-16 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-16 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 19/2 | Completed
2024-12-17 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-17 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-17 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 19/2 | Completed
2024-12-18 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-18 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-18 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-18 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 19/2 | Completed
2024-12-19 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-19 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 18/3 | Completed
2024-12-20 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-20 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 18/3 | Completed
2024-12-21 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-21 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-21 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-21 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 18/3 | Completed
2024-12-22 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-22 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-22 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-22 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 18/3 | Completed
2024-12-23 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-23 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/2 | Completed
2024-12-24 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-24 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-24 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/2 | Completed
2024-12-25 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-25 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-25 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-25 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/2 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/1 | Completed
2024-12-27 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-27 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/1 | Completed
2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/1 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-28 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2024-12-29 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-29 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-29 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-29 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2024-12-30 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-30 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-30 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2024-12-31 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-01 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2025-01-01 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-02 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2025-01-02 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-03 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-03 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-03 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2025-01-03 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-04 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-04 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-04 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-04 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-04 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-05 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-05 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-05 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-05 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-05 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-06 | 2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-06 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-06 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-06 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-06 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-07 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-07 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-07 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-07 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-08 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-08 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-08 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-08 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2025-01-09 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-09 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-09 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-10 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-10 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-10 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-11 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-11 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-11 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-12 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-12 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-12 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-13 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-13 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-13 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-14 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-14 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-15 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-15 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 29/6 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-17 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 29/6 | Completed
2025-01-17 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-17 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 29/6 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 29/6 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-20 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-20 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-21 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-21 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-21 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-25 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-25 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-25 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-26 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-26 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-26 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-26 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-28 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-01-28 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-01-29 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-02-01 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-02-02 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-02-02 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-02 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-02-03 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-02-03 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-03 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-04 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-05 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-05 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-05 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-06 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-06 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-06 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-07 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-07 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-07 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-08 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-08 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-08 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-09 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-02-09 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/1 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-10 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/1 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/1 | Completed
2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-12 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-12 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/1 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-16 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-16 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-16 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-18 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-20 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-20 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-22 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-22 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-22 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-23 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-23 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-23 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-23 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 13/6 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 13/6 | Completed
2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 29/7 | Completed
2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 13/6 | Completed
2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 29/7 | Completed
2025-02-27 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 13/6 | Completed
2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 29/7 | Completed
2025-02-28 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/5 | Completed
2025-03-01 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-01 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 29/7 | Completed
2025-03-01 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-03-01 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/5 | Completed
2025-03-02 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-03-02 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-02 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/5 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | Subash | 54.66 | 13.665 | TA421 | 13/0 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | Subash | 54.66 | 13.665 | TA421 | 13/0 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/4 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | Subash | 54.66 | 13.665 | TA421 | 13/0 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/4 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | Subash | 54.66 | 13.665 | TA421 | 13/0 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/4 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/4 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/9 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/9 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/9 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/9 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/6 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/10 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/6 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/10 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/6 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/10 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/6 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 15/1 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 15/1 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 15/1 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 15/1 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 15/2 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 15/2 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 15/2 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-04 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-04 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-04 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-05 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-05 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-06 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-07 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-08 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-09 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-10 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-11 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 35/3 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 35/3 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 16/3 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 35/3 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 16/3 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 35/3 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 16/3 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 16/3 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/4 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/4 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/4 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/5 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/5 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/5 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 15/3 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 15/3 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 15/3 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/11 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 27/9 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/11 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 27/9 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/11 | Completed
2025-05-01 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 27/9 | Completed
2025-05-01 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/7 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | J Lngh O 1 | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/2 | Completed
2025-05-02 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 27/9 | Completed
2025-05-02 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/7 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | J Lngh O 1 | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/2 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-03 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/7 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | J Lngh O 1 | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/2 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-04 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/7 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | J Lngh O 1 | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/2 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-05 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Subash | 36.37 | 18.185 | TA421 | 11/1 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-06 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Subash | 36.37 | 18.185 | TA421 | 11/1 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-07 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 10/9 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-05-08 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 10/9 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-09 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 10/9 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 10/9 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/4 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/4 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/4 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/4 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 10/2 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 10/2 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 10/2 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 10/2 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 10/1 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 10/1 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 10/1 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-06-03 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-03 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-04 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | Subash | 36.372 | 9.093 | TA421 | 11/2 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | Subash | 36.372 | 9.093 | TA421 | 11/2 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | Subash | 36.372 | 9.093 | TA421 | 11/2 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | Subash | 36.372 | 9.093 | TA421 | 11/2 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | Subash | 34.946 | 8.7365 | TA421 | 11/3 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | Subash | 34.946 | 8.7365 | TA421 | 11/3 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | Subash | 34.946 | 8.7365 | TA421 | 11/3 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | Subash | 34.946 | 8.7365 | TA421 | 11/3 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-04 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-05 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-05 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-06 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-07 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/8 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/8 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 6/3 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/8 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 6/3 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/8 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 6/3 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | Subash | 33.3756 | 8.3439 | TA421 | 9/7 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 6/3 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | Subash | 33.3756 | 8.3439 | TA421 | 9/7 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/2 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | Subash | 33.3756 | 8.3439 | TA421 | 9/7 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/2 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | Subash | 33.3756 | 8.3439 | TA421 | 9/7 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/2 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/21 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/21 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | Naziruddin | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 8/8 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/21 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | Naziruddin | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 8/8 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-08-01 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-08-01 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/21 | Completed
2025-08-01 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | Naziruddin | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 8/8 | Completed
2025-08-01 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-02 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-08-02 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/6 | Completed
2025-08-02 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | Naziruddin | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 8/8 | Completed
2025-08-02 | 2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-03 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-08-03 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-08-03 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/6 | Completed
2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/6 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 8/13 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 8/13 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 8/13 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 8/13 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/23 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/23 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/23 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | Shakila Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 2/3 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | Shakila Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 2/3 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/9 | Completed
2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | Shakila Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 2/3 | Completed
2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/9 | Completed
2025-09-03 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | Shakila Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 2/3 | Completed
2025-09-03 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/9 | Completed
2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/9 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Shakila Khatun | 51.04 | 12.76 | TA421 | 4/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | Subash | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/6 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Shakila Khatun | 51.04 | 12.76 | TA421 | 4/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | Subash | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/6 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | D K Verma | 37.931 | 9.4827 | TA421 | 42/9 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Shakila Khatun | 51.04 | 12.76 | TA421 | 4/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | Subash | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/6 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | D K Verma | 37.931 | 9.4827 | TA421 | 42/9 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Shakila Khatun | 51.04 | 12.76 | TA421 | 4/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Subash | 33.38 | 16.69 | TA421 | 4/7 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | D K Verma | 37.931 | 9.4827 | TA421 | 42/9 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Subash | 33.38 | 16.69 | TA421 | 4/7 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | D K Verma | 37.931 | 9.4827 | TA421 | 42/9 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Subash | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/2 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Subash | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/2 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Subash | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/2 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Subash | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/2 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-10-01 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-10-02 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-10-03 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-10-04 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-15 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-17 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/1 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/1 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/1 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/1 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/3 | Completed
2025-01-25 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/3 | Completed
2025-01-26 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/3 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/3 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-01-29 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-01-30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 101/5 | Completed
2025-02-02 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 101/5 | Completed
2025-02-03 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 101/5 | Completed
2025-02-04 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 101/5 | Completed
2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/6 | Completed
2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/6 | Completed
2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/6 | Completed
2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/6 | Completed
2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/7 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/7 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/7 | Completed
2025-02-12 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/7 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Jwala Singh | 34.7898 | 11.5966 | TA505 | 101/8 | Completed
2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Jwala Singh | 34.7898 | 11.5966 | TA505 | 101/8 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Jwala Singh | 34.7898 | 11.5966 | TA505 | 101/8 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/7 | Completed
2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/7 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/7 | Completed
2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/7 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/5 | Completed
2025-02-22 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/5 | Completed
2025-02-23 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/5 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/5 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/2 | Completed
2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/2 | Completed
2025-02-27 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/2 | Completed
2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/2 | Completed
2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/1 | Completed
2025-03-02 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/1 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/1 | Completed
2025-03-04 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/1 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Jwala Singh | 35.602 | 11.8673 | TA505 | 110/1 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Jwala Singh | 35.602 | 11.8673 | TA505 | 110/1 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Jwala Singh | 35.602 | 11.8673 | TA505 | 110/1 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-18 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 110/2 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 110/2 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-21 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 110/2 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 110/2 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-25 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | Eagle Enterprises | 43.8044 | 14.6015 | TA505 | 113/5 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | Eagle Enterprises | 43.8044 | 14.6015 | TA505 | 113/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | Eagle Enterprises | 43.8044 | 14.6015 | TA505 | 113/5 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-03-31 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-04-01 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-02 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-03 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-04 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-04 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-05 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-05 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-06 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-06 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-07 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-07 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-08 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/3 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-09 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/3 | Completed
2025-04-09 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-10 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/3 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-11 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/3 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-12 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 108/2 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-13 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 108/2 | Completed
2025-04-13 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-14 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 108/2 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-15 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 108/2 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/1 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-16 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/1 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/1 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/1 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/1 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/1 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/1 | Completed
2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/1 | Completed
2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/2 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/2 | Completed
2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/2 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/2 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 105/1 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 105/1 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 105/1 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 105/1 | Completed
2025-04-29 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-04-30 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-05-01 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-05-01 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-01 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-05-02 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-02 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-03 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-04 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-04 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-06 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 127/1 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Jwala Singh | 37.9311 | 12.6437 | TA505 | 152A/3 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 127/1 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Jwala Singh | 37.9311 | 12.6437 | TA505 | 152A/3 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 127/1 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Jwala Singh | 37.9311 | 12.6437 | TA505 | 152A/3 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 127/1 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-19 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-20 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Jwala Singh 2 | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 126/2 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Jwala Singh 2 | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 126/2 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-24 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Jwala Singh 2 | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 126/2 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-25 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Jwala Singh 2 | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 126/2 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-26 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 152A/4 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 155/5 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 152A/4 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 155/5 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 152A/4 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 155/5 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 152A/4 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 155/5 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-01 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-02 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-03 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-03 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-03 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-03 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-03 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-03 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-04 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-04 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-04 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-05 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-05 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-05 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-05 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-06 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-06 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-06 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-07 | 2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 147A/2 | Completed
2025-06-07 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-06-07 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 147A/2 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-08 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 147A/2 | Completed
2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-09 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 147A/2 | Completed
2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-10 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-12 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-12 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-13 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-13 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-14 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-15 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-15 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-16 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-17 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-18 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-18 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-19 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-20 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-20 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-21 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-21 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-22 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-22 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-23 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-23 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-26 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Jwala Singh | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 150/4 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Jwala Singh | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 150/4 | Completed
2025-06-28 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Jwala Singh | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 150/4 | Completed
2025-06-29 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Jwala Singh | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 150/4 | Completed
2025-06-30 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-01 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-02 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-03 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-04 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-04 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-04 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-05 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-05 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-06 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-06 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-07 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-07 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-08 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-08 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-09 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-09 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-09 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-10 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-10 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-11 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-11 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-12 | 2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-12 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-13 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-14 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-15 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-16 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-16 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-17 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-18 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-19 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-20 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-20 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-21 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-22 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-23 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-24 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-24 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-25 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-26 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-27 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-27 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-28 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-28 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-29 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-29 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-30 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-07-31 | 2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-10 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-10 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-11 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-11 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-12 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-20 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-21 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-22 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-22 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-24 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-24 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-26 | 2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-30 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-31 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-01 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-02 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-03 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-03 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-04 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-05 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-06 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-07 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-08 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-09 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-09 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-09 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-09-09 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-09 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-10 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-10 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-11 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-11 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-12 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-09-26 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-09-27 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-09-28 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-09-29 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-10-01 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-10-01 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-10-03 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-10-04 | 2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed

## RawData
Start Date | Complete Date | Gang name | Tower Weight | Productivity | Project Name | Location No. | Status
2024-09-12 | 2024-09-21 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 29A/2 | COMPLETED
2024-09-21 | 2024-09-27 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 29/5 | COMPLETED
2024-09-28 | 2024-10-03 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 29/3 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-10-08 | Bhagwan Construction | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 29/4 | COMPLETED
2024-10-03 | 2024-10-14 | Bhagwan Construction | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 29A/6 | COMPLETED
2024-10-09 | 2024-10-17 | Bhagwan Construction | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 30/1 | COMPLETED
2024-10-14 | 2024-10-25 | Bhagwan Construction | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 29A/1 | COMPLETED
2024-11-12 | 2024-11-24 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA413 | 34/8 | COMPLETED
2024-11-14 | 2024-11-25 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 3.1609 | TA413 | 34/12 | COMPLETED
2024-11-25 | 2024-12-04 | Vasu Dev Singh 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 34/4 | COMPLETED
2024-11-26 | 2024-12-12 | Vasu Dev Singh 2 | 36.1598 | 2.127 | TA413 | 34/7 | COMPLETED
2024-12-05 | 2024-12-16 | Vasu Dev Singh 1 | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 34/3 | COMPLETED
2024-12-07 | 2024-12-16 | Punam Devi 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 8/1 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-21 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/9 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-22 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 35/7 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-24 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/5 | COMPLETED
2024-12-13 | 2024-12-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 36A/1 | COMPLETED
2024-12-15 | 2024-12-26 | Punam Devi 1 | 34.7898 | 2.8992 | TA413 | 7/1 | COMPLETED
2024-12-23 | 2024-12-28 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 35/8 | COMPLETED
2024-12-17 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 34/5 | COMPLETED
2024-12-22 | 2024-12-29 | Vasu Dev Singh 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 34/10 | COMPLETED
2024-12-24 | 2024-12-31 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/4 | COMPLETED
2024-12-27 | 2025-01-03 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/2 | COMPLETED
2024-12-24 | 2025-01-03 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 35/11 | COMPLETED
2024-12-29 | 2025-01-05 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 35/6 | COMPLETED
2024-12-30 | 2025-01-07 | Vasu Dev Singh 2 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 34/11 | COMPLETED
2025-01-01 | 2025-01-08 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 7A/3 | COMPLETED
2024-12-30 | 2025-01-09 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 34/6 | COMPLETED
2025-01-04 | 2025-01-09 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/5 | COMPLETED
2025-01-04 | 2025-01-11 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 36A/2 | COMPLETED
2025-01-06 | 2025-01-13 | Punam Devi 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 35/5 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/6 | COMPLETED
2025-01-08 | 2025-01-16 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 7A/2 | COMPLETED
2025-01-07 | 2025-01-19 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 35/1 | COMPLETED
2025-01-14 | 2025-01-19 | Punam Devi 2 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 35/4 | COMPLETED
2025-01-16 | 2025-01-20 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 8/7 | COMPLETED
2025-01-10 | 2025-01-21 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 34/2 | COMPLETED
2025-01-11 | 2025-01-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 37/4 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-22 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 7A/1 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-24 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 35/9 | COMPLETED
2025-01-20 | 2025-01-25 | Punam Devi 1 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/8 | COMPLETED
2025-01-21 | 2025-01-29 | Vasu Dev Singh 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 34/1 | COMPLETED
2025-01-24 | 2025-01-29 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 38/3 | COMPLETED
2025-01-25 | 2025-01-30 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 8/9 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-30 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37/5 | COMPLETED
2025-01-22 | 2025-01-31 | Punam Devi 2 | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 7A/0 | COMPLETED
2025-01-17 | 2025-01-31 | Vasu Dev Singh 1 | 65.0278 | 4.3352 | TA413 | 34/0 | COMPLETED
2025-01-30 | 2025-02-03 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 8/10 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-02-04 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 38/6 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-02-07 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 37A/2 | COMPLETED
2025-01-29 | 2025-02-08 | Vasu Dev Singh 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 33/6 | COMPLETED
2025-02-03 | 2025-02-08 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 8/2 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-02-10 | Punam Devi 2 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 7/6 | COMPLETED
2025-02-05 | 2025-02-10 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/4 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-14 | Punam Devi 4 | 55.4509 | 9.2418 | TA413 | 8/0 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-15 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 38/5 | COMPLETED
2025-02-08 | 2025-02-16 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 37A/1 | COMPLETED
2025-01-31 | 2025-02-18 | Vasu Dev Singh 1 | 36.1598 | 1.9031 | TA413 | 33/5 | COMPLETED
2025-02-15 | 2025-02-18 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 38/9 | COMPLETED
2025-02-11 | 2025-02-19 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 7/5 | COMPLETED
2025-02-14 | 2025-02-19 | Punam Devi 4 | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 8/3 | COMPLETED
2025-02-09 | 2025-02-23 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 3.9667 | TA413 | 35/0 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-02-24 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 38/10 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-24 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 8/4 | COMPLETED
2025-02-16 | 2025-02-25 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 37A/3 | COMPLETED
2025-02-20 | 2025-02-27 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 7/4 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/1 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-02-28 | Punam Devi 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 37A/5 | COMPLETED
2025-02-18 | 2025-03-04 | Vasu Dev Singh 1 | 37.9311 | 2.5287 | TA413 | 33/8 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-03-04 | Punam Devi 4 | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 9/3 | COMPLETED
2025-03-01 | 2025-03-06 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 6.0266 | TA413 | 38/1 | COMPLETED
2025-02-25 | 2025-03-06 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 37A/4 | COMPLETED
2025-02-24 | 2025-03-08 | Vasu Dev Singh 2 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 37A/6 | COMPLETED
2025-03-05 | 2025-03-09 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 9/4 | COMPLETED
2025-02-28 | 2025-03-11 | Punam Devi 2 | 55.4509 | 4.6209 | TA413 | 37A/0 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-03-11 | Punam Devi 1 | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 38/2 | COMPLETED
2025-03-07 | 2025-03-13 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/7 | COMPLETED
2025-03-10 | 2025-03-13 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 9/2 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-18 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 15/2 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-18 | Punam Devi 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 38/7 | COMPLETED
2025-03-12 | 2025-03-19 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 39/2 | COMPLETED
2025-03-14 | 2025-03-20 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 39/5 | COMPLETED
2025-03-09 | 2025-03-21 | Vasu Dev Singh 2 | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 39/0 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-22 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 15/3 | COMPLETED
2025-03-19 | 2025-03-24 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 38/8 | COMPLETED
2025-03-20 | 2025-03-25 | Punam Devi 2 | 37.1383 | 6.1897 | TA413 | 39/3 | COMPLETED
2025-03-21 | 2025-03-27 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 39/4 | COMPLETED
2025-03-23 | 2025-03-27 | Punam Devi 4 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 15/4 | COMPLETED
2025-03-22 | 2025-03-29 | Vasu Dev Singh 2 | 35.6018 | 4.4502 | TA413 | 39/1 | COMPLETED
2025-03-25 | 2025-03-30 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 39/9 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 40/2 | COMPLETED
2025-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 4 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 15/5 | COMPLETED
2024-03-26 | 2025-03-31 | Punam Devi 3 | 37.1383 | 0.1001 | TA413 | 39/8 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-04-05 | Punam Devi 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 39/10 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-04-06 | Punam Devi 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 15/6 | COMPLETED
2025-03-30 | 2025-04-09 | Punam Devi 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 39/11 | COMPLETED
2025-03-31 | 2025-04-09 | Punam Devi 2 | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 40/3 | COMPLETED
2025-03-29 | 2025-04-11 | Vasu Dev Singh 2 | 57.9632 | 4.1402 | TA413 | 38/0 | COMPLETED
2025-04-05 | 2025-04-14 | Punam Devi 3 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 40/5 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 2 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 40/4 | COMPLETED
2025-04-09 | 2025-04-18 | Punam Devi 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 39/6 | COMPLETED
2025-04-14 | 2025-04-22 | Punam Devi 3 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/6 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 2 | 66.7809 | 5.137 | TA413 | 36A/0 | COMPLETED
2025-04-18 | 2025-04-30 | Punam Devi 1 | 65.0278 | 5.0021 | TA413 | 40/0 | COMPLETED
2025-07-06 | 2025-07-15 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/6 | COMPLETED
2025-07-05 | 2025-07-17 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 32/1 | COMPLETED
2025-07-09 | 2025-07-21 | Pritam Enterprises | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 7/3 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-25 | Punam Kumari | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 32/5 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-07-26 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 4.1543 | TA413 | 6/1 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-07-26 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 32/2 | COMPLETED
2025-07-22 | 2025-07-31 | Pritam Enterprises | 59.5006 | 5.9501 | TA413 | 7/0 | COMPLETED
2025-07-26 | 2025-07-31 | Punam Kumari | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 32/7 | COMPLETED
2025-07-16 | 2025-08-01 | Sk Samiul 1 | 55.4509 | 3.2618 | TA413 | 31/0 | COMPLETED
2025-07-21 | 2025-08-02 | Fouzi Ratto | 59.5006 | 4.577 | TA413 | 42/0 | COMPLETED
2025-07-15 | 2025-08-03 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 2.2849 | TA413 | 8/11 | COMPLETED
2025-07-18 | 2025-08-03 | Sk Samiul 2 | 37.9311 | 2.2312 | TA413 | 30/10 | COMPLETED
2025-07-27 | 2025-08-05 | Amit Kumar Singh | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 32/3 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-06 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 42/1 | COMPLETED
2025-07-06 | 2025-08-07 | Bambole Traders | 45.697 | 1.3848 | TA413 | 40/1 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-08 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 6/2 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-09 | Punam Kumari | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 32A/0 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-09 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 35/2 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-09 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 4.1265 | TA413 | 6/12 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-10 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 31/1 | COMPLETED
2025-08-04 | 2025-08-11 | Sk Samiul 2 | 37.1383 | 4.6423 | TA413 | 31/2 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-11 | Fouzi Ratto | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 42/2 | COMPLETED
2025-08-01 | 2025-08-13 | Pinki Devi | 45.697 | 3.5152 | TA413 | 40/9 | COMPLETED
2025-08-02 | 2025-08-13 | Pritam Enterprises 2 | 45.697 | 3.8081 | TA413 | 6/5 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-14 | Amit Kumar Singh | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 32/4 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-14 | Jwala Singh 1 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 6/3 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-14 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 8A/0 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-17 | Punam Kumari 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 33/2 | COMPLETED
2025-08-09 | 2025-08-18 | Pritam Enterprises 1 | 37.1383 | 3.7138 | TA413 | 6/10 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-19 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 9/5 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-19 | Fouzi Ratto | 66.7809 | 8.3476 | TA413 | 42/3 | COMPLETED
2025-08-08 | 2025-08-20 | Pritam Enterprises 4 | 37.9311 | 2.9178 | TA413 | 5/6 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-20 | Pinki Devi | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 40/7 | COMPLETED
2025-08-07 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 3 | 83.1335 | 5.5422 | TA413 | 1/0 | COMPLETED
2025-08-13 | 2025-08-21 | Jwala Singh 2 | 66.7809 | 7.4201 | TA413 | 6/0 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-08-21 | Pritam Enterprises 2 | 34.7898 | 4.3487 | TA413 | 6/6 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-21 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 6/4 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-21 | Sk Samiul 2 | 34.7898 | 3.479 | TA413 | 30/9 | COMPLETED
2025-08-12 | 2025-08-22 | Sk Samiul 1 | 37.9311 | 3.4483 | TA413 | 31/3 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-22 | Punam Kumari 1 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 33/9 | COMPLETED
2025-08-19 | 2025-08-25 | Pritam Enterprises 1 | 35.6018 | 5.086 | TA413 | 6/11 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-25 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 9/6 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-25 | Fouzi Ratto | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 43/2 | COMPLETED
2025-08-15 | 2025-08-25 | Amit Kumar Singh | 42.9218 | 3.902 | TA413 | 31/10 | COMPLETED
2025-08-21 | 2025-08-27 | Pritam Enterprises 3 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 2A/1 | COMPLETED
2025-08-18 | 2025-08-28 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 4A/4 | COMPLETED
2025-08-20 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 4 | 43.8044 | 4.8672 | TA413 | 5/5 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-28 | Pritam Enterprises 2 | 37.1383 | 5.3055 | TA413 | 6/7 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-28 | Jwala Singh 1 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 5/10 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-29 | Punam Kumari 2 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 9/7 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-08-30 | Punam Kumari 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 33/7 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-08-31 | Sk Samiul 2 | 35.6018 | 3.5602 | TA413 | 31/4 | COMPLETED
2025-08-22 | 2025-09-01 | Jwala Singh 2 | 70.7883 | 6.4353 | TA413 | 5A/0 | COMPLETED
2025-08-14 | 2025-09-02 | Amar Kumar Singh | 43.8044 | 2.1902 | TA413 | 32A/1 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 2 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 6/9 | COMPLETED
2025-08-28 | 2025-09-02 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/2 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-09-02 | Fouzi Ratto | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 43/3 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-09-03 | Sk Samiul 1 | 43.8044 | 3.6504 | TA413 | 31/5 | COMPLETED
2025-08-23 | 2025-09-03 | Amit Kumar Singh | 37.1383 | 3.0949 | TA413 | 31/9 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-09-03 | Ved Prakash | 37.9311 | 3.7931 | TA413 | 44/1 | COMPLETED
2025-08-31 | 2025-09-04 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/3 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-09-05 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 5/9 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-09-06 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 6/8 | COMPLETED
2025-08-30 | 2025-09-06 | Punam Kumari 2 | 70.7883 | 8.8485 | TA413 | 9/0 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-09-06 | Govind Mahto 1 | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 4A/3 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-07 | Fouzi Ratto | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/4 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 4 | 35.6018 | 3.2365 | TA413 | 5/4 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-08 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 2A/3 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-09-08 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 4A/5 | COMPLETED
2025-08-29 | 2025-09-08 | Punam Kumari 3 | 43.8044 | 3.9822 | TA413 | 30/6 | COMPLETED
2025-09-02 | 2025-09-09 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 5.7121 | TA413 | 5/7 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-09 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/2 | COMPLETED
2025-09-05 | 2025-09-09 | Punam Kumari 1 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 33/4 | COMPLETED
2025-08-25 | 2025-09-10 | Bhairaw Mahto | 45.697 | 2.6881 | TA413 | 33/1 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-11 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/1 | COMPLETED
2025-09-08 | 2025-09-11 | Fouzi Ratto | 37.9311 | 9.4828 | TA413 | 43/6 | COMPLETED
2025-09-06 | 2025-09-12 | Jwala Singh 1 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 4/5 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-13 | Punam Kumari 3 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 30/7 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-14 | Amit Kumar Singh | 59.5006 | 5.4091 | TA413 | 32/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-15 | Punam Kumari 4 | 45.697 | 6.5281 | TA413 | 30/4 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-15 | Punam Kumari 2 | 69.376 | 7.7084 | TA413 | 18/0 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 5.4187 | TA413 | 2A/4 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 7.3007 | TA413 | 5/8 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-15 | Ved Prakash | 37.9311 | 6.3218 | TA413 | 44/3 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-15 | Pritam Enterprises 2 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 3A/5 | COMPLETED
2025-09-07 | 2025-09-16 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 4.3804 | TA413 | 4A/2 | COMPLETED
2025-09-10 | 2025-09-16 | Punam Kumari 1 | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/7 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-18 | Sk Samiul 1 | 45.697 | 3.0465 | TA413 | 31/6 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-18 | Govind Mahto 2 | 45.697 | 4.5697 | TA413 | 4A/6 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-19 | Fouzi Ratto | 45.697 | 7.6162 | TA413 | 43/8 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-19 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/4 | COMPLETED
2025-09-12 | 2025-09-19 | Pritam Enterprises 1 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 3A/2 | COMPLETED
2025-09-04 | 2025-09-20 | Kartik Mahto | 66.7809 | 3.9283 | TA413 | 40A/0 | COMPLETED
2025-09-03 | 2025-09-20 | Amar Kumar Singh | 66.7809 | 3.7101 | TA413 | 33/0 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-20 | Punam Kumari 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA413 | 18/1 | COMPLETED
2025-09-15 | 2025-09-21 | Amit Kumar Singh | 36.1598 | 5.1657 | TA413 | 31/8 | COMPLETED
2025-09-14 | 2025-09-22 | Punam Kumari 3 | 37.9311 | 4.2146 | TA413 | 30/8 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-23 | Pritam Enterprises 3 | 37.9311 | 4.7414 | TA413 | 2A/5 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-23 | Ved Prakash | 36.1598 | 9.0399 | TA413 | 44/5 | COMPLETED
2025-09-16 | 2025-09-24 | Pritam Enterprises 2 | 36.1598 | 4.0178 | TA413 | 3A/6 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-24 | Jwala Singh 1 | 57.9632 | 4.8303 | TA413 | 4A/0 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-25 | Punam Kumari 4 | 55.4509 | 3.6967 | TA413 | 30/0 | COMPLETED
2025-09-13 | 2025-09-25 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 3.3696 | TA413 | 5/1 | COMPLETED
2025-09-18 | 2025-09-25 | Govind Mahto 1 | 43.8044 | 5.4756 | TA413 | 4A/1 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-25 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 4.97 | TA413 | 20/1 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-25 | Punam Kumari 2 | 37.1383 | 7.4277 | TA413 | 18/2 | COMPLETED
2025-09-11 | 2025-09-26 | Bhairaw Mahto | 66.7809 | 4.1738 | TA413 | 12/0 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-27 | Pritam Enterprises 1 | 36.1598 | 4.52 | TA413 | 3A/3 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-28 | Ved Prakash | 36.1598 | 7.232 | TA413 | 43/7 | COMPLETED
2025-09-20 | 2025-09-29 | Fouzi Ratto | 65.0278 | 6.5028 | TA413 | 44/0 | COMPLETED
2025-09-21 | 2025-09-29 | Kartik Mahto | 45.697 | 5.0774 | TA413 | 40/11 | COMPLETED
2025-09-19 | 2025-09-30 | Govind Mahto 2 | 65.0278 | 5.419 | TA413 | 5/0 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 1 | 34.7898 | 6.958 | TA413 | 20/2 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-30 | Punam Kumari 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA413 | 18/3 | COMPLETED
2025-09-24 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 3 | 43.8044 | 6.2578 | TA413 | 2A/6 | COMPLETED
2025-09-09 | 2025-09-30 | Pritam Enterprises 4 | 45.697 | 2.0771 | TA413 | 5/3 | COMPLETED
2025-09-26 | 2025-09-30 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 9.1394 | TA413 | 5/2 | COMPLETED
2024-10-07 | 2024-07-19 | Khatan | 36.37 |  | TA421 | 25/4 | Completed
2024-07-18 | 2024-07-28 | Khatan | 36.37 | 3.3064 | TA421 | 26/1 | Completed
2024-07-27 | 2024-08-03 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 26/4 | Completed
2024-02-08 | 2024-08-09 | Khatan | 36.37 | 0.19766 | TA421 | 25/1 | Completed
2024-09-08 | 2024-08-14 | Khatan | 36.37 |  | TA421 | 26/2 | Completed
2024-08-16 | 2024-08-18 | Khatan | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 26/3 | Completed
2024-08-19 | 2024-08-24 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/1 | Completed
2024-08-22 | 2024-08-29 | Khatan | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 24/5 | Completed
2024-08-29 | 2024-09-06 | Khatan | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 24/4 | Completed
2024-08-23 | 2024-09-08 | S K Janarul | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 22/5 | Completed
2024-08-29 | 2024-09-12 | Khatan | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 24/3 | Completed
2024-09-14 | 2024-09-19 | Khatan | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/2 | Completed
2024-09-09 | 2024-09-21 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 2.7977 | TA421 | 21/9 | Completed
2024-09-19 | 2024-09-23 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/4 | Completed
2024-09-24 | 2024-09-28 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/5 | Completed
2024-09-12 | 2024-09-29 | Ashok Kumar | 36.37 | 2.0206 | TA421 | 21/7 | Completed
2024-09-14 | 2024-09-30 | Maa Const | 37.9313 | 2.2313 | TA421 | 12/3 | Completed
2024-09-29 | 2024-10-03 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/6 | Completed
2024-09-26 | 2024-10-03 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 23/2 | Completed
2024-09-21 | 2024-10-04 | Manirul Islam Khatun | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 29/4 | Completed
2024-10-03 | 2024-10-07 | Khatan | 36.37 | 7.274 | TA421 | 27/7 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-14 | Khatan | 37.9313 | 3.7931 | TA421 | 29/5 | Completed
2024-10-05 | 2024-10-14 | S K Janarul Sheikh | 36.37 | 3.637 | TA421 | 23/4 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-17 | Ashok | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/8 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-19 | Maa Const | 37.9313 | 1.9964 | TA421 | 12/4 | Completed
2024-10-16 | 2024-10-21 | Khatun | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 30/4 | Completed
2024-10-21 | 2024-10-26 | Khatan | 37.9313 | 6.3219 | TA421 | 24/8 | Completed
2024-10-01 | 2024-10-26 | Praveen | 37.9313 | 1.4589 | TA421 | 12/9 | Completed
2024-10-17 | 2024-10-27 | Subash | 37.9313 | 3.4483 | TA421 | 22/4 | Completed
2024-10-18 | 2024-10-27 | Ashok | 36.37 | 3.637 | TA421 | 22/1 | Completed
2024-10-19 | 2024-10-30 | Maa Const | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 12/2 | Completed
2024-10-27 | 2024-11-01 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/7 | Completed
2024-10-16 | 2024-11-01 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 23/3 | Completed
2024-10-29 | 2024-11-05 | Ashokkumar | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 22/2 | Completed
2024-11-01 | 2024-11-07 | Maa Const | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 12/5 | Completed
2024-11-02 | 2024-11-07 | Subash | 54.655 | 9.1092 | TA421 | 24/0 | Completed
2024-11-02 | 2024-11-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 25/0 | Completed
2024-10-27 | 2024-11-12 | Praveen | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 12/10 | Completed
2024-11-08 | 2024-11-13 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 25/2 | Completed
2024-11-07 | 2024-11-14 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/6 | Completed
2024-11-09 | 2024-11-14 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 23/1 | Completed
2024-11-05 | 2024-11-15 | Ashok | 54.66 | 4.9691 | TA421 | 22/0 | Completed
2024-11-13 | 2024-11-18 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 24/6 | Completed
2024-11-15 | 2024-11-20 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 24/1 | Completed
2024-11-14 | 2024-11-21 | Maa Const | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 12/7 | Completed
2024-11-19 | 2024-11-24 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 26/0 | Completed
2024-11-16 | 2024-11-25 | Ashok | 37.93 | 3.793 | TA421 | 21/4 | Completed
2024-11-21 | 2024-11-26 | Subash | 54.66 | 9.11 | TA421 | 23/0 | Completed
2024-11-22 | 2024-11-30 | Maa Const | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 12/0 | Completed
2024-11-24 | 2024-11-30 | Khatun | 54.66 | 7.8086 | TA421 | 27/0 | Completed
2024-11-26 | 2024-12-02 | Subash | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 21/2 | Completed
2024-11-12 | 2024-12-05 | Praveen | 37.93 | 1.5804 | TA421 | 12/8 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-06 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 21/6 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-08 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 27/8 | Completed
2024-12-03 | 2024-12-11 | Subash | 37.93 | 4.2144 | TA421 | 24/2 | Completed
2024-12-09 | 2024-12-13 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/3 | Completed
2024-12-11 | 2024-12-15 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 19/3 | Completed
2024-12-16 | 2024-12-18 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 19/2 | Completed
2024-12-15 | 2024-12-19 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/8 | Completed
2024-12-19 | 2024-12-22 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 18/3 | Completed
2024-12-23 | 2024-12-25 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/2 | Completed
2024-12-20 | 2024-12-25 | Khatun | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 29/1 | Completed
2024-12-12 | 2024-12-28 | Praveen | 37.93 | 2.2312 | TA421 | 11/11 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-28 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 18/1 | Completed
2024-12-26 | 2024-12-31 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 30/3 | Completed
2024-12-27 | 2025-01-03 | Subash | 54.66 | 6.8325 | TA421 | 18/0 | Completed
2024-12-02 | 2025-01-06 | Khatun | 37.93 | 1.0536 | TA421 | 30/2 | Completed
2025-01-03 | 2025-01-08 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 17/1 | Completed
2024-12-28 | 2025-01-13 | Subash | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 21/1 | Completed
2025-01-04 | 2025-01-15 | Khatun | 37.93 | 3.1608 | TA421 | 30/1 | Completed
2025-01-02 | 2025-01-15 | Praveen | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 11/10 | Completed
2025-01-14 | 2025-01-18 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/6 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-19 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 29/6 | Completed
2025-01-18 | 2025-01-22 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 16/8 | Completed
2025-01-19 | 2025-01-23 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 29/2 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-27 | Subash | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 16/10 | Completed
2025-01-23 | 2025-01-28 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 30/5 | Completed
2025-01-16 | 2025-01-30 | Praveen | 36.37 | 2.4247 | TA421 | 11/6 | Completed
2025-01-22 | 2025-01-30 | Subash | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 16/9 | Completed
2025-01-28 | 2025-02-03 | Khatun | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 31/1 | Completed
2025-01-30 | 2025-02-03 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/2 | Completed
2025-02-04 | 2025-02-08 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/2 | Completed
2025-02-04 | 2025-02-09 | Khatun | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 31/4 | Completed
2025-01-30 | 2025-02-10 | Praveen | 36.37 | 3.0308 | TA421 | 11/5 | Completed
2025-02-09 | 2025-02-12 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/1 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-14 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/5 | Completed
2025-02-10 | 2025-02-18 | J Lngh | 36.37 | 4.0411 | TA421 | 25/3 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-19 | Subash | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 13/3 | Completed
2025-02-15 | 2025-02-20 | Khatun | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 31/6 | Completed
2025-02-11 | 2025-02-21 | Praveen | 43.08 | 3.9164 | TA421 | 12/11 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-23 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 13/4 | Completed
2025-02-19 | 2025-02-25 | J Lngh | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 25/5 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-25 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 31/2 | Completed
2025-02-24 | 2025-02-27 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 13/6 | Completed
2025-02-22 | 2025-03-01 | Praveen | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 11/9 | Completed
2025-02-26 | 2025-03-01 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 29/7 | Completed
2025-02-28 | 2025-03-02 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/5 | Completed
2025-02-26 | 2025-03-02 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/1 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-07 | Subash | 43.08 | 8.616 | TA421 | 13/7 | Completed
2025-03-02 | 2025-03-07 | Khatun | 54.66 | 9.11 | TA421 | 31/0 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-09 | J Lngh | 37.93 | 5.4186 | TA421 | 38/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-11 | Subash | 54.66 | 13.665 | TA421 | 13/0 | Completed
2025-03-03 | 2025-03-12 | Praveen | 43.08 | 4.308 | TA421 | 22/3 | Completed
2025-03-08 | 2025-03-12 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 32/1 | Completed
2025-03-10 | 2025-03-13 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/4 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-16 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 13/8 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-17 | Khatun | 36.37 | 7.274 | TA421 | 33/1 | Completed
2025-03-16 | 2025-03-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 13/9 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-19 | J Lngh | 36.37 | 7.274 | TA421 | 38/5 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-22 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/10 | Completed
2025-03-20 | 2025-03-23 | J Lngh | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/6 | Completed
2025-03-17 | 2025-03-23 | Khatun | 62.5353 | 8.9336 | TA421 | 32/0 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-26 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 15/1 | Completed
2025-03-13 | 2025-03-27 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 21/3 | Completed
2025-03-23 | 2025-03-27 | Khatun | 37.93 | 7.586 | TA421 | 32/2 | Completed
2025-03-27 | 2025-03-29 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 15/2 | Completed
2025-03-24 | 2025-03-29 | J Lngh O 1 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 38/7 | Completed
2025-03-01 | 2025-03-30 | J Lngh O 2 | 37.93 | 1.2643 | TA421 | 36/3 | Completed
2025-03-28 | 2025-04-01 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 32/3 | Completed
2025-03-29 | 2025-04-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 15/4 | Completed
2025-03-29 | 2025-04-04 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-04-05 | J Lngh O 2 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 36/1 | Completed
2025-04-02 | 2025-04-09 | Khatun | 84.248 | 10.531 | TA421 | 33/0 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-10 | Subash | 72.721 | 9.0901 | TA421 | 16/0 | Completed
2025-03-28 | 2025-04-11 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 19/1 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-13 | J Lngh O 2 | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 36/2 | Completed
2025-04-10 | 2025-04-14 | Khatun | 43.08 | 8.616 | TA421 | 35/4 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-15 | Subash | 36.37 | 7.274 | TA421 | 16/1 | Completed
2025-04-05 | 2025-04-17 | J Lngh O 1 | 62.54 | 4.8108 | TA421 | 38/0 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-18 | Khatun | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 35/3 | Completed
2025-04-16 | 2025-04-19 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 16/3 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-21 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/4 | Completed
2025-04-14 | 2025-04-21 | J Lngh O 2 | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 36/5 | Completed
2025-04-19 | 2025-04-23 | Khatun | 62.54 | 12.508 | TA421 | 29/0 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-23 | J Lngh O 1 | 43.08 | 7.18 | TA421 | 37/4 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-24 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 16/5 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-26 | Praveen | 43.08 | 2.872 | TA421 | 17/3 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-27 | J Lngh O 2 | 37.93 | 6.3217 | TA421 | 36/4 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-27 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 15/3 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-28 | Khatun | 62.535 | 12.507 | TA421 | 28/0 | Completed
2025-04-24 | 2025-04-30 | J Lngh O 1 | 36.37 | 5.1957 | TA421 | 37/2 | Completed
2025-04-28 | 2025-04-30 | Subash | 36.37 | 12.1233 | TA421 | 13/11 | Completed
2025-04-29 | 2025-05-02 | Khatun | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 27/9 | Completed
2025-05-01 | 2025-05-04 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/7 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-05 | J Lngh O 1 | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 38/2 | Completed
2025-05-05 | 2025-05-06 | Subash | 36.37 | 18.185 | TA421 | 11/1 | Completed
2025-05-03 | 2025-05-08 | Khatun | 72.72 | 12.12 | TA421 | 21/0 | Completed
2025-04-27 | 2025-05-09 | Praveen | 37.93 | 2.9177 | TA421 | 17/2 | Completed
2025-05-07 | 2025-05-10 | Subash | 43.08 | 10.77 | TA421 | 10/9 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-10 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 7.274 | TA421 | 37/3 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-13 | Subash | 37.93 | 9.4825 | TA421 | 10/4 | Completed
2025-05-10 | 2025-05-14 | Khatun | 54.66 | 10.932 | TA421 | 20/0 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-16 | Jwala Singh 01 | 36.37 | 6.0617 | TA421 | 37/6 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-17 | Subash | 36.37 | 9.0925 | TA421 | 10/2 | Completed
2025-05-18 | 2025-05-20 | Subash | 37.93 | 12.6433 | TA421 | 10/1 | Completed
2025-05-15 | 2025-05-22 | Khatun | 72.72 | 9.09 | TA421 | 19/0 | Completed
2025-05-11 | 2025-05-24 | Hassan | 37.93 | 2.7093 | TA421 | 36/6 | Completed
2025-05-21 | 2025-05-28 | Subash | 37.93 | 4.7412 | TA421 | 10/3 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-31 | Hassan | 36.37 | 1.5154 | TA421 | 35/1 | Completed
2025-05-29 | 2025-06-02 | Subash | 37.93 | 7.586 | TA421 | 10/5 | Completed
2025-05-10 | 2025-06-04 | Praveen | 62.535 | 2.4052 | TA421 | 17/0 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-06 | Hassan | 34.946 | 5.8243 | TA421 | 31/3 | Completed
2025-06-03 | 2025-06-11 | Subash | 71.7057 | 7.9673 | TA421 | 30/0 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-16 | Hassan | 34.946 | 2.9122 | TA421 | 33/2 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-18 | Subash | 64.891 | 4.9916 | TA421 | 29/9 | Completed
2025-06-05 | 2025-06-19 | Praveen | 34.946 | 2.3297 | TA421 | 21/5 | Completed
2025-06-19 | 2025-06-24 | Subash | 43.08 | 7.18 | TA421 | 10/6 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-25 | Hassan | 62.535 | 6.9483 | TA421 | 34/0 | Completed
2025-06-25 | 2025-06-28 | Subash | 36.372 | 9.093 | TA421 | 11/2 | Completed
2025-06-29 | 2025-07-02 | Subash | 34.946 | 8.7365 | TA421 | 11/3 | Completed
2025-06-24 | 2025-07-04 | Naziruddin | 76.193 | 6.9266 | TA421 | 15/0 | Completed
2025-06-25 | 2025-07-04 | Hassan | 36.372 | 3.6372 | TA421 | 35/2 | Completed
2025-06-24 | 2025-07-05 | Hassan 2 | 37.931 | 3.1609 | TA421 | 39/4 | Completed
2025-06-20 | 2025-07-07 | Praveen | 54.66 | 3.0367 | TA421 | 20A/0 | Completed
2025-07-03 | 2025-07-07 | Subash | 54.66 | 10.932 | TA421 | 10/0 | Completed
2025-07-04 | 2025-07-10 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 6/5 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-12 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/10 | Completed
2025-07-06 | 2025-07-12 | Hassan 2 | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 39/3 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-13 | Naziruddin | 71.706 | 7.9673 | TA421 | 14/0 | Completed
2025-07-11 | 2025-07-15 | Khatun | 31.99 | 6.398 | TA421 | 6/4 | Completed
2025-07-05 | 2025-07-16 | Hassan | 63.16 | 5.2633 | TA421 | 34/2 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-16 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/8 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-18 | Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 6/3 | Completed
2025-07-17 | 2025-07-20 | Subash | 33.3756 | 8.3439 | TA421 | 9/7 | Completed
2025-07-12 | 2025-07-20 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/4 | Completed
2025-07-14 | 2025-07-21 | Naziruddin | 31.99 | 3.9987 | TA421 | 8/6 | Completed
2025-07-19 | 2025-07-21 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/2 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-25 | Subash | 33.38 | 6.676 | TA421 | 9/6 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-28 | Khatun | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 6/1 | Completed
2025-07-22 | 2025-07-29 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/14 | Completed
2025-07-21 | 2025-07-29 | D K Verma | 37.931 | 4.2146 | TA421 | 42/3 | Completed
2025-07-13 | 2025-07-30 | Hassan 2 | 65.22 | 3.6233 | TA421 | 39/0 | Completed
2025-07-26 | 2025-07-31 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/5 | Completed
2025-07-29 | 2025-08-01 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/21 | Completed
2025-07-08 | 2025-08-02 | Praveen | 34.946 | 1.3441 | TA421 | 16/7 | Completed
2025-07-30 | 2025-08-02 | Naziruddin | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 8/8 | Completed
2025-07-17 | 2025-08-03 | Hassan | 64.89 | 3.605 | TA421 | 35/0 | Completed
2025-08-02 | 2025-08-04 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 6/6 | Completed
2025-07-30 | 2025-08-04 | D K Verma | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 42/5 | Completed
2025-08-01 | 2025-08-06 | Subash | 62.535 | 10.4225 | TA421 | 11/0 | Completed
2025-08-03 | 2025-08-07 | Naziruddin | 33.38 | 6.676 | TA421 | 8/7 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-08 | Khatun | 33.38 | 8.345 | TA421 | 8/13 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-11 | Khatun | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/23 | Completed
2025-08-07 | 2025-08-12 | Subash | 37.931 | 6.3218 | TA421 | 10/8 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-12 | Hassan | 54.66 | 6.0733 | TA421 | 34/1 | Completed
2025-08-08 | 2025-08-13 | Naziruddin | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 8/12 | Completed
2025-08-05 | 2025-08-14 | D K Verma | 36.37 | 3.637 | TA421 | 42/6 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-18 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 9/4 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-19 | Khatun | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 9/1 | Completed
2025-08-16 | 2025-08-24 | D K Verma | 44.825 | 4.9806 | TA421 | 42/7 | Completed
2025-08-23 | 2025-08-29 | Subash | 37.931 | 5.4187 | TA421 | 12/1 | Completed
2025-08-13 | 2025-08-29 | Hassan | 64.891 | 3.8171 | TA421 | 40/0 | Completed
2025-08-20 | 2025-08-30 | Khatun | 66.21 | 6.0191 | TA421 | 1A/0 | Completed
2025-08-14 | 2025-08-30 | Naziruddin | 51.04 | 3.0024 | TA421 | 9/0 | Completed
2025-08-19 | 2025-08-31 | Subash | 31.99 | 2.4608 | TA421 | 9/2 | Completed
2025-08-25 | 2025-08-31 | D K Verma | 43.08 | 6.1543 | TA421 | 42/1 | Completed
2025-08-31 | 2025-09-03 | Shakila Khatun | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 2/3 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-04 | Subash | 31.99 | 7.9975 | TA421 | 9/9 | Completed
2025-08-30 | 2025-09-05 | Hassan | 44.825 | 6.4036 | TA421 | 40/1 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-06 | D K Verma | 44.825 | 7.4708 | TA421 | 42/8 | Completed
2025-08-31 | 2025-09-07 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/15 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-07 | Subash | 31.99 | 10.6633 | TA421 | 4/6 | Completed
2025-09-05 | 2025-09-08 | Shakila Khatun | 51.04 | 12.76 | TA421 | 4/0 | Completed
2025-08-08 | 2025-09-08 | Praveen | 37.931 | 1.1853 | TA421 | 39/5 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-09 | Subash | 33.38 | 16.69 | TA421 | 4/7 | Completed
2025-09-07 | 2025-09-10 | D K Verma | 37.931 | 9.4827 | TA421 | 42/9 | Completed
2025-09-06 | 2025-09-13 | Hassan | 62.535 | 7.8169 | TA421 | 41/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-14 | Subash | 31.99 | 6.398 | TA421 | 4/9 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-15 | Naziruddin | 33.38 | 4.1725 | TA421 | 8/9 | Completed
2025-09-09 | 2025-09-16 | Khatun | 51.04 | 6.38 | TA421 | 4/12 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-20 | Subash | 33.38 | 4.7686 | TA421 | 4/10 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-23 | D K Verma | 64.89 | 5.8991 | TA421 | 42/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-24 | Subash | 33.38 | 8.345 | TA421 | 4/2 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-25 | Hassan | 43.079 | 4.3079 | TA421 | 39/1 | Completed
2025-09-16 | 2025-09-26 | Naziruddin | 33.38 | 3.0345 | TA421 | 4/17 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-29 | Khatun | 77.32 | 8.5911 | TA421 | 5/0 | Completed
2025-09-24 | 2025-09-30 | D K Verma | 34.946 | 4.9923 | TA421 | 43/2 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-30 | Subash | 31.99 | 5.3317 | TA421 | 2/2 | Completed
2025-09-28 | 2025-10-04 | Khatun | 31.99 | 4.57 | TA421 | 4/18 | Completed
2025-09-21 | 2025-10-06 | Yadhav D K Verma | 37.931 | 2.3707 | TA421 | 43/4 | Completed
2025-09-13 |  | Praveen | 43.079 |  | TA421 | 39/7 | Top Section under Progress
2025-09-27 |  | Hassan | 36.37 |  | TA421 | 39/2 | Cage Section under Progress
2025-10-01 |  | Subash | 72.63 |  | TA421 | 1/0 | Cage Section under PRogress
2025-10-07 |  | Rajiv Yadhav | 37.931 |  | TA421 | 43/5 | Material Shifting Done
2025-10-07 |  | D K Verma | 36.37 |  | TA421 | 43/3 | Ground Assembling under Progress
2025-10-07 |  | Khatun | 39.17 |  | TA421 | 9/3 | Ground Assembling under Progress
|  | Rajiv Yadhav | 44.851 |  | TA421 | 39/9 | Material Shifting under Progress
|  | Nan | 6152.1898 |  | TA505 |  | 130
2025-01-14 | 2025-01-19 | Jwala Singh | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 101/2 | Completed
2025-01-21 | 2025-01-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/1 | Completed
2025-01-24 | 2025-01-27 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/3 | Completed
2025-01-27 | 2025-01-31 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 101/4 | Completed
2025-02-01 | 2025-02-04 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 101/5 | Completed
2025-02-05 | 2025-02-08 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/6 | Completed
2025-02-09 | 2025-02-12 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 101/7 | Completed
2025-02-13 | 2025-02-15 | Jwala Singh | 34.7898 | 11.5966 | TA505 | 101/8 | Completed
2025-02-17 | 2025-02-20 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/7 | Completed
2025-02-21 | 2025-02-24 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 110/5 | Completed
2025-02-25 | 2025-02-28 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/2 | Completed
2025-03-01 | 2025-03-04 | Jwala Singh | 35.602 | 8.9005 | TA505 | 109/1 | Completed
2025-03-05 | 2025-03-07 | Jwala Singh | 35.602 | 11.8673 | TA505 | 110/1 | Completed
2025-03-06 | 2025-03-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 109/3 | Completed
2025-03-07 | 2025-03-29 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 1.5126 | TA505 | 114/6 | Completed
2025-03-12 | 2025-03-28 | Eagle Enterprises | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 113/4 | Completed
2025-03-11 | 2025-03-15 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 109/4 | Completed
2025-03-15 | 2025-03-19 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/6 | Completed
2025-03-19 | 2025-03-22 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 110/2 | Completed
2025-03-22 | 2025-03-26 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110/3 | Completed
2025-03-26 | 2025-03-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 110A/1 | Completed
2025-03-29 | 2025-03-31 | Eagle Enterprises | 43.8044 | 14.6015 | TA505 | 113/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-04-16 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 2.4336 | TA505 | 114/5 | Completed
2025-03-30 | 2025-04-03 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 110/8 | Completed
2025-03-30 | 2025-04-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 114/9 | Completed
2025-04-01 | 2025-04-10 | Eagle Enterprises | 34.79 | 3.479 | TA505 | 113/3 | Completed
2025-04-03 | 2025-04-07 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 108/4 | Completed
2025-04-06 | 2025-04-12 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 6.2578 | TA505 | 114/10 | Completed
2025-04-08 | 2025-04-11 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/3 | Completed
2025-04-11 | 2025-04-17 | Eagle Enterprises Paramand | 35.602 | 5.086 | TA505 | 113/2 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-15 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 108/2 | Completed
2025-04-12 | 2025-04-18 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 114/2 | Completed
2025-04-15 | 2025-04-18 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 108/1 | Completed
2025-04-17 | 2025-04-24 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 4.52 | TA505 | 114/3 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-23 | Eagle Enterprises Paramand | 34.79 | 5.7983 | TA505 | 113/1 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-22 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 7.5862 | TA505 | 114/7 | Completed
2025-04-18 | 2025-04-21 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/1 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-25 | Jwala Singh | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 104/2 | Completed
2025-04-22 | 2025-05-08 | Paramanand | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 159/1 | Completed
2025-04-22 | 2025-04-27 | Jwala Singh 2 | 35.602 | 5.9337 | TA505 | 120/2 | Completed
2025-04-25 | 2025-04-30 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 114/1 | Completed
2025-04-24 | 2025-05-02 | Eagle Enterprises Paramand | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 113/6 | Completed
2025-04-26 | 2025-04-29 | Jwala Singh | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 105/1 | Completed
2025-04-27 | 2025-05-02 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 120/1 | Completed
2025-04-30 | 2025-05-06 | Jwala Singh | 45.697 | 6.5281 | TA505 | 111/4 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-08 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 116/2 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-07 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 120/3 | Completed
2025-05-02 | 2025-05-09 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 111/1 | Completed
2025-05-06 | 2025-05-11 | Jwala Singh | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 111/3 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-12 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 127/2 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-15 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 4.7414 | TA505 | 116/1 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-23 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 160/5 | Completed
2025-05-08 | 2025-05-27 | Paramanand 2 | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 161/4 | Completed
2025-05-09 | 2025-05-18 | Eagle Enterprises Paramand | 37.9311 | 3.7931 | TA505 | 111/2 | Completed
2025-05-14 | 2025-05-16 | Jwala Singh | 37.9311 | 12.6437 | TA505 | 152A/3 | Completed
2025-05-13 | 2025-05-16 | Jwala Singh 2 | 36.1598 | 9.0399 | TA505 | 127/1 | Completed
2025-05-16 | 2025-05-22 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 154/5 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-21 | Jwala Singh | 35.602 | 7.1204 | TA505 | 152A/1 | Completed
2025-05-19 | 2025-06-07 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 1.808 | TA505 | 129A/3 | Completed
2025-05-17 | 2025-05-22 | Jwala Singh 2 | 45.697 | 7.6162 | TA505 | 126/4 | Completed
2025-05-22 | 2025-05-26 | Jwala Singh | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 152A/2 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-27 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 7.232 | TA505 | 155/3 | Completed
2025-05-23 | 2025-05-26 | Jwala Singh 2 | 34.79 | 8.6975 | TA505 | 126/2 | Completed
2025-05-24 | 2025-06-07 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.4107 | TA505 | 160/4 | Completed
2025-05-28 | 2025-06-23 | Paramanand 2 | 37.9311 | 1.4049 | TA505 | 161/3 | Completed
2025-05-28 | 2025-05-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 155/5 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-30 | Jwala Singh | 37.9311 | 9.4828 | TA505 | 152A/4 | Completed
2025-05-27 | 2025-05-31 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 127/3 | Completed
2025-05-31 | 2025-06-05 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 152A/8 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-06 | Jwala Singh 2 | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 147A/4 | Completed
2025-06-01 | 2025-06-07 | Gokul Rajwanshi | 36.1598 | 5.1657 | TA505 | 155/4 | Completed
2025-06-06 | 2025-06-10 | Jwala Singh | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 150/5 | Completed
2025-06-07 | 2025-06-10 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 147A/2 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-23 | Eagle Enterprises Paramand | 36.1598 | 2.26 | TA505 | 129A/1 | Completed
2025-06-08 | 2025-06-15 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 5.4756 | TA505 | 156/1 | Completed
2025-06-08 | 2025-07-31 | Paramanand 1 | 36.1598 | 0.66963 | TA505 | 160/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-16 | Jwala Singh | 43.8044 | 7.3007 | TA505 | 150/3 | Completed
2025-06-11 | 2025-06-15 | Jwala Singh 2 | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 147A/3 | Completed
2025-06-26 | 2025-07-12 | Eagle Enterprises Paramand | 45.697 | 2.6881 | TA505 | 147/1 | Completed
2025-06-16 | 2025-06-22 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 156/4 | Completed
2025-06-17 | 2025-06-25 | Jwala Singh | 43.8044 | 4.8672 | TA505 | 152A/9 | Completed
2025-06-24 | 2025-06-30 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/2 | Completed
2025-06-27 | 2025-06-30 | Jwala Singh | 43.8044 | 10.9511 | TA505 | 150/4 | Completed
2025-07-01 | 2025-07-07 | Gokul Rajwanshi | 35.602 | 5.086 | TA505 | 154/1 | Completed
2025-07-01 | 2025-07-06 | Jwala Singh | 37.9311 | 6.3218 | TA505 | 150/2 | Completed
2025-07-07 | 2025-07-17 | Jwala Singh | 43.8044 | 3.9822 | TA505 | 150/1 | Completed
2025-07-08 | 2025-07-14 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 4.97 | TA505 | 154/3 | Completed
2025-07-15 | 2025-07-24 | Gokul Rajwanshi | 43.8044 | 4.3804 | TA505 | 103/7 | Completed
2025-07-18 | 2025-07-28 | Jwala Singh | 62.444 | 5.6767 | TA505 | 150/0 | Completed
2025-07-25 | 2025-07-31 | Gokul Rajwanshi | 37.9311 | 5.4187 | TA505 | 103/8 | Completed
2025-08-01 | 2025-08-16 | Shila Devi | 73.245 | 4.5778 | TA505 | 127/0 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-12 | Jwala Singh | 83.134 | 9.2371 | TA505 | 106/0 | Completed
2025-08-04 | 2025-08-08 | Gokul Rajwanshi | 34.79 | 6.958 | TA505 | 103/5A1 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-30 | Anil Kumar Rudra Const | 37.9311 | 1.9964 | TA505 | 110/4 | Completed
2025-08-09 | 2025-08-21 | Gokul Rajwanshi | 73.245 | 5.6342 | TA505 | 103/6A | Completed
2025-08-25 | 2025-09-12 | Paramanand 1 | 35.602 | 1.8738 | TA505 | 158/3 | Completed
2025-08-12 | 2025-08-22 | Jwala Singh | 73.245 | 6.6586 | TA505 | 108/0 | Completed
2025-08-17 | 2025-08-26 | Shila Devi | 59.501 | 5.9501 | TA505 | 126/0 | Completed
2025-08-18 | 2025-09-09 | Jyoti Const | 65.028 | 2.8273 | TA505 | 111/0 | Completed
2025-08-21 | 2025-09-09 | Gokul Rajwanshi | 83.134 | 4.1567 | TA505 | 103/5A | Completed
2025-08-25 | 2025-09-07 | Deglal Mahato | 67.262 | 4.8044 | TA505 | 119/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-09-07 | Jhemon Mahato 1 | 73.245 | 5.2318 | TA505 | 135/0 | Completed
2025-08-25 | 2025-09-11 | Jhemon Mahato 2 | 37.9311 | 2.1073 | TA505 | 136/1 | Completed
2025-08-23 | 2025-09-05 | Jwala Singh | 77.077 | 5.5055 | TA505 | 104/0 | Completed
2025-08-27 | 2025-09-09 | Shila Devi | 59.501 | 4.2501 | TA505 | 130/0 | Completed
2025-09-01 | 2025-09-19 | Toshan Mahato | 45.697 | 2.4051 | TA505 | 147A/5 | Completed
2025-09-12 | 2025-10-04 | Anil Kumar | 62.444 | 2.715 | TA505 | 156/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-20 | Jwala Singh | 72.474 | 6.5885 | TA505 | 103/0 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-18 | Jhemon Mahato 1 | 45.697 | 4.1543 | TA505 | 135/2 | Completed
2025-09-08 | 2025-09-18 | Deglal Mahato | 77.077 | 7.007 | TA505 | 120/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-19 | Jyoti Const | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 110A/2 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-16 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/3 | Completed
2025-09-12 | 2025-09-22 | Jhemon Mahato 2 | 36.1598 | 3.2873 | TA505 | 144A/1 | Completed
2025-09-11 | 2025-09-21 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 3.2873 | TA505 | 169/6 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-23 | Deglal Mahato | 43.8044 | 8.7609 | TA505 | 114/8 | Completed
2025-09-18 | 2025-09-24 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 5.1657 | TA505 | 103/1 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-25 | Shila Devi | 88.468 | 5.5293 | TA505 | 131/0 | Completed
2025-09-10 | 2025-09-25 | Jagannaath Saw Mp | 37.931 | 2.3707 | TA505 | 161/2 | Completed
2025-09-13 | 2025-09-25 | Paramanand 1 | 36.1598 | 2.7815 | TA505 | 159/2 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-25 | Pankaj Singh Mp | 34.79 | 2.8992 | TA505 | 167/5 | Completed
2025-09-14 | 2025-09-28 | Gokul Sarkar Mp | 34.79 | 2.3193 | TA505 | 166/1 | Completed
2025-09-19 | 2025-09-28 | Jhemon Mahato 1 | 70.74 | 7.074 | TA505 | 136/0 | Completed
2025-09-21 | 2025-09-28 | Jwala Singh | 62.444 | 7.8055 | TA505 | 105/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-30 | Jyoti Const | 59.501 | 5.4092 | TA505 | 110A/0 | Completed
2025-09-20 | 2025-09-29 | Toshan Mahato | 35.602 | 3.5602 | TA505 | 147A/1 | Completed
2025-09-22 | 2025-09-29 | Deglal Mahato Mp | 36.16 | 4.52 | TA505 | 169/3 | Completed
2025-09-23 |  | Jhemon Mahato 2 | 85.264 |  | TA505 | 144A/0 | In-Progress
2025-09-24 | 2025-10-04 | Deglal Mahato | 87.021 | 7.911 | TA505 | 115/0 | Completed
2025-09-25 | 2025-09-30 | Gokul Rajwanshi | 36.16 | 6.0267 | TA505 | 103/2 | Completed
2025-09-26 |  | Paramanand 1 | 35.602 |  | TA505 | 160/2 | In-Progress
2025-09-26 | 2025-09-30 | Shila Devi | 36.16 | 7.232 | TA505 | 130/1 | Completed
2025-09-26 |  | Pankaj Singh Mp | 36.16 |  | TA505 | 167/4 | In-Progress
2025-09-26 |  | Jagannaath Saw Mp | 55.451 |  | TA505 | 160/0 | In-Progress
2025-09-30 |  | Toshan Mahato | 36.1598 |  | TA505 | 148/1 | In-Progress
2025-09-30 |  | Deglal Mahato Mp | 36.16 |  | TA505 | 169/4 | In-Progress
2025-10-01 |  | Jyoti Const | 124.95 |  | TA505 | 112/0 | In-Progress
2025-10-01 |  | Shila Devi | 81.828 |  | TA505 | 128/0 | In-Progress
2025-09-26 | 2025-10-01 | Pankaj Singh Mp | 36.1598 | 6.0266 | TA505 | 167/4 | Completed
2025-10-02 |  | Pankaj Singh Mp | 36.1598 |  | TA505 | 167/2 | In-Progress

## Data Issues
Start Date | Complete Date | Gang name | Tower Weight | Productivity | Project Name | Location No. | Status | Issues
2025-07-06 | 2025-08-07 | Bambole Traders | 45.697 | 1.3848 | TA413 | 40/1 | COMPLETED | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-09-13 |  | Praveen | 43.079 |  | TA421 | 39/7 | Top Section under Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-27 |  | Hassan | 36.37 |  | TA421 | 39/2 | Cage Section under Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-01 |  | Subash | 72.63 |  | TA421 | 1/0 | Cage Section under PRogress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-07 |  | Rajiv Yadhav | 37.931 |  | TA421 | 43/5 | Material Shifting Done | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-07 |  | D K Verma | 36.37 |  | TA421 | 43/3 | Ground Assembling under Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-07 |  | Khatun | 39.17 |  | TA421 | 9/3 | Ground Assembling under Progress | Missing start/end date (not expanded)
|  | Rajiv Yadhav | 44.851 |  | TA421 | 39/9 | Material Shifting under Progress | Missing start/end date (not expanded)
2024-10-07 | 2024-07-19 | Khatan | 36.37 |  | TA421 | 25/4 | Completed | Non-positive duration (Start > End or 0) (not expanded)
2024-09-08 | 2024-08-14 | Khatan | 36.37 |  | TA421 | 26/2 | Completed | Non-positive duration (Start > End or 0) (not expanded)
2024-08-23 | 2024-09-08 | S K Janarul | 36.37 | 2.1394 | TA421 | 22/5 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2024-09-12 | 2024-09-29 | Ashok Kumar | 36.37 | 2.0206 | TA421 | 21/7 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2024-09-21 | 2024-10-04 | Manirul Islam Khatun | 36.37 | 2.5979 | TA421 | 29/4 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2024-10-29 | 2024-11-05 | Ashokkumar | 36.37 | 4.5462 | TA421 | 22/2 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-09-21 | 2025-10-06 | Yadhav D K Verma | 37.931 | 2.3707 | TA421 | 43/4 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
|  | Nan | 6152.1898 |  | TA505 |  | 130 | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-23 |  | Jhemon Mahato 2 | 85.264 |  | TA505 | 144A/0 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-26 |  | Paramanand 1 | 35.602 |  | TA505 | 160/2 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-26 |  | Pankaj Singh Mp | 36.16 |  | TA505 | 167/4 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-26 |  | Jagannaath Saw Mp | 55.451 |  | TA505 | 160/0 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-30 |  | Toshan Mahato | 36.1598 |  | TA505 | 148/1 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-09-30 |  | Deglal Mahato Mp | 36.16 |  | TA505 | 169/4 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-01 |  | Jyoti Const | 124.95 |  | TA505 | 112/0 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-01 |  | Shila Devi | 81.828 |  | TA505 | 128/0 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
2025-10-02 |  | Pankaj Singh Mp | 36.1598 |  | TA505 | 167/2 | In-Progress | Missing start/end date (not expanded)
|  | Nan | 6152.1898 |  | TA505 |  | 130 | Tower Weight out of range (<10.0 or >200.0) (not expanded)
2025-04-22 | 2025-05-08 | Paramanand | 36.1598 | 2.127 | TA505 | 159/1 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-08-12 | 2025-08-30 | Anil Kumar Rudra Const | 37.9311 | 1.9964 | TA505 | 110/4 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-09-12 | 2025-10-04 | Anil Kumar | 62.444 | 2.715 | TA505 | 156/0 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-09-10 | 2025-09-25 | Jagannaath Saw Mp | 37.931 | 2.3707 | TA505 | 161/2 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)
2025-09-14 | 2025-09-28 | Gokul Sarkar Mp | 34.79 | 2.3193 | TA505 | 166/1 | Completed | Single-occurrence gang (not expanded)

## Issues
file | issue | sheets
Micro Plan - TA-413 Sep'25.xlsx | Sheet 'Erection Compiled' not found | ['FDN-June25', 'Stub dispatch', 'Erection-Oct25', 'STG-Sep25']
Micro Plan - TA-421 Sep'25.xlsx | Sheet 'Erection Compiled' not found | ['Stub dispatch', "Erection - Oct'25 "]

## Diagnostics
file | project | sheet | detected_header_row | columns_detected
DPR - TA - 413.xlsx | TA413 | Erection Compiled | 0 | sl no, location no, tower type, classification, starting date, tower weight, status, completion date, gang name, gang strength
DPR TA 421 BMTL-07-10-2025.xlsx | TA421 | Erection Compiled | 0 | sl no, location no, tower type, classification, starting date, tower weight, status, nan, nan, nan, completion date, gang name, gang strength, remark, tackwelding, tower tightening
DPR TA-505 06-10-2025.xlsx | TA505 | Erection Compiled | 3 | nan, sr. no, location no, tower type, tower weight, rev(inr), month of execution, gang name, status, starting date, completion date, no of compl. days, region, remarks if any
Micro Plan - TA-413 Sep'25.xlsx | TA413
Micro Plan - TA-421 Sep'25.xlsx | TA421

## ProjectDetails
project_code | project_name | client_name | noa_start | loa_end | project_mgr | regional_mgr | planning_eng | pch | section_inch | supervisor | _source_file | Project Name
TA 413 | 765kv D/C Bikaner II to Neemrana II TL-02 | PGCIL | 2024-03-12 | 2025-12-11 | Mr. Anil Kumar Sharma | Mr. Tushar Grover | Mr. Santosh Mishra | Mr. Sanjay Gupta | Surendra Kumar Patel, Kartik Jhorar, Shuvam Gupta, Govind Bhardwaj | Suraj Chaudhary, Rudra Prasad, Aman Kumar Singh, Manoj Gupta, Raju Mahto, Khublal Mahto, Sushil Kumar, Haridashn, Manoj Kumar chaudhary, Nabirul Islam, Sanjay Kumar, Rahul Ravidas, Narayan Mahto, Akbar Ali, Kamal Ravidas, Manirul Islam, Tarique Anwar, Raju Prasad, Abhay Ojha | DPR - TA - 413.xlsx | TA413
TA 421 | 765KV D/C HEXA BIDAR PS - MAHESHWARAM (PG) TL (PKG 01) | Power Grid Bidar Transmission Limited | 2024-02-15 | 2025-11-14 | Mr. Appala Naidu | Mr. Ajith Kumar | Mr. Bharath A D | Mr.Arun Felbin | Mr.Manikandan, Mr. Satyam Tiwari | Mr. Ramasish, Mr. Godvin John, Mr. Karunakar Nayak, Mr. Sudalaimuthu, Mr. Susanthpal, Mr. Srinivasan, Mr. Bhim Mahto, Mr. Ganesan, Mr. Ballu Thakur, Mr. Chandrasekar, Mr.Chandrasekharan, Mr. Anand | DPR TA 421 BMTL-07-10-2025.xlsx | TA421
TA 505 | 765 Kv D/C Beawar-Mandsaur T/L | PBMTL | 2024-07-22 | 2026-06-21 | Mr. Sushil Kr Tiwari | Mr. Vijay Kute | Mr. Partha Pratim Pal | Mr. Arun Felbin | Mr.Deepak Anand, Mr.Bapan Mandal, Mr.Panneri Satish, Mr.Vinod Hankare | Nunuchand Mahto, Birkha Subba, Dilip Kumar, Teklal Mahato, Munid Meena, Mortuj Ali, Devdas Malik, Jayprakash Nishad, Kumar Singh, K. Sanjeevan, Mridul Baruah, Binda Shah, Prasanta Sahana, Lalit Sahoo, Sujit Roy, Ramprasad, Gourshankar, Vipin Mall, Aadesh | DPR TA-505 06-10-2025.xlsx | TA505

## README_Assumptions
Notes
Assumptions & Cleaning Rules:
- Start date cutoff: rows with Start Date before 2021-01-01 are not expanded and logged in 'Data Issues'.
- Tower Weight range: only [10, 200] MT is considered valid for expansion; out-of-range rows go to 'Data Issues'.
- Missing or non-positive durations (Start/End missing or Start > End or 0) are logged to 'Data Issues' and not expanded.
- Gangs that performed erection only once (per Project+Gang) are not expanded and are logged in 'Data Issues'.
- Gang name normalization: remove special characters (digits kept), Title Case words, and insert a space before trailing digits (e.g., 'xyz4' → 'Xyz 4').
- Sheets:
• DailyExpanded : per-day expanded rows used by the dashboard
• RawData : per-erection rows (unexpanded), for traceability
• Data Issues : row-level data problems (reason in 'Issues' column)
• Issues : file-level problems (missing sheet/headers, read/open errors, etc.)
• Diagnostics : which sheet used, detected header row, and normalized header text
- Dashboard note: a 15-day productivity loss cap is used in downstream analytics.

## MicroPlanResponsibilities
project_key | project_name | entity_type | entity_name | location_no | revenue_planned | revenue_realised | tower_weight | tower_type | manpower | power_tools_issued | material_feeding | starting_date | completion_date | tack_welding | final_checking
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-01 | 3B/2 | 9316.84 | 0 | 1 | DA+9 | 36 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-01 | 2A/0 | 18633.68 | 0 | 2 | DD45+0 | 36 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-01 | 9/8 | 27950.52 | 0 | 3 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-01 | 9/9 | 37267.36 | 0 | 4 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Gang | Jawla Singh-1 | 4/0 | 46584.2 | 0 | 5 | DB2+9 | 28 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Gang | Jawla Singh-1 | 3A/0 | 55901.04 | 0 | 6 | DD45+3 | 28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Gang | Jawla Singh-1 | 9/10 | 65217.88 | 0 | 7 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
ta413 | TA413 | Gang | Jawla Singh-1 | 9/11 | 74534.72 | 0 | 8 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04
ta413 | TA413 | Gang | Jwala Singh -2 | 3B/3 | 83851.56 | 0 | 9 | DA+6 | 26 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Gang | Jwala Singh -2 | 15/7 | 93168.4 | 0 | 10 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Gang | Jwala Singh -2 | 15/9 | 102485.24 | 0 | 11 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-02 | 15/0 | 111802.08 | 0 | 12 | DD60+25 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-02 | 15/1 | 121118.92 | 0 | 13 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Gang | Govind Mahto-02 | 14/0 | 130435.76 | 0 | 14 | DD60+18 | 29 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Gang | Bhairaw Mahto | 15/8 | 139752.6 | 0 | 15 | DA+1.5 | 47 |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Gang | Bhairaw Mahto | 17/0 | 149069.44 | 0 | 16 | DC1+3 | 47 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Gang | Bhairaw Mahto | 13/0 | 158386.28 | 0 | 17 | DD60+9 | 47 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-1 | 10/0 | 167703.12 | 0 | 18 | DB1+6 | 30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-1 | 10/1 | 177019.96 | 0 | 19 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-1 | 10/2 | 186336.8 | 0 | 20 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-2 | 3B/0 | 195653.64 | 0 | 21 | DB1+9 | 27 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-2 | 15/11 | 204970.48 | 0 | 22 | DA+0 | 27 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-2 | 15/12 | 214287.32 | 0 | 23 | DA+6 | 27 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-3 | 3B/1 | 223604.16 | 0 | 24 | DA+3 | 38 |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-3 | 11/0 | 232921 | 0 | 25 | DD45+0 | 38 |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-3 | 21/0 | 242237.84 | 0 | 26 | DB1+0 | 38 |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-3 | 21/1 | 251554.68 | 0 | 27 | DA+0 | 38 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-4 | 3A/4 | 260871.52 | 0 | 28 | DA+0 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-4 | 21/3 | 270188.36 | 0 | 29 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-4 | 21/4 | 279505.2 | 0 | 30 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25
ta413 | TA413 | Gang | Pritam Enterprises-4 | 21/5 | 288822.04 | 0 | 31 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Gang | SK.Samiul -1 | 30/2 | 298138.88 | 0 | 32 | DA+9 | 22 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Gang | SK.Samiul -1 | 29A/0 | 307455.72 | 0 | 33 | DB1+0 | 22 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Gang | SK.Samiul -1 | 30/5 | 316772.56 | 0 | 34 | DA+0 | 22 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-1 | 20/0 | 326089.4 | 0 | 35 | DD60+3 | 33 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-1 | 20/3 | 335406.24 | 0 | 36 | DA+1.5 | 33 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-1 | 20/4 | 344723.08 | 0 | 37 | DA+3 | 33 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-1 | 20/5 | 354039.92 | 0 | 38 | DA+0 | 33 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-2 | 18/4 | 363356.76 | 0 | 39 | DA-3 | 32 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-2 | 18/5 | 372673.6 | 0 | 40 | DA+0 | 32 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-2 | 18/6 | 381990.44 | 0 | 41 | DA+9 | 32 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Gang | Punam kumari-2 | 18/7 | 391307.28 | 0 | 42 | DA+1.5 | 32 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Gang | Punam Kumari 4 | 29A/5 | 400624.12 | 0 | 43 | DA+6 | 39 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Gang | Punam Kumari 4 | 29A/4 | 409940.96 | 0 | 44 | DA+3 | 39 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Gang | Punam Kumari 4 | 29A/3 | 419257.8 | 0 | 45 | DA+6 | 39 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Gang | Fouzi Ratto | 46/0 | 428574.64 | 0 | 46 | DB1+12 | 42 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Gang | Fouzi Ratto | 43/0 | 437891.48 | 0 | 47 | DB1+0 | 42 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Gang | Fouzi Ratto | 37/3 | 447208.32 | 0 | 48 | DA-1.5 | 42 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Gang | Sherra Const. | 45/0 | 456525.16 | 0 | 49 | DB1+9 | 38 |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Gang | Sherra Const. | 43/1 | 465842 | 0 | 50 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Gang | Sherra Const. | 37/2 | 475158.84 | 0 | 51 | DA+3 | 38 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Gang | Amar Singh | 41/1 | 484475.68 | 0 | 52 | DA+9 | 25 |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Gang | Amar Singh | 41/0 | 493792.52 | 0 | 53 | DB1+9 | 25 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Gang | Amar Singh | 24/0 | 503109.36 | 0 | 54 | DD60+18 | 25 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01
ta413 | TA413 | Gang | Kartik Mahto | 40/10 | 512426.2 | 0 | 55 | DA+3 | 38 |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Gang | Kartik Mahto | 40/8 | 521743.04 | 0 | 56 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17
ta413 | TA413 | Gang | Kartik Mahto | 25/0 | 531059.88 | 0 | 57 | DD60+18 | 38 |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3B/2 | 9316.84 | 0 | 1 | DA+9 | 36 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 2A/0 | 18633.68 | 0 | 2 | DD45+0 | 36 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 9/8 | 27950.52 | 0 | 3 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 9/9 | 37267.36 | 0 | 4 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 4/0 | 46584.2 | 0 | 5 | DB2+9 | 28 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3A/0 | 55901.04 | 0 | 6 | DD45+3 | 28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 9/10 | 65217.88 | 0 | 7 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 9/11 | 74534.72 | 0 | 8 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3B/3 | 83851.56 | 0 | 9 | DA+6 | 26 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/7 | 93168.4 | 0 | 10 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/9 | 102485.24 | 0 | 11 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/0 | 111802.08 | 0 | 12 | DD60+25 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/1 | 121118.92 | 0 | 13 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 14/0 | 130435.76 | 0 | 14 | DD60+18 | 29 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/8 | 139752.6 | 0 | 15 | DA+1.5 | 47 |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 17/0 | 149069.44 | 0 | 16 | DC1+3 | 47 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 13/0 | 158386.28 | 0 | 17 | DD60+9 | 47 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 10/0 | 167703.12 | 0 | 18 | DB1+6 | 30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 10/1 | 177019.96 | 0 | 19 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 10/2 | 186336.8 | 0 | 20 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3B/0 | 195653.64 | 0 | 21 | DB1+9 | 27 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/11 | 204970.48 | 0 | 22 | DA+0 | 27 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 15/12 | 214287.32 | 0 | 23 | DA+6 | 27 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3B/1 | 223604.16 | 0 | 24 | DA+3 | 38 |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 11/0 | 232921 | 0 | 25 | DD45+0 | 38 |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 21/0 | 242237.84 | 0 | 26 | DB1+0 | 38 |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 21/1 | 251554.68 | 0 | 27 | DA+0 | 38 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 3A/4 | 260871.52 | 0 | 28 | DA+0 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 21/3 | 270188.36 | 0 | 29 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 21/4 | 279505.2 | 0 | 30 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 21/5 | 288822.04 | 0 | 31 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 30/2 | 298138.88 | 0 | 32 | DA+9 | 22 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 29A/0 | 307455.72 | 0 | 33 | DB1+0 | 22 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 30/5 | 316772.56 | 0 | 34 | DA+0 | 22 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 20/0 | 326089.4 | 0 | 35 | DD60+3 | 33 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 20/3 | 335406.24 | 0 | 36 | DA+1.5 | 33 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 20/4 | 344723.08 | 0 | 37 | DA+3 | 33 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 20/5 | 354039.92 | 0 | 38 | DA+0 | 33 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 18/4 | 363356.76 | 0 | 39 | DA-3 | 32 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 18/5 | 372673.6 | 0 | 40 | DA+0 | 32 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 18/6 | 381990.44 | 0 | 41 | DA+9 | 32 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 18/7 | 391307.28 | 0 | 42 | DA+1.5 | 32 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 29A/5 | 400624.12 | 0 | 43 | DA+6 | 39 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 29A/4 | 409940.96 | 0 | 44 | DA+3 | 39 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 29A/3 | 419257.8 | 0 | 45 | DA+6 | 39 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 46/0 | 428574.64 | 0 | 46 | DB1+12 | 42 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 43/0 | 437891.48 | 0 | 47 | DB1+0 | 42 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 37/3 | 447208.32 | 0 | 48 | DA-1.5 | 42 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 45/0 | 456525.16 | 0 | 49 | DB1+9 | 38 |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 43/1 | 465842 | 0 | 50 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 37/2 | 475158.84 | 0 | 51 | DA+3 | 38 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 41/1 | 484475.68 | 0 | 52 | DA+9 | 25 |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 41/0 | 493792.52 | 0 | 53 | DB1+9 | 25 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 24/0 | 503109.36 | 0 | 54 | DD60+18 | 25 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 40/10 | 512426.2 | 0 | 55 | DA+3 | 38 |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Section Incharge | Kartik Jhorar | 40/8 | 521743.04 | 0 | 56 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17
ta413 | TA413 | Section Incharge | Shuvam Gupta | 25/0 | 531059.88 | 0 | 57 | DD60+18 | 38 |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06
ta413 | TA413 | Supervisor | Aman Kr Singh | 3B/2 | 9316.84 | 0 | 1 | DA+9 | 36 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09
ta413 | TA413 | Supervisor | Aman Kr Singh | 2A/0 | 18633.68 | 0 | 2 | DD45+0 | 36 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Supervisor | Aman Kr Singh | 9/8 | 27950.52 | 0 | 3 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Supervisor | Aman Kr Singh | 9/9 | 37267.36 | 0 | 4 | DA+0 | 36 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Supervisor | Kamal Ravidas | 4/0 | 46584.2 | 0 | 5 | DB2+9 | 28 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Supervisor | Kamal Ravidas | 3A/0 | 55901.04 | 0 | 6 | DD45+3 | 28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Supervisor | Kamal Ravidas | 9/10 | 65217.88 | 0 | 7 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
ta413 | TA413 | Supervisor | Kamal Ravidas | 9/11 | 74534.72 | 0 | 8 | DA+3 | 28 |  | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Kumar | 3B/3 | 83851.56 | 0 | 9 | DA+6 | 26 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Kumar | 15/7 | 93168.4 | 0 | 10 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Kumar | 15/9 | 102485.24 | 0 | 11 | DA+0 | 26 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 15/0 | 111802.08 | 0 | 12 | DD60+25 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 15/1 | 121118.92 | 0 | 13 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 14/0 | 130435.76 | 0 | 14 | DD60+18 | 29 |  | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Supervisor | Bhupendra Choudhary | 15/8 | 139752.6 | 0 | 15 | DA+1.5 | 47 |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Supervisor | Bhupendra Choudhary | 17/0 | 149069.44 | 0 | 16 | DC1+3 | 47 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Supervisor | Bhupendra Choudhary | 13/0 | 158386.28 | 0 | 17 | DD60+9 | 47 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 10/0 | 167703.12 | 0 | 18 | DB1+6 | 30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 10/1 | 177019.96 | 0 | 19 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Supervisor | Sanjay Kumar | 10/2 | 186336.8 | 0 | 20 | DA+3 | 30 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Supervisor | Akbar Ali | 3B/0 | 195653.64 | 0 | 21 | DB1+9 | 27 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Supervisor | Akbar Ali | 15/11 | 204970.48 | 0 | 22 | DA+0 | 27 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Supervisor | Akbar Ali | 15/12 | 214287.32 | 0 | 23 | DA+6 | 27 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Prasad | 3B/1 | 223604.16 | 0 | 24 | DA+3 | 38 |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Prasad | 11/0 | 232921 | 0 | 25 | DD45+0 | 38 |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Prasad | 21/0 | 242237.84 | 0 | 26 | DB1+0 | 38 |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
ta413 | TA413 | Supervisor | Rudra Prasad | 21/1 | 251554.68 | 0 | 27 | DA+0 | 38 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Supervisor | Abhiya Ojha | 3A/4 | 260871.52 | 0 | 28 | DA+0 | 29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13
ta413 | TA413 | Supervisor | Abhiya Ojha | 21/3 | 270188.36 | 0 | 29 | DA+6 | 29 |  | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
ta413 | TA413 | Supervisor | Abhiya Ojha | 21/4 | 279505.2 | 0 | 30 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25
ta413 | TA413 | Supervisor | Abhiya Ojha | 21/5 | 288822.04 | 0 | 31 | DA+0 | 29 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
ta413 | TA413 | Supervisor | Haridasn | 30/2 | 298138.88 | 0 | 32 | DA+9 | 22 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Supervisor | Haridasn | 29A/0 | 307455.72 | 0 | 33 | DB1+0 | 22 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
ta413 | TA413 | Supervisor | Haridasn | 30/5 | 316772.56 | 0 | 34 | DA+0 | 22 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Supervisor | Rahul Ravidas | 20/0 | 326089.4 | 0 | 35 | DD60+3 | 33 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
ta413 | TA413 | Supervisor | Rahul Ravidas | 20/3 | 335406.24 | 0 | 36 | DA+1.5 | 33 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Supervisor | Rahul Ravidas | 20/4 | 344723.08 | 0 | 37 | DA+3 | 33 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
ta413 | TA413 | Supervisor | Rahul Ravidas | 20/5 | 354039.92 | 0 | 38 | DA+0 | 33 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03
ta413 | TA413 | Supervisor | Nabirul Islam | 18/4 | 363356.76 | 0 | 39 | DA-3 | 32 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08
ta413 | TA413 | Supervisor | Nabirul Islam | 18/5 | 372673.6 | 0 | 40 | DA+0 | 32 |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15
ta413 | TA413 | Supervisor | Nabirul Islam | 18/6 | 381990.44 | 0 | 41 | DA+9 | 32 |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
ta413 | TA413 | Supervisor | Nabirul Islam | 18/7 | 391307.28 | 0 | 42 | DA+1.5 | 32 |  | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Gupta | 29A/5 | 400624.12 | 0 | 43 | DA+6 | 39 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Gupta | 29A/4 | 409940.96 | 0 | 44 | DA+3 | 39 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Gupta | 29A/3 | 419257.8 | 0 | 45 | DA+6 | 39 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Supervisor | Khooblal | 46/0 | 428574.64 | 0 | 46 | DB1+12 | 42 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Supervisor | Khooblal | 43/0 | 437891.48 | 0 | 47 | DB1+0 | 42 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
ta413 | TA413 | Supervisor | Khooblal | 37/3 | 447208.32 | 0 | 48 | DA-1.5 | 42 |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Kumar Choudhary | 45/0 | 456525.16 | 0 | 49 | DB1+9 | 38 |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Kumar Choudhary | 43/1 | 465842 | 0 | 50 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14
ta413 | TA413 | Supervisor | Manoj Kumar Choudhary | 37/2 | 475158.84 | 0 | 51 | DA+3 | 38 |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21
ta413 | TA413 | Supervisor | Raju Mahto | 41/1 | 484475.68 | 0 | 52 | DA+9 | 25 |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
ta413 | TA413 | Supervisor | Raju Mahto | 41/0 | 493792.52 | 0 | 53 | DB1+9 | 25 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
ta413 | TA413 | Supervisor | Raju Mahto | 24/0 | 503109.36 | 0 | 54 | DD60+18 | 25 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01
ta413 | TA413 | Supervisor | Shuseel | 40/10 | 512426.2 | 0 | 55 | DA+3 | 38 |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
ta413 | TA413 | Supervisor | Shuseel | 40/8 | 521743.04 | 0 | 56 | DA-1.5 | 38 |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17
ta413 | TA413 | Supervisor | Shuseel | 25/0 | 531059.88 | 0 | 57 | DD60+18 | 38 |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 1/0 | 661012 | 0 | 72.63 | 2D60+0 | 33 | No |  | WIP | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-13
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/3 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 2025-10-17
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/1 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-10-21
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/4 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 33 | No | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-10-25
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/5 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/8 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-11-01
ta421 | TA421 | Gang | Subash | 4/11 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 4/18 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No |  | Completed | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 9/3 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-14
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 4/19 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 32 | No | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-19
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 4/20 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 4/13 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Gang | Shakila Khatun | 4/14 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 32 | No | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Gang | Nasiruddin (Bulbul ) | 39/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No |  | WIP | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Gang | Nasiruddin (Bulbul ) | 39/9 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 24 | No | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-15
ta421 | TA421 | Gang | Nasiruddin (Bulbul ) | 36/7 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 24 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-20
ta421 | TA421 | Gang | Nasiruddin (Bulbul ) | 36/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-10-27
ta421 | TA421 | Gang | Nasiruddin (Bulbul ) | 37/0 | 478941 | 0 | 54.66 | 3DB2+0 | 24 | No | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-04
ta421 | TA421 | Gang | Sabhnam Praveen | 39/7 | 391124 | 0 | 43.08 | 3DA+6 | 20 | No |  | WIP | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Gang | Sabhnam Praveen | 16/11 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 20 | No | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-10-22
ta421 | TA421 | Gang | Sabhnam Praveen | 11/4 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 20 | No | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Gang | Rajiv Yadhav | 11/7 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Gang | Rajiv Yadhav | 11/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Gang | D K Verma | 43/4 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 25 | yes |  | Completed | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Gang | D K Verma | 43/5 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 25 | yes | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-18
ta421 | TA421 | Gang | D K Verma | 43/3 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-23
ta421 | TA421 | Gang | D K Verma | 41/1 | 342752 | 0 | 36.372 | 3DA+3 | 25 | yes | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Gang | D K Verma | 42/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 1/0 | 661012 | 0 | 72.63 | 2D60+0 | 33 | No |  | WIP | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-13
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/3 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 2025-10-17
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/1 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-10-21
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/4 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 33 | No | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-10-25
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/5 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/8 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-11-01
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/11 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/18 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No |  | Completed | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 9/3 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-14
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/19 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 32 | No | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-19
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/20 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/13 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 4/14 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 32 | No | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 39/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No |  | WIP | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 39/9 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 24 | No | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-15
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 36/7 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 24 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-20
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 36/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-10-27
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 37/0 | 478941 | 0 | 54.66 | 3DB2+0 | 24 | No | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-04
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 39/7 | 391124 | 0 | 43.08 | 3DA+6 | 20 | No |  | WIP | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 16/11 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 20 | No | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-10-22
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 11/4 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 20 | No | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 11/7 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Manikandan | 11/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 43/4 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 25 | yes |  | Completed | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 43/5 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 25 | yes | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-18
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 43/3 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-23
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 41/1 | 342752 | 0 | 36.372 | 3DA+3 | 25 | yes | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Section Incharge | Mr. Satyam Tiwari | 42/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 1/0 | 661012 | 0 | 72.63 | 2D60+0 | 33 | No |  | WIP | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-13
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/3 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 2025-10-17
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/1 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-10-21
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/4 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 33 | No | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-10-25
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/5 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/8 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 33 | No | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-11-01
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Chandrasekar | 4/11 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 33 | No | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 4/18 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No |  | Completed | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 9/3 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-14
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 4/19 | 347642 | 0 | 37.7169 | 2DA+6 | 32 | No | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-19
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 4/20 | 362229 | 0 | 39.1682 | 2DA+9 | 32 | No | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 4/13 | 292211 | 0 | 31.99 | 2DA+0 | 32 | No | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Srinivasan | 4/14 | 307108 | 0 | 33.38 | 2DA+3 | 32 | No | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Bhimmahto | 39/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No |  | WIP | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-10
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Bhimmahto | 39/9 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 24 | No | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-15
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Bhimmahto | 36/7 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 24 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-20
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Bhimmahto | 36/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 24 | No | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-10-27
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Bhimmahto | 37/0 | 478941 | 0 | 54.66 | 3DB2+0 | 24 | No | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-04
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Anand | 39/7 | 391124 | 0 | 43.08 | 3DA+6 | 20 | No |  | WIP | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Anand | 16/11 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 20 | No | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-10-22
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Anand | 11/4 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 20 | No | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Ram Asish | 11/7 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-24
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Ram Asish | 11/8 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 22 | No | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Sudalaimuthu | 43/4 | 342752 | 0 | 37.931 | 3DA+3 | 25 | yes |  | Completed | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-12
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Sudalaimuthu | 43/5 | 406294 | 0 | 44.85 | 3DA+9 | 25 | yes | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-18
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Sudalaimuthu | 43/3 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-10-23
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Sudalaimuthu | 41/1 | 342752 | 0 | 36.372 | 3DA+3 | 25 | yes | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-10-29
ta421 | TA421 | Supervisor | Mr. Sudalaimuthu | 42/2 | 327992 | 0 | 36.372 | 3DA+0 | 25 | yes | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-05

## MicroPlanIndex
file_path | project_name | project_key | rows_cleaned | status | error
C:\Users\kaushikb\Documents\Work\Git\Office-work-\Test\Micro Plan - TA-413 Sep'25.xlsx | TA413 | ta413 | 57 | ok
C:\Users\kaushikb\Documents\Work\Git\Office-work-\Test\Micro Plan - TA-421 Sep'25.xlsx | TA421 | ta421 | 28 | ok