## Sept-25
ERECTION PRODUCTIVITY- TA-506 for thr month of September-2025 | [41 empty] | DATE-14-09-2025
SL NO | SECTION INCHARGE | SUPERVISOR | Gang | Location Completed |  |  | Start Date | End Date | No. of Days taken | Avg. Productivity per day (MT) | Date wise Productivity | [29 empty] | Total Tonnage Completed | Remarks
|  |  |  | LOCATION NO | TYPE OF TOWER | WEIGHT IN MT |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
1 | Rajkumar Tomar | Sahadeb Gope | TEJAL | 137/2 | DA+0 | 16.9667 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 6 | 2.8278 | 2025-09-01: 2.8278 | 2.8278
2 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 13/2 | DA+9 | 16.9667 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 3.3933 | 2025-09-01: 3.3933; 2025-09-02: 3.3933; 2025-09-03: 3.3933; 2025-09-04: 3.3933; 2025-09-05: 3.3933 | 16.9667
3 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 33/0 | DC1+6 | 37.2057 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 10 | 3.7206 | 2025-09-01: 3.7206; 2025-09-02: 3.7206; 2025-09-03: 3.7206; 2025-09-04: 3.7206; 2025-09-05: 3.7206 | 18.6029
4 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | PANKAJ -1 | 183/4 | DA+9 | 16.9667 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 5 | 3.3933 | 2025-09-01: 3.3933; 2025-09-02: 3.3933; 2025-09-03: 3.3933; 2025-09-04: 3.3933 | 13.5734
5 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 25/0 | DB2+6 | 34.1664 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 10 | 3.4166 | 2025-09-01: 3.4166; 2025-09-02: 3.4166; 2025-09-03: 3.4166; 2025-09-04: 3.4166; 2025-09-05: 3.4166 | 17.0832
6 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Govind Mahto | 223/0 | DC2+6 | 37.2057 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 11 | 3.3823 | 2025-09-02: 3.3823; 2025-09-03: 3.3823; 2025-09-04: 3.3823; 2025-09-05: 3.3823; 2025-09-06: 3.3823; 2025-09-07: 3.3823; 2025-09-08: 3.3823; 2025-09-09: 3.3823; 2025-09-10: 3.3823; 2025-09-11: 3.3823; 2025-09-12: 3.3823 | 37.2057
7 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | VINOD | 163/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 5 | 3.6238 | 2025-09-07: 3.6238; 2025-09-08: 3.6238; 2025-09-09: 3.6238; 2025-09-10: 3.6238 | 14.4951
8 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | MOHAN MAHTO | 68/0 | DC2+6 | 37.2057 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 10 | 3.7206 | 2025-09-01: 3.7206; 2025-09-02: 3.7206; 2025-09-03: 3.7206; 2025-09-04: 3.7206; 2025-09-05: 3.7206; 2025-09-06: 3.7206; 2025-09-07: 3.7206; 2025-09-08: 3.7206; 2025-09-09: 3.7206; 2025-09-10: 3.7206 | 37.2057
9 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | JAY PRAKASH | 76A/1 | DB1+6 | 34.1664 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 9 | 3.7963 | 2025-09-09: 3.7963; 2025-09-10: 3.7963; 2025-09-11: 3.7963; 2025-09-12: 3.7963; 2025-09-13: 3.7963; 2025-09-14: 3.7963; 2025-09-15: 3.7963; 2025-09-16: 3.7963; 2025-09-17: 3.7963 | 34.1664
10 | Rajkumar Tomar | Sahadeb Gope | TEJAL | 141/0 | DC2+3 | 31.8647 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 10 | 3.1865 | 2025-09-03: 3.1865; 2025-09-04: 3.1865; 2025-09-05: 3.1865; 2025-09-06: 3.1865; 2025-09-07: 3.1865; 2025-09-08: 3.1865; 2025-09-09: 3.1865; 2025-09-10: 3.1865; 2025-09-11: 3.1865; 2025-09-12: 3.1865 | 31.8647
11 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 18/7 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 | 4.2194 | 2025-09-04: 4.2194; 2025-09-05: 4.2194; 2025-09-06: 4.2194; 2025-09-07: 4.2194; 2025-09-08: 4.2194 | 21.0969
12 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 22/0 | DC1+9 | 42.6134 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 11 | 3.8739 | 2025-09-02: 3.8739; 2025-09-03: 3.8739; 2025-09-04: 3.8739; 2025-09-05: 3.8739; 2025-09-06: 3.8739; 2025-09-07: 3.8739; 2025-09-08: 3.8739; 2025-09-09: 3.8739; 2025-09-10: 3.8739; 2025-09-11: 3.8739; 2025-09-12: 3.8739 | 42.6134
13 | Krishna Prasad | Anil Kumar | shri Karni Construction | 13/3 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 5 | 3.6238 | 2025-09-07: 3.6238; 2025-09-08: 3.6238; 2025-09-09: 3.6238; 2025-09-10: 3.6238; 2025-09-11: 3.6238 | 18.1188
14 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 2/4 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 6 | 3.0198 | 2025-09-06: 3.0198; 2025-09-07: 3.0198; 2025-09-08: 3.0198; 2025-09-09: 3.0198; 2025-09-10: 3.0198; 2025-09-11: 3.0198 | 18.1188
15 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 5/3 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 6 | 3.0198 | 2025-09-10: 3.0198; 2025-09-11: 3.0198; 2025-09-12: 3.0198; 2025-09-13: 3.0198; 2025-09-14: 3.0198; 2025-09-15: 3.0198 | 18.1188
16 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | PANKAJ-2 | 218/0 | DD45+3 | 38.1379 | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 10 | 3.8138 | 2025-09-06: 3.8138; 2025-09-07: 3.8138; 2025-09-08: 3.8138; 2025-09-09: 3.8138; 2025-09-10: 3.8138; 2025-09-11: 3.8138; 2025-09-12: 3.8138; 2025-09-13: 3.8138; 2025-09-14: 3.8138; 2025-09-15: 3.8138 | 38.1379
17 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | FATIMA -1 | 6/0 | DB1+0 | 27.0921 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 6 | 4.5154 | 2025-09-06: 4.5154; 2025-09-07: 4.5154; 2025-09-08: 4.5154; 2025-09-09: 4.5154; 2025-09-10: 4.5154; 2025-09-11: 4.5154 | 27.0921
18 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Radhika Enterprises | 2A/0 | DB2+0 | 27.0921 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 7 | 3.8703 | 2025-09-02: 3.8703; 2025-09-03: 3.8703; 2025-09-04: 3.8703; 2025-09-05: 3.8703; 2025-09-06: 3.8703; 2025-09-07: 3.8703; 2025-09-08: 3.8703 | 27.0921
19 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 12/0 | DC1+6 | 37.2057 | 2025-08-31 | 2025-09-09 | 10 | 3.7206 | 2025-09-01: 3.7206; 2025-09-02: 3.7206; 2025-09-03: 3.7206; 2025-09-04: 3.7206; 2025-09-05: 3.7206; 2025-09-06: 3.7206; 2025-09-07: 3.7206; 2025-09-08: 3.7206; 2025-09-09: 3.7206 | 33.4852
20 | Rajkumar Tomar | Sahadeb Gope | Pankaj-1 | 184/0 | DC1+9 | 42.6134 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 8 | 5.3267 | 2025-09-04: 5.3267; 2025-09-05: 5.3267; 2025-09-06: 5.3267; 2025-09-07: 5.3267; 2025-09-08: 5.3267; 2025-09-09: 5.3267; 2025-09-10: 5.3267; 2025-09-11: 5.3267 | 42.6134
21 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 18/8 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | 3.6238 | 2025-09-09: 3.6238; 2025-09-10: 3.6238; 2025-09-11: 3.6238; 2025-09-12: 3.6238; 2025-09-13: 3.6238 | 18.1188
22 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 12/3 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | 3.3933 | 2025-09-16: 3.3933; 2025-09-17: 3.3933; 2025-09-18: 3.3933; 2025-09-19: 3.3933; 2025-09-20: 3.3933 | 16.9667
23 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | FATIMA | 10/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | 4.2194 | 2025-09-16: 4.2194; 2025-09-17: 4.2194; 2025-09-18: 4.2194; 2025-09-19: 4.2194; 2025-09-20: 4.2194 | 21.0969
24 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 11/1 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 5 | 3.3933 | 2025-09-11: 3.3933; 2025-09-12: 3.3933; 2025-09-13: 3.3933; 2025-09-14: 3.3933; 2025-09-15: 3.3933 | 16.9667
25 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | MOHAN MAHTO | 27/0 | DD45+9 | 48.342 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 13 | 3.7186 | 2025-09-08: 3.7186; 2025-09-09: 3.7186; 2025-09-10: 3.7186; 2025-09-11: 3.7186; 2025-09-12: 3.7186; 2025-09-13: 3.7186; 2025-09-14: 3.7186; 2025-09-15: 3.7186; 2025-09-16: 3.7186; 2025-09-17: 3.7186; 2025-09-18: 3.7186; 2025-09-19: 3.7186; 2025-09-20: 3.7186 | 48.342
26 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 2/3 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 5 | 4.2194 | 2025-09-14: 4.2194; 2025-09-15: 4.2194; 2025-09-16: 4.2194; 2025-09-17: 4.2194; 2025-09-18: 4.2194 | 21.0969
27 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 26/1 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4 | 4.2417 | 2025-09-15: 4.2417; 2025-09-16: 4.2417; 2025-09-17: 4.2417; 2025-09-18: 4.2417 | 16.9667
28 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | MOHAN MAHTO | 72/2 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 5 | 4.4977 | 2025-09-13: 4.4977; 2025-09-14: 4.4977; 2025-09-15: 4.4977; 2025-09-16: 4.4977; 2025-09-17: 4.4977 | 22.4884
29 | Rajkumar Tomar | Sahadeb Gope | A B const.(Birendra Panday) | 100/2 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 5 | 3.3933 | 2025-09-18: 3.3933; 2025-09-19: 3.3933; 2025-09-20: 3.3933; 2025-09-21: 3.3933; 2025-09-22: 3.3933 | 16.9667
30 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | TEJAL | 141/1 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 7 | 2.4238 | 2025-09-12: 2.4238; 2025-09-13: 2.4238; 2025-09-14: 2.4238; 2025-09-15: 2.4238; 2025-09-16: 2.4238; 2025-09-17: 2.4238; 2025-09-18: 2.4238 | 16.9667
31 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | VINOD | 166/0 | DC1+9 | 42.6134 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | 12 | 3.5511 | 2025-09-14: 3.5511; 2025-09-15: 3.5511; 2025-09-16: 3.5511; 2025-09-17: 3.5511; 2025-09-18: 3.5511; 2025-09-19: 3.5511; 2025-09-20: 3.5511; 2025-09-21: 3.5511; 2025-09-22: 3.5511; 2025-09-23: 3.5511; 2025-09-24: 3.5511; 2025-09-25: 3.5511 | 42.6134
32 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Pankaj-1 | 186/0 | DD60+0 | 39.5967 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 15 | 2.6398 | 2025-09-10: 2.6398; 2025-09-11: 2.6398; 2025-09-12: 2.6398; 2025-09-13: 2.6398; 2025-09-14: 2.6398; 2025-09-15: 2.6398; 2025-09-16: 2.6398; 2025-09-17: 2.6398; 2025-09-18: 2.6398; 2025-09-19: 2.6398; 2025-09-20: 2.6398; 2025-09-21: 2.6398; 2025-09-22: 2.6398; 2025-09-23: 2.6398; 2025-09-24: 2.6398 | 39.5967
33 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Horil | 191/0 | DB1+0 | 27.0921 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5 | 5.4184 | 2025-09-10: 5.4184; 2025-09-11: 5.4184; 2025-09-12: 5.4184; 2025-09-13: 5.4184; 2025-09-14: 5.4184 | 27.0921
34 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | KHEMLAL | 220/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3 | 6.0396 | 2025-09-16: 6.0396; 2025-09-17: 6.0396; 2025-09-18: 6.0396 | 18.1188
35 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Govind Mahto | 220/4 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 6 | 3.7481 | 2025-09-16: 3.7481; 2025-09-17: 3.7481; 2025-09-18: 3.7481; 2025-09-19: 3.7481; 2025-09-20: 3.7481; 2025-09-21: 3.7481 | 22.4884
36 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Horil | 194/0 | DC1+3 | 31.8647 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 6 | 5.3108 | 2025-09-14: 5.3108; 2025-09-15: 5.3108; 2025-09-16: 5.3108; 2025-09-17: 5.3108; 2025-09-18: 5.3108; 2025-09-19: 5.3108 | 31.8647
37 | Krishna Prasad | Anil Kumar | PANKAJ-2 | 214/0 | DC2+0 | 29.7779 | 2025-09-14 | 2025-09-27 | 14 | 2.127 | 2025-09-14: 2.127; 2025-09-15: 2.127; 2025-09-16: 2.127; 2025-09-17: 2.127; 2025-09-18: 2.127; 2025-09-19: 2.127; 2025-09-20: 2.127; 2025-09-21: 2.127; 2025-09-22: 2.127; 2025-09-23: 2.127; 2025-09-24: 2.127; 2025-09-25: 2.127; 2025-09-26: 2.127; 2025-09-27: 2.127 | 29.7779
38 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 2/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 6 | 3.5162 | 2025-09-19: 3.5162; 2025-09-20: 3.5162; 2025-09-21: 3.5162; 2025-09-22: 3.5162; 2025-09-23: 3.5162; 2025-09-24: 3.5162 | 21.0969
39 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 6/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 6 | 3.5162 | 2025-09-15: 3.5162; 2025-09-16: 3.5162; 2025-09-17: 3.5162; 2025-09-18: 3.5162; 2025-09-19: 3.5162; 2025-09-20: 3.5162 | 21.0969
40 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 10/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 5 | 4.2194 | 2025-09-26: 4.2194; 2025-09-27: 4.2194; 2025-09-28: 4.2194; 2025-09-29: 4.2194; 2025-09-30: 4.2194 | 21.0969
41 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 19/0 | DB2+0 | 27.0921 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 7 | 3.8703 | 2025-09-15: 3.8703; 2025-09-16: 3.8703; 2025-09-17: 3.8703; 2025-09-18: 3.8703; 2025-09-19: 3.8703; 2025-09-20: 3.8703; 2025-09-21: 3.8703 | 27.0921
42 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 60/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 5 | 3.6238 | 2025-09-18: 3.6238; 2025-09-19: 3.6238; 2025-09-20: 3.6238; 2025-09-21: 3.6238; 2025-09-22: 3.6238 | 18.1188
43 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 11/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 | 4.5297 | 2025-09-22: 4.5297; 2025-09-23: 4.5297; 2025-09-24: 4.5297; 2025-09-25: 4.5297 | 18.1188
44 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | JAY PRAKASH | 79/0 | DD45+0 | 35.8452 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 6 | 5.9742 | 2025-09-20: 5.9742; 2025-09-21: 5.9742; 2025-09-22: 5.9742; 2025-09-23: 5.9742; 2025-09-24: 5.9742; 2025-09-25: 5.9742 | 35.8452
45 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | KHEMLAL | 212/5 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 6 | 3.5162 | 2025-09-17: 3.5162; 2025-09-18: 3.5162; 2025-09-19: 3.5162; 2025-09-20: 3.5162; 2025-09-21: 3.5162; 2025-09-22: 3.5162 | 21.0969
46 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Shri Karni Construction | 35A/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 4 | 5.2742 | 2025-09-23: 5.2742; 2025-09-24: 5.2742; 2025-09-25: 5.2742; 2025-09-26: 5.2742 | 21.0969
47 | Rajkumar Tomar | Sahadeb Gope | TEJAL | 142/1 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 3 | 5.6556 | 2025-09-27: 5.6556; 2025-09-28: 5.6556; 2025-09-29: 5.6556 | 16.9667
48 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Horil | 187A/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 4 | 5.2742 | 2025-09-20: 5.2742; 2025-09-21: 5.2742; 2025-09-22: 5.2742; 2025-09-23: 5.2742 | 21.0969
49 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | MOHAN MAHTO | 66/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 4 | 4.5297 | 2025-09-18: 4.5297; 2025-09-19: 4.5297; 2025-09-20: 4.5297; 2025-09-21: 4.5297 | 18.1188
50 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Shri Karni Construction | 6/2 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 5 | 4.4977 | 2025-09-22: 4.4977; 2025-09-23: 4.4977; 2025-09-24: 4.4977; 2025-09-25: 4.4977; 2025-09-26: 4.4977 | 22.4884
51 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Shri Karni Construction | 2/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 4 | 5.2742 | 2025-09-26: 5.2742; 2025-09-27: 5.2742; 2025-09-28: 5.2742; 2025-09-29: 5.2742 | 21.0969
52 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 2/5 | DA-3 | 15.8578 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 3 | 5.2859 | 2025-09-28: 5.2859; 2025-09-29: 5.2859; 2025-09-30: 5.2859 | 15.8578
53 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 5/10 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 4 | 4.5297 | 2025-09-24: 4.5297; 2025-09-25: 4.5297; 2025-09-26: 4.5297; 2025-09-27: 4.5297 | 18.1188
54 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 5/9 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 4 | 5.6221 | 2025-09-27: 5.6221; 2025-09-28: 5.6221; 2025-09-29: 5.6221; 2025-09-30: 5.6221 | 22.4884
55 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 11/3 | DB1+9 | 36.5854 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 7 | 5.2265 | 2025-09-24: 5.2265; 2025-09-25: 5.2265; 2025-09-26: 5.2265; 2025-09-27: 5.2265; 2025-09-28: 5.2265; 2025-09-29: 5.2265; 2025-09-30: 5.2265 | 36.5854
56 | Krishna Prasad | Anil Kumar | shri Karni Construction | 19/1 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4 | 5.6221 | 2025-09-15: 5.6221; 2025-09-16: 5.6221; 2025-09-17: 5.6221; 2025-09-18: 5.6221 | 22.4884
57 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 18/5 | DA-3 | 15.8578 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3 | 5.2859 | 2025-09-24: 5.2859; 2025-09-25: 5.2859; 2025-09-26: 5.2859 | 15.8578
58 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 18/6 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 4 | 5.2742 | 2025-09-25: 5.2742; 2025-09-26: 5.2742; 2025-09-27: 5.2742; 2025-09-28: 5.2742 | 21.0969
59 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Shri Karni Construction | 60/3 | DA-1.5 | 16.4524 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3 | 5.4841 | 2025-09-24: 5.4841; 2025-09-25: 5.4841; 2025-09-26: 5.4841 | 16.4524
60 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | Shri Karni Construction | 61/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 4 | 4.5297 | 2025-09-27: 4.5297; 2025-09-28: 4.5297; 2025-09-29: 4.5297; 2025-09-30: 4.5297 | 18.1188
61 | Krishna Prasad | Bipattaran Dolui | JAY PRAKASH | 66/0 | DC1+0 | 29.7779 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 6 | 4.963 | 2025-09-25: 4.963; 2025-09-26: 4.963; 2025-09-27: 4.963; 2025-09-28: 4.963; 2025-09-29: 4.963; 2025-09-30: 4.963 | 29.7779
62 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Horil | 187/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 4 | 5.2742 | 2025-09-24: 5.2742; 2025-09-25: 5.2742; 2025-09-26: 5.2742; 2025-09-27: 5.2742 | 21.0969
63 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Horil | 194/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 4 | 5.2742 | 2025-09-27: 5.2742; 2025-09-28: 5.2742; 2025-09-29: 5.2742; 2025-09-30: 5.2742 | 21.0969
64 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Pankaj-1 | 210/10 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 4 | 4.5297 | 2025-09-27: 4.5297; 2025-09-28: 4.5297; 2025-09-29: 4.5297; 2025-09-30: 4.5297 | 18.1188
65 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | KHEMLAL | 212/4 | DA+9 | 22.4884 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 5 | 4.4977 | 2025-09-23: 4.4977; 2025-09-24: 4.4977; 2025-09-25: 4.4977; 2025-09-26: 4.4977; 2025-09-27: 4.4977 | 22.4884
66 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | KHEMLAL | 212/3 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 4 | 5.2742 | 2025-09-27: 5.2742; 2025-09-28: 5.2742; 2025-09-29: 5.2742; 2025-09-30: 5.2742 | 21.0969
67 | Abhishek Kumar | Bhola Karmakar | Govind Mahto | 220/2 | DA-1.5 | 16.4524 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 4 | 4.1131 | 2025-09-24: 4.1131; 2025-09-25: 4.1131; 2025-09-26: 4.1131; 2025-09-27: 4.1131 | 16.4524
68 | Krishna Prasad | Anil Kumar | Shri Karni Construction | 19/2 | DA-3 | 15.8578 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 3 | 5.2859 | 2025-09-28: 5.2859; 2025-09-29: 5.2859; 2025-09-30: 5.2859 | 15.8578
[6 empty] | 1656.0484 |  |  |  |  | 24.1928 | 32.4916 | 35.6781 | 45.2242 | 41.8308 | 42.6492 | 49.8967 | 53.6153 | 52.9457 | 60.3031 | 56.3521 | 42.2904 | 36.3453 | 47.9298 | 59.7616 | 66.9351 | 70.4512 | 73.7041 | 54.6736 | 60.6113 | 45.7638 | 42.6431 | 41.8818 | 66.5211 | 70.6024 | 66.041 | 76.3846 | 66.4147 | 61.1405 | 50.2107 | 1595.4857

## Oct-25
Serial No | Gang Name | LOCATION NO | TYPE OF TOWER | WEIGHT IN MT | Starting Date | Ending Date | No of Days Taken | Productivity per Day | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30
1 | Karni Const. 5 | 10/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | 9 | 2.3441 | [30 empty] | 0
2 | Karni Const. 6 | 61/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 5 | 3.6238 | [30 empty] | 0
3 | Karni Const. 3 | 11/3 | DB1+9 | 36.5854 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 8 | 4.5732 | [30 empty] | 0
4 | Jai Prakash Mahto | 66/0 | DC1+0 | 29.7779 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 11 | 2.7071 | [30 empty] | 0
5 | Karni Const. 1 | 2/5 | DA-3 | 15.8578 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 | 5.2859 | [30 empty] | 0
6 | Karni Const. 2 | 5/9 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 | 6.0396 | [30 empty] | 0
7 | Karni Const. 4 | 19/2 | DA-3 | 15.8578 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | 3.9644 | [30 empty] | 0
8 | AB Const. | 101/0 | DD45+9 | 48.342 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 8 | 6.0427 | [30 empty] | 0
9 | Tejal Const. | 140/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5 | 3.6238 | [30 empty] | 0
10 | Horil Mahto | 194/2 | DA+6 | 21.0969 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5 | 4.2194 | [30 empty] | 0
11 | Pankaj Const. | 206/1 | DA+0 | 16.9667 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 7 | 2.4238 | [30 empty] | 0
12 | Govind Mahto | 220/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 3.0198 | [30 empty] | 0
13 | Karni Const. 6 | 51A/2 | DA-1.5 | 16.4524 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 | 2.7421 | [30 empty] | 0
14 | Karni Const. 1 | 2/6 | DA+0 | 16.9667 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 4 | 4.2417 | [30 empty] | 0
15 | Karni Const. 2 | 5/11 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 4 | 4.5297 | [30 empty] | 0
16 | Karni Const. 4 | 19/3 | DA+6 | 21.0969 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 7 | 3.0138 | [30 empty] | 0
17 | Jai Prakash Mahto | 67/0 | DC1+6 | 37.2057 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 8 | 4.6507 | [30 empty] | 0
18 | Binod Mahto | 164/0 | DD45+0 | 35.8452 | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 12 | 2.9871 | [30 empty] | 0
19 | Karni Const. 3 | 13/1 | DA+9 | 22.4884 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 6 | 3.7481 | [30 empty] | 0
20 | Karni Const. 6 | 51A/1 | DA-1.5 | 16.4524 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 4 | 4.1131 | [30 empty] | 0
21 | Khemlal Mahto | 213/5 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 6 | 3.0198 | [30 empty] | 0
22 | Govind Mahto | 224/0 | DD45+3 | 38.1379 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 7 | 5.4483 | [30 empty] | 0
23 | Karni Const. 4 | 19/4 | DA-3 | 15.8578 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6 | 2.643 | [30 empty] | 0
24 | Horil Mahto | 187/0 | DC2+6 | 37.2057 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 10 | 3.7206 | [30 empty] | 0
25 | Pankaj Const. | 206/0 | DC2+0 | 29.7779 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | 9 | 3.3087 | [30 empty] | 0
26 | Karni Const. 1 | 2/8 | DA-3 | 15.8578 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 5 | 3.1716 | [30 empty] | 0
27 | Karni Const. 3 | 12/5 | DA-3 | 15.8578 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 5 | 3.1716 | [30 empty] | 0
28 | Karni Const. 6 | 51C/2 | DA-1.5 | 16.4524 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 4 | 4.1131 | [30 empty] | 0
29 | Tejal Const. | 142/0 | DC2+0 | 29.7779 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 7 | 4.254 | [30 empty] | 0
30 | Horil Mahto | 193/2 | DA+9 | 22.4884 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 6 | 3.7481 | [30 empty] | 0
31 | Karni Const. 4 | 19/5 | DA+6 | 21.0969 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 8 | 2.6371 | [30 empty] | 0
32 | Karni Const. 5 | 13/0 | DB2+0 | 27.0921 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 6 | 4.5154 | [30 empty] | 0
33 | Pankaj Const. | 205/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 5 | 4.2194 | [30 empty] | 0
34 | Karni Const. 1 | 2/7 | DA-3 | 15.8578 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 5 | 3.1716 | [30 empty] | 0
35 | Jai Prakash Mahto | 65A/0 | DB2+6 | 34.17 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 7 | 4.8814 | [30 empty] | 0
36 | Pankaj Const. | 213/0 | DD45+0 | 36.85 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 6 | 6.1417 | [30 empty] | 0
37 | Karni Const. 2 | 9/0 | DD45+9 | 48.342 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 6 | 8.057 | [30 empty] | 0
38 | Karni Const. 3 | 12/6 | DA+0 | 16.9667 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4 | 4.2417 | [30 empty] | 0
39 | Govind Mahto | 220/7 | DA+9 | 22.4884 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5 | 4.4977 | [30 empty] | 0
40 | Gulab Mahto | 1/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 3 | 6.0396 | [30 empty] | 0
41 | Gulab Mahto | 1/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 3 | 6.0396 | [30 empty] | 0
42 | Karni Const. 3 | 12/7 | DA+0 | 16.9667 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 4 | 4.2417 | [30 empty] | 0
43 | Karni Const. 5 | 51C/0 | DB2+0 | 27.0921 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 6 | 4.5154 | [30 empty] | 0
44 | Khemlal Mahto | 211/7 | DA+9 | 22.4884 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 6 | 3.7481 | [30 empty] | 0
45 | Govind Mahto | 220/6 | DA+6 | 21.0969 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 | 5.2742 | [30 empty] | 0
46 | Horil Mahto | 193/1 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 7 | 2.5884 | [30 empty] | 0
47 | Horil Mahto | 205/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 4 | 4.5297 | [30 empty] | 0
48 | Karni Const. 4 | 42/0 | DD45+6 | 46.4686 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 7 | 6.6384 | [30 empty] | 0
49 | Horil Mahto | 205/0 | DC1+3 | 31.8647 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 8 | 3.9831 | [30 empty] | 0
50 | Horil Mahto | 202/2 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 5 | 3.6238 | [30 empty] | 0
51 | Gulab Mahto | 1/3 | DA+0 | 16.9667 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 | 4.2417 | [30 empty] | 0
52 | AB Const. | 101/1 | DA+6 | 21.0969 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 8 | 2.6371 | [30 empty] | 0
53 | Karni Const. 2 | 10/0 | DD45+9 | 48.342 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 9 | 5.3713 | [30 empty] | 0
54 | Karni Const. 5 | 53/0 | DB2+9 | 36.5854 | 2025-10-19 | 2025-10-28 | 10 | 3.6585 | [30 empty] | 0
55 | Jai Prakash Mahto | 65/0 | DD60+9 | 53.1226 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 8 | 6.6403 | [30 empty] | 0
56 | Gulab Mahto | 1/7 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 4 | 4.5297 | [30 empty] | 0
57 | Prem Kumar | 60/0 | DD60+0 | 39.5967 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 6 | 6.5994 | [30 empty] | 0
58 | Gulab Mahto | 1/6 | DA+3 | 18.1188 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 4 | 4.5297 | [30 empty] | 0
59 | Karni Const. 3 | 14/0 | DC1+9 | 39.6224 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 6 | 6.6037 | [30 empty] | 0
60 | AB Const. | 97/1 | DA+1.5 | 17.6337 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 5 | 3.5267 | [30 empty] | 0
61 | Binod Mahto | 167/1 | DA+9 | 22.4884 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 5 | 4.4977 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 1534.4405 |  |  | 368 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0