## FDN
Project Code |  |  | TA-506
Sl | Location No | Tower type | Classification
1 | 1/0 | DD60+0 | DFR
2 | 1/9 | DA+1.5 | DFR
3 | 1/10 | DA+0 | DFR
4 | 11/0 | DD45+0 | DFR
5 | 17/4 | DA+6 | DFR
6 | 65A/1 | DA-1.5 | DFR
7 | 65A/2 | DA+0 | DFR
8 | 74/0 | DB2+3 | DFR
9 | 95A/1 | DB1+9 | DFR
10 | 102/0 | DC1-1.5 | DFR
11 | 103/0 | DC1+18 | DFR
12 | 113A/0 | DB1+3 | DFR
13 | 120/0 | DB1-3 | DFR
14 | 125Q/0 | DC1-3 | DFR
15 | 148/0 | DC2+6 | DFR
16 | 156/1 | DB1+6 | DFR
17 | 166/2 | DA+6 | DFR
18 | 167/2 | DA+9 | DFR
19 | 168/0 | DB2+9 | DFR
20 | 192/0 | DB2+18 | DFR
21 | 216/0 | DB1+18 | DFR
22 | 217/0 | DB1+9 | DFR
23 | 218/1 | DA+3 | DFR
24 | 227/2 | DD60+0 | DFR
25 | 23/0 | DD60+18 | DFR
26 | 24/0 | DD60+18 | DFR
27 | 47/0 | DB1-3 | DFR
28 | 115A/0 | DB2-3 | DFR
29 | 116/0 | DD45+9 | DFR
30 | 117/1 | DB1+9 | DFR
31 | 1/4 | DA-3 | DFR
32 | 1/5 | DA+3 | DFR
33 | 2A/2 | DA+6 | DFR
34 | 3/0 | DD60+18 | DFR
35 | 4/0 | DD60+6 | DFR
36 | 4/1 | DA+3 | DFR
37 | 4/3 | DA+0 | DFR
38 | 43/0 | DB2+6 | DFR
39 | 54/1 | DA+0 | DFR
40 | 72/1 | DA+9 | DFR
41 | 75/0 | DC2+3 | DFR
42 | 227/0 | DD45+0 | DFR
43 | 227/1 | DA+3 | DFR
44 | 171/0 | DB2+9 | DFR
45 | 171/1 | DA+9 | DFR
46 | 172/0 | DC2-1.5 | DFR
47 | 172/1 | DA-1.5 | DFR
48 | 172/2 | DA+0 | DFR
49 | 79/1 | DA+0 | DFR
50 | 81/0 | DD60+18 | DFR

## Stub dispatch (hidden)
Location | Project | Tower type | Structure | B LOT | Actual PRS Date | STEEL Wt (MT) | BNA Wt | Disp Bal | May'24 Disp Plan | Wk01 | WK02 | WK03 | WK04 | Jun'24 Disp Plan MT | July'24 Disp Plan | Remark
JPR | TA416 | DA | Stub - 28 Nos | TA416-00018 | 2024-04-11 | 26.8617 | 0.46323 | 26.8617 | 0 |  |  |  | 0 | 26.8617 | 0 | As on date 160 stub reieved.
JPR | TA416 | DA | Stub - 132 Nos | TA416-00026 | 2024-04-15 | 126.634 | 2.184 | 126.634 | [5 empty] | 126.634 | 0
Total |  |  | 160 | [10 empty] | 153.4957

## ERN
Project Code |  |  | TA-506
Sl | Location No | Tower type | Tonnage (MT)
1 | 1/8 | DA+1.5 | 17.6337
2 | 1/9 | DA+1.5 | 17.6337
3 | 12/2 | DA+1.5 | 17.6337
4 | 12/8 | DA-3 | 15.8578
5 | 15/0 | DD45+3 | 38.1379
6 | 16/0 | DB2+6 | 34.1664
7 | 28/0 | DD45+9 | 48.342
8 | 37/0 | DD45+9 | 48.342
9 | 42/2 | DA-3 | 15.8578
10 | 52/1 | DA-1.5 | 16.4524
11 | 62/0 | DD60+9 | 53.1226
12 | 65A/3 | DC1+0 | 29.7779
13 | 110/0 | DC2+3 | 31.8647
14 | 167A/0 | DD45+3 | 38.1379
15 | 197/2 | DA+3 | 18.1188
16 | 211/1 | DA+0 | 16.9667
17 | 220/5 | DA-1.5 | 16.4524
18 | 2/0 | DB2+0 | 27.0921
19 | 2A/1 | DA-3 | 15.8578
20 | 13/4 | DA+9 | 22.4884
21 | 13/5 | DA+3 | 18.1188
22 | 34/2 | DA+1.5 | 17.6337
23 | 35A/0 | DB2-3 | 24.7001
24 | 36/0 | DC1-3 | 27.2498
25 | 36/1 | DA+9 | 22.4884
26 | 36/2 | DA+6 | 21.0969
27 | 40/0 | DD45+0 | 35.8452
28 | 42/1 | DA+0 | 16.9667
29 | 44/0 | DC2+3 | 31.8647
30 | 44/1 | DA+0 | 16.9667
31 | 44A/0 | DC2+3 | 31.8647
32 | 44A/1 | DA-1.5 | 16.4524
33 | 44A/2 | DA+0 | 16.9667
34 | 45/0 | DD45+0 | 35.8452
35 | 46/0 | DD60+9 | 53.1226
36 | 94/0 | DD45+6 | 46.4686
37 | 94/1 | DA+9 | 22.4884
38 | 94/2 | DA+9 | 22.4884
39 | 94/3 | DA+9 | 22.4884
40 | 95/0 | DC2+9 | 39.6224
41 | 95/1 | DA+3 | 18.1188
42 | 95A/0 | DB1+9 | 36.5854
43 | 97/0 | DB2+1.5 | 27.86
44 | 107/1 | DA+3 | 18.1188
45 | 111/0 | DC1+0 | 29.7779
46 | 114/1 | DB1+6 | 34.1664
47 | 166/1 | DB1+6 | 34.1664
48 | 167A/1 | DC1+0 | 29.7779
49 | 181/3 | DA+6 | 21.0969
50 | 182/0 | DD60+0 | 39.5967
51 | 182/6 | DA+3 | 18.1188
52 | 184/1 | DA+3 | 18.1188
53 | 193/0 | DB2+6 | 34.1664
54 | 195/0 | DB1+0 | 27.0921
55 | 199/1 | DA+6 | 21.0969
56 | 199/3 | DA+3 | 18.1188
57 | 211/4 | DA+6 | 21.0969
58 | 211/5 | DA+6 | 21.0969
59 | 211/6 | DA+6 | 21.0969
60 | 212/0 | DB2+3 | 28.3681
61 | 212/1 | DA+6 | 21.0969
62 | 215/0 | DB1+6 | 34.1664
63 | 220/8 | DA+3 | 18.1188
64 | 221/0 | DB2+9 | 36.5854
65 | 17/0 | DC1+18 | 53.2386
66 | 17/1 | DA+0 | 16.9667
67 | 18/0 | DD45+0 | 35.8452
68 | 25/2 | DA+1.5 | 17.6337
69 | 26/0 | DD45+0 | 35.8452
70 | 30/0 | DD60+3 | 41.8329
71 | 31/0 | DD45+6 | 46.4686
TOTAL |  |  | 1956.1101

## STG
Project Code |  |  | TA-506
Sl | Section | Section Length (km) | Manual/TSE
1 | AP5-AP6 | 4.9493 | TSE
2
3
4
5
6
7
4.9493