## Sep
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.92 | 3.83 | 15190.52 | 370
PCH | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | 3.56 | 3.43 | 3.79 | 4.1 | 4.17 | 6116.87 | 155
Mr. Arun Felbin | 3.47 | 3.58 | 3.44 | 3.83 | 3.62 | 6927.2 | 160
Unassigned | 4.08 | 4.11 | 3.79 | 3.9 | 3.74 | 2146.44 | 55
PCH | Project | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA413 | 4.84 | 5.08 | 4.84 | 5.15 | 4.99 | 2888.61 | 65
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA419 | 3.12 | 2.74 | 3.87 | 4.23 | 3.51 | 341.46 | 6
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 5.02 | 4.33 | 4.53 | 4.7 | 4.66 | 2430.39 | 47
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB507 | 1.27 | 1.55 | 1.92 | 2.3 | 1.82 | 456.41 | 37
Mr. Arun Felbin | TA325 | 1.06 | 1.11 | 1.43 | 2.1 | 1.55 | 456.22 | 4
Mr. Arun Felbin | TA416 | 3.71 | 3.97 | 4.21 | 4.25 | 4.06 | 1514.48 | 17
Mr. Arun Felbin | TA418 | 3.24 | 2.75 | 2.96 | 2.85 | 2.93 | 393.2 | 10
Mr. Arun Felbin | TA421 | 6.48 | 6.71 | 4.23 | 4.41 | 5.33 | 910.59 | 22
Mr. Arun Felbin | TA504 | 2.42 | 2.87 | 3.38 | 4.03 | 3.23 | 463.99 | 9
Mr. Arun Felbin | TA505 | 3.62 | 3.91 | 4.07 | 4.85 | 4.22 | 1532.68 | 30
Mr. Arun Felbin | TA506 | 3.73 | 3.72 | 3.82 | 4.32 | 3.97 | 1656.05 | 68
Unassigned | DPR-T513_Dated_15.12.2025 | 0 | 0 | 3.83 | 3.6 | 3.68 | 46 | 2
Unassigned | TA414 | 5.73 | 4.58 | 3.51 | 3.24 | 4.14 | 117.97 | 2
Unassigned | TA509 | 2.2 | 2.91 | 3.68 | 4.5 | 3.36 | 693.14 | 19
Unassigned | TA512 | 4.37 | 5.41 | 5.37 | 5.43 | 5.14 | 657.82 | 17
Unassigned | TB401 | 4.04 | 3.53 | 2.56 | 2.74 | 3.26 | 631.51 | 15

## Oct
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
3.88 | 4.17 | 4.11 | 4.11 | 4.05 | 14093.94 | 333
PCH | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | 3.9 | 4.06 | 3.78 | 3.76 | 3.92 | 4358.02 | 112
Mr. Arun Felbin | 3.79 | 4.24 | 4.27 | 3.97 | 4.14 | 7664.22 | 173
Unassigned | 4 | 4.15 | 4.16 | 4.71 | 4.02 | 2071.69 | 48
PCH | Project | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA413 | 4.18 | 4.26 | 3.8 | 3.87 | 4.02 | 1899.66 | 36
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA419 | 4.55 | 4.68 | 3.99 | 3.56 | 4.07 | 501.73 | 8
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 4.4 | 4.43 | 4.74 | 4.56 | 4.55 | 1309.16 | 25
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB507 | 2.47 | 2.87 | 2.58 | 3.06 | 2.78 | 647.47 | 43
Mr. Arun Felbin | TA325 | 3.06 | 4.24 | 4.28 | 3.96 | 3.95 | 2246.3 | 40
Mr. Arun Felbin | TA416 | 4.38 | 4.27 | 3.61 | 3.65 | 4.05 | 1096.24 | 13
Mr. Arun Felbin | TA418 | 2.65 | 2.66 | 2.81 | 2.92 | 2.77 | 298 | 7
Mr. Arun Felbin | TA421 | 4.02 | 5.61 | 5.51 | 4.65 | 4.93 | 705.78 | 18
Mr. Arun Felbin | TA504 | 4.03 | 4.13 | 4.1 | 3.88 | 4.03 | 335.19 | 7
Mr. Arun Felbin | TA505 | 4.55 | 4.83 | 4.94 | 3.93 | 4.51 | 1425.78 | 26
Mr. Arun Felbin | TA506 | 3.84 | 3.97 | 4.68 | 4.82 | 4.31 | 1556.93 | 62
Unassigned | DPR-T513_Dated_15.12.2025 | 3.78 | 4.18 | 3.63 | 3.49 | 3.74 | 138 | 6
Unassigned | TA414 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 55.05 | 1
Unassigned | TA509 | 4.68 | 4.37 | 5.01 | 6.37 | 4.9 | 396.63 | 11
Unassigned | TA512 | 5.13 | 4.87 | 4.81 | 5.1 | 4.99 | 589.12 | 13
Unassigned | TB401 | 3.18 | 3.19 | 3.2 | 3.88 | 3.35 | 892.9 | 17

## Nov
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
4.38 | 4.51 | 4.42 | 4.49 | 4.4 | 14796.35 | 330
PCH | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | 3.63 | 3.98 | 3.68 | 3.99 | 3.92 | 4355.48 | 104
Mr. Arun Felbin | 4.27 | 4.52 | 4.59 | 4.92 | 4.54 | 8475.64 | 178
Unassigned | 5.33 | 5 | 4.87 | 4.28 | 4.87 | 1965.24 | 48
PCH | Project | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Avg Productivity (MTD) | Total MT (For this month) (MTD) | Total No. of Erections (For this month) (MTD)
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA413 | 3.51 | 4.59 | 4.42 | 4.97 | 4.31 | 1429.26 | 24
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TA419 | 3.78 | 4.02 | 3.38 | 3.77 | 3.71 | 690.5 | 14
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB408 | 4.12 | 4.35 | 4.26 | 4.47 | 4.31 | 1672.84 | 33
Mr. Sanjay Kumar Gupta | TB507 | 3.1 | 2.97 | 2.68 | 2.75 | 2.89 | 562.88 | 33
Mr. Arun Felbin | TA325 | 3.76 | 3.97 | 4.52 | 4.94 | 4.35 | 2808.11 | 38
Mr. Arun Felbin | TA416 | 3.48 | 3.72 | 4.4 | 4.37 | 4.05 | 962.36 | 12
Mr. Arun Felbin | TA418 | 3.04 | 3.26 | 3.2 | 3.03 | 3.13 | 365 | 8
Mr. Arun Felbin | TA421 | 6.28 | 6.75 | 6.12 | 7.77 | 6.76 | 949.77 | 22
Mr. Arun Felbin | TA504 | 4.31 | 4.39 | 4.35 | 4.85 | 4.51 | 324.01 | 6
Mr. Arun Felbin | TA505 | 3.66 | 3.88 | 4.11 | 4.69 | 4.14 | 1501.99 | 34
Mr. Arun Felbin | TA506 | 5.34 | 5.67 | 5.45 | 4.8 | 5.27 | 1564.4 | 58
Unassigned | DPR-T513_Dated_15.12.2025 | 5.49 | 5.26 | 4.52 | 3.64 | 4.71 | 138 | 6
Unassigned | TA509 | 6.71 | 5.9 | 4.07 | 5.15 | 5.06 | 355.86 | 9
Unassigned | TA512 | 5.15 | 4.23 | 5.79 | 5.04 | 5.1 | 594.06 | 15
Unassigned | TB401 | 3.98 | 4.64 | 5.08 | 4.96 | 4.73 | 877.32 | 18
Unassigned | TB605 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0