## Progress Summary
project_code | project_name | activity | total | completed | balance
TA 325 | 765 KV D/C Hexa Ahmedabad - Navsari Transmission Line | Foundation | 484 | 483 | 1
TA 325 | 765 KV D/C Hexa Ahmedabad - Navsari Transmission Line | Earthing | 484 | 482 | 2
TA 325 | 765 KV D/C Hexa Ahmedabad - Navsari Transmission Line | Erection | 484 | 450 | 34
TA 325 | 765 KV D/C Hexa Ahmedabad - Navsari Transmission Line | Tack Welding | 484 | 353 | 131
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Foundation | 302 | 302 | 0
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Earthing | 302 | 302 | 0
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Erection | 302 | 280 | 22
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Tack Welding | 302 | 199 | 103
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Stringing (Rough Sag) | 114.985 | 70.4393 | 44.5457
TA 416 | 765KV D/C HEXA NEEMRANA II BAREILLY TL -03 | Stringing (Final Sag) | 114.985 | 59.7285 | 55.2565
TA 418 | 765KV D/C KOPPAL II(PS) - RAICHUR TL (Part-1) | Foundation | 127 | 119 | 8
TA 418 | 765KV D/C KOPPAL II(PS) - RAICHUR TL (Part-1) | Earthing | 127 | 114 | 13
TA 418 | 765KV D/C KOPPAL II(PS) - RAICHUR TL (Part-1) | Erection | 127 | 95 | 32
TA 418 | 765KV D/C KOPPAL II(PS) - RAICHUR TL (Part-1) | Stringing (Final Sag) | 47.84 | 1.586 | 46.254
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Foundation | 174 | 154 | 20
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Earthing | 174 | 145 | 29
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Erection | 174 | 111 | 63
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Tack Welding | 174 | 0 | 174
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Stringing (Rough Sag) | 65.974 | 0 | 65.974
TA-419 | 765 KV D/C Sikar II - Narela TL02 | Stringing (Final Sag) | 65.974 | 0 | 65.974
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Foundation | 485 | 481 | 4
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Earthing | 485 | 475 | 10
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Erection | 485 | 402 | 83
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Tack Welding | 485 | 223 | 262
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Stringing (Rough Sag) | 191.36 | 56.645 | 134.715
TB408 | 765 KV Beawer Transmission Line, PKG F | Stringing (Final Sag) | 191.36 | 49.1455 | 142.2145